## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии»
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Д.Г. Крюков
[14 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[9 empty] | ОТЧЕТ | ООО "Коммунальные технологии"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за 12 месяцев 2016 г
на |  | 2016 |  |  |  | год
" | 09 |  | " | февраля |  |  | 2017 | г. |  |  |  | в | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
|  |  |  | (дата составления) | [8 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [10 empty] | Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24.12.2014г. №60-22/Э
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от "30"сентября 2015г. №03/1-03/520

## стр.2_3
Утверждаю: Генеральный директор ООО "Коммунальные технологии" _____________ /Д.Г. Крюков/
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
_________________Д. Г. Крюков
План ООО "Коммунальные технологии" об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения за 2016 год
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [6 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |  | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[10 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [6 empty] | 27.4368 | 8.767 | 109.2747 | 31.1762 | 78.0995 | 78.0995 |  |  |  | 78.0995
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация* | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Реконструкция** | [6 empty] | 17.9568 | 1.986 | 28.5942 | 13.7107 | 14.8835 | 14.8835 |  |  |  | 14.8835
1.3. | Техническое перевооружение*** | [6 empty] | 0 | 0 | 12.3595 | 5.7071 | 6.6524 | 6.6524 |  |  |  | 6.6524
1.4. | Новое строительство**** | [6 empty] | 9.48 | 6.781 | 68.321 | 11.7574 | 56.5636 | 56.5636 |  |  |  | 56.5636
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация* | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Реконструкция** | [6 empty] | 17.9568 | 1.986 | 28.5942 | 13.7107 | 14.8825 | 14.8835 |  |  |  | 14.8835
1.2.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-271 ул. 9ая Южная, 66/ 26 А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.31701 |  | 0.31701 | 0.31701 |  |  |  | 0.31701 |  |  | Договор на разработку рабочей документации заключен. Рабочая документация в стадии согласования.
1.2.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 ул. Абашевская, 28 а (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.044557 |  | 0.044557 | 0.044557 |  |  |  | 0.044557
1.2.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29, г. Мариинский Посад |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.53104 |  | 0.53104 | 0.53104 |  |  |  | 0.53104 |  |  | Работы планируется выполнить собственными силами предприятия (хозспособом), ожидается поступление материалов
1.2.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ул.Курчатова |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.6095 |  | 1.6095 | 1.6095 |  |  |  | 1.6095 |  |  | Нарушение подрядчиком договорных обязательств.
1.2.5 | ВЛЗ-10 кВ от РП-1до ТП-14 (реконструкция Л-26) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 8.0511 | 8.4323 | -0.38121 | -0.38121 |  |  |  | -0.38121 |  |  | Договор подряда заключен. Работы в стадии завершения.
1.2.6 | КЛ-0,4 кВ от ТП-182 ул. Маршака, 4А |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 3.8046 | 1.6575 | 2.1471 | 2.1471 |  |  |  | 2.1471 |  |  | Заключен договор подряда. Нарушение подрядчиком договорных обязательств.
1.2.7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-63 ул. К.Маркса, 60Б |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 3.9455 |  | 3.9455 | 3.9455 |  |  |  | 3.9455 |  |  | Договор на проколы заключен. Нарушение подрядчиком договорных обязательств.
1.2.8 | КЛ-0,4 кВ от ТП-52 ул. Ярославская, 48а |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 2.6561 |  | 2.6561 | 2.6561 |  |  |  | 2.6561 |  |  | Объявлен повторный конкурс 19.07.16, подведение итогов - 02.09.16, подрядчик не определен
1.2.9 | КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К.Маркса, 36А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.068199 | 0.122 | -0.053801 | -0.053801 |  |  |  | -0.053801 |  |  | Работы завершены
1.2.10 | КЛ-0,4 кВ от ТП-500 ул. Совхозная, 10Б (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.67744 | 0.213 | 0.46444 | 0.46444 |  |  |  | 0.46444
1.2.11 | КЛ-0,4 кВ от ТП-82 ул. Школьный проезд, 6Б (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.1364 | 0.118 | 0.018398 | 0.018398 |  |  |  | 0.018398
1.2.12 | КЛ-0,4 кВ от ТП-79 пр. Ленина 41А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.054559 | 0.104 | -0.049441 | -0.049441 |  |  |  | -0.049441
1.2.13 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 ул. Чапаева, 17а |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 2.0769 |  | 2.0769 | 2.0769 |  |  |  | 2.0769 |  |  | Договор на проколы заключен. Нарушение подрядчиком договорных обязательств.
1.2.14 | КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.065471 | 0.03308 | 0.032391 | 0.032391 |  |  |  | 0.032391 |  |  | Работы завершены
1.2.15 | КЛ-0,4 кВ от ТП-354 ул. Гагарина, 19а (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.12912 | 0.06124 | 0.067884 | 0.067884 |  |  |  | 0.067884
1.2.16 | КЛ-0,4 кВ от РП-14 ул. Шумилова, 8 (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16641 | 0.04784 | 0.11857 | 0.11857 |  |  |  | 0.11857
1.2.17 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1416, Эгерский б-р (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.098207 | 0.09282 | 0.0053868 | 0.0053868 |  |  |  | 0.0053868
1.2.18 | КЛ-0,4 кВ от ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.34827 |  | 0.34827 | 0.34827 |  |  |  | 0.34827 |  |  | Объявлен повторный конкурс 19.07.16, подведение итогов - 02.09.16, подрядчик не определен
1.2.19 | КЛ-0,4 кВ от РП-18 ул. Шумилова, 18Б |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.0084 | 0.56347 | 0.44497 | 0.44497 |  |  |  | 0.44497 |  |  | Работы завершены
1.2.20 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР"), ул.Пристанционная, 3 |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.2994 |  | 1.2994 | 1.2994 |  |  |  | 1.2994 |  |  | Работы по данному объекту проводиться не будут, т. к. собственник ПС ВНИИР выполнил реконструкцию собственными силами
1.2.21 | ВЛ-6 кВ от ТП-128-129-130-401 (замена на КЛ-6 кВ) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.5058 |  | 1.5058 | 1.5058 |  |  |  | 1.5058 |  |  | Договор заключен
1.2.22 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 0.94 | 0.177 | 0 | 0.10491 | -0.10491 | -0.10491 |  |  |  | -0.10491 |  |  | Работы завершены
1.2.23 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-66 пр. Ленина, д.16Б, г.Чебоксары |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2.861 | 0.553 | 0 | 0.53258 | -0.53258 | -0.53258 |  |  |  | -0.53258 |  |  | Работы завершены
1.2.24 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до РП-1 (Л-38) г. Цивильск |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 9,603 |  | 0 | 0.0076 | -0.0076 | -0.0076 |  |  |  | -0.0076 |  |  | Работы завершены
1.2.25 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-260 ул. Гагарина, 15Б |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2.0897 | 0,018 | 0 | 0.01822 | -0.01822 | -0.01822 |  |  |  | -0.01822 |  |  | Работы завершены
1.2.26 | Реконструкция КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП-10 кВ в связи с переносом ТП-481 из здания котельной по ул. Тополиная, д.9 |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 6.496 | 0,24 | 0 | 0.23992 | -0.23992 | -0.23992 |  |  |  | -0.23992 |  |  | Работы завершены
1.2.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ул. Энергетиков |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2.187 | 0,106 | 0 | 0.10566 | -0.10566 | -0.10566 |  |  |  | -0.10566 |  |  | Работы завершены
1.2.28 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-311 б-р Эгерский,21 |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 3.3831 | 1.256 | 0 | 1.2565 | -1.2565 | -1.2565 |  |  |  | -1.2565 |  |  | Работы завершены
1.3. | Техническое перевооружение*** | [6 empty] | 0 | 0 | 12.3595 | 5.7071 | 6.6524 | 6.6524 |  |  |  | 6.6524
1.3.1 | ТП-24 пр. Московский, 15 А |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 2.9589 |  | 2.9589 | 2.9589 |  |  |  | 2.9589 |  |  | Оборудование в 2016 году реконструироваться не будет в связи с аварийным состоянием ТП (заключение экспертной комиссии). Ведется работа по расторжению договора с подрядчиком, подписывается новый договор на разработку рабочей документации на временный перевод нагрузки из аварийной ТП во временные КТПН.
1.3.2 | ТП-273 ул. Николаева, 20 А |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.4004 | 0.76148 | 0.63888 | 0.63888 |  |  |  | 0.63888 |  |  | Работы завершены
1.3.3 | ТП-208 ул. Гагарина, 20 В |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.7759 | 1.4461 | 0.32983 | 0.32983 |  |  |  | 0.32983 |  |  | Работы завершены
1.3.4 | ТП-213 ул. Чапаева, 15 А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695 |  |  | Работы завершены
1.3.5 | ТП-239 пр. Мира, 36 Б (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695 |  |  | Работы завершены
1.3.6 | ТП-236 ул.Энтузиастов, 16А |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.8268 | 1.7107 | 0.11613 | 0.11613 |  |  |  | 0.11613 |  |  | Работы завершены
1.3.7 | ТП-260 ул.Гагарина, 15б (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695 |  |  | Работы завершены
1.3.8 | ТП-237 ул.50 лет Октября, 23А (разрабока рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695
1.3.9 | ТП-238 пр.Мира, 28А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695
1.3.10 | ТП-219 ул.Кривова, 13В (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.16095 | 0.094 | 0.06695 | 0.06695 |  |  |  | 0.06695
1.3.11 | ТП-240 ул.Николаева, 28б (замена КСО и ЩО) (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.20005 | 0.094 | 0.10605 | 0.10605 |  |  |  | 0.10605
1.3.12 | ТП-29 (замена ТП на новую) в г. Мариинский Посад |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.2276 |  | 1.2276 | 1.2276 |  |  |  | 1.2276 |  |  | Изменена схема элекроснабжения, в связи с этим выполнение данного мероприятия нецелесообразно
1.3.13 | ТП-25 (замена ТП на КТПН) (разработка рабочей документации) в г. Мариинский Посад |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.12912 | 0.094 | 0.035124 | 0.035124 |  |  |  | 0.035124 |  |  | Работы завершены
1.3.14 | ТП-32 в г. Мариинский Посад |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 1.5004 | 1.0368 | 0.46357 | 0.46357 |  |  |  | 0.46357 |  |  | Работы завершены
1.3.15 | Оснащение ПС "Цивильская", ПС "Кабельная" системой АСКУЭ |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 0.37464 |  | 0.37464 | 0.37464 |  |  |  | 0.37464 |  |  | Работы в 2016 году выполняться не будут, т. к. не получены техническое условия в Чувашэнерго
1.4. | Новое строительство***** | [6 empty] | 9.48 | 6.781 | 68.321 | 11.7574 | 63.8267 | 56.5636 |  |  |  | 56.5636
1.4.1 | КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107 |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 28.7237 |  | 28.7237 | 28.7237 |  |  |  | 28.7237 |  |  | Заключены договора с подрядчиками. Нарушение договорных обязательств.
1.4.2 | КЛ-6 кВ от ПС "Новый Город" до нового РП-6 кВ (Восточный поселок) |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 8.6804 | 4.1877 | 4.4927 | 4.4927 |  |  |  | 4.4927 |  |  | Договор подряда заключен
1.4.3 | РП-6 кВ, Восточный поселок |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 15.4585 | 0.1553 | 15.3032 | 15.3032 |  |  |  | 15.3032 |  |  | Договор подряда заключен. Нарушение подрядчиком договорных обязательств.
1.4.4 | РП по ул.Нижегородская (для мкр.4 центр) г.Чебоксары |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 15.4585 | 0.1513 | 15.3072 | 15.3072 |  |  |  | 15.3072 |  |  | Договор подряда заключен
1.4.5 | КЛ-6 кВ от РП-29 до ТП-697 Гремячево |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 3.803 | 0.148 | 0 | 3.803 |  | -3.803 |  |  |  | -3.803 |  |  | Работы завершены
1.4.6 | КЛ-10 кВ от ТП-496 до ТП-10 кВ МФЦ по Эгерскому бульвару |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  | 0.956 | 0 | 0.99483 |  | -0.99483 |  |  |  | -0.99483 |  |  | Работы по прокладке кабеля завершены. Связан каркас под ж/б плиту, залита монолитная плита под ТП. Необходимо установить ТП
1.4.7 | ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ТП-6 кВ для электроснабжения садовых домиков в районе НСТ "Сосенка" |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 4.042 | 4.042 | 0 | 2.395 |  | -2.395 |  |  |  | -2.395 |  |  | Работы завершены
1.4.8 | КЛ-0,4 кВ от ТП-268 до ШРЭ проектируемых в районе площади Республики |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0.0603 |  | -0.0603 |  |  |  | -0.0603 |  |  | Выполнены проектные работы, осталось выполнить СМР
1.4.9 | КЛ-10 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Л. Комсомола с установкой КТПН |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 1.635 | 1.635 | 0 | 0.01 |  | -0.01 |  |  |  | -0.01 |  |  | Кадастровые работы выполнены. Подрядчик определен
Таблица 2
№ № |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[8 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 109.2749 |  | 31.1759
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 43.1411 |  | 13.5075
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 7.435 |  | 0
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 35.7061 |  | 13.5075
А.3 |  |  | Прочие собственные средства | [6 empty] | 0
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства (амортизация по Инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии и другие) |  |  |  |  | 66.1338 |  | 17.6684
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.