## 12 мес.2011(общий)
| Опубликование на официальном сайте | [7 empty] | Утверждаю:
| в информационно-телекоммуникационной сети | [7 empty] | Генеральный директор
| интернет регулируемой организации | [7 empty] | ООО "Коммунальные технологии"
| и в официальных печатных изданиях | [8 empty] | А.С.Вашурин
"____" _________ 2012 год
Отчет о выполнении работ по плану реконструкции, техперевооружения и капитального строительства объектов электросетевогохозяйства за 2011 год
№ п/п |  | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | План 2011 года, ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм.(км.,МВА) |  |  | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников
[11 empty] | Амортизация | Прибыль
1. | L1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 82601.66 | 91586.22 | 135393.9838 | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1. | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | L1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 35668.39 | 35668.39 | 30575.4925 | #REF! | 0 | 0 | 0
1.3. | L1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 23003.27 | 31487.83 | 19717.7903 | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.4. | L1.4 | Новое строительство***** | [5 empty] | 23930 | 24430 | 85100.7009 | #REF! | #REF! | 0 | 0
2. | L2 | Всего по Региону | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
2.1. | L2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
2.2. | L2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
2.3. | L2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
2.4. | L.4 | Новое строительство***** | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
Название сетевой организации |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
1.1 | L1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить1
1.2 | L1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 35668.39 | 35668.39 | 30575.4925 | #REF! | 0 | 0 | 0
1.2 | L1.2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-226 ул.Гузовского, 10А, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 0.55 | 0.55 | км | 844.93 | 844.93 | 467.9812 | #REF! | 0
1.2 | L1.2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-266 ул.Гузовского, 40А, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1.288 | 1.288 | км | 1978.67 | 1978.67 | 1594.5795 | #REF! | 0
1.2 | L1.2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-280 ул.Хевешская, 7В, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1.62 | 1.62 | км | 2488.7 | 2488.7 | 2216.1315 | #REF! | 0
1.2 | L1.2 | КЛ-0,4 кВ от РП-33 ул.Социалистическая 5Б, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 6.76 | 6.76 | км | 10384.92 | 10384.92 | 0 | #REF! | 0
1.2 | L1.2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-520, ул.Крупская, 20б г.Чебоксары | 2010, апрель | 2011, февраль | 1.77 | 1.77 | км | 0 | 0 | 12.5487 | #REF! | 0
1.2 | L1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10, г.Цивильск | 2011, апрель | 2011, декабрь | 0.78 | 0.78 | км | 1379.25 | 1379.25 | 1633.878 | #REF! | 0
1.2. | L1.2 | ВЛ-0,4 кВ с установкрй КТПН по ул.Пристанционная, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 0,698/0,4 | 0,698/0,4 | км/мВА | 3365.69 | 3365.69 | 1765.3109 | #REF! | 0
1.2. | L1.2 | ВЛ-0,4 кВ с установкрй КТПН в п.Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 4,6/0,4 | 4,6/0,4 | км/мВА | 10685.83 | 10685.83 | 9119.7326 | #REF! | 0
1.2. | L1.2 | Реконструкция ВЛ 10-0,4кВ, строительство КТПК-№1,№2,№3 по ул.Кирова, Молодежная, Фурманова, Сеспеля, Седова в г.Мариинский Посад | 2011, апрель | 2011, декабрь | 2,95/0,4 | 2,95/0,4 | км/мВА | 4540.4 | 4540.4 | 13765.33 | #REF! | 0
Добавить2
1.3 | L1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 23003.27 | 31487.83 | 19717.7903 | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.3. | L1.3 | РП-7, ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 3.9 | 3.9 | мВА | 20000 | 10523 | 6100.0749 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-226 ул.Гузовского, 10А, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 290.64 | 290.64 | 353.3915 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-266 ул.Гузовского, 40А, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 348.76 | 348.76 | 413.6688 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-280 ул.Хевешская, 7В, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 348.76 | 348.76 | 459.6283 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-304, пр.И.Яковлева, 8Г, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 1012.51 | 1012.51 | 1693.3712 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-31, ул.Николаева, г.Мариинский Посад | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 597.5 | 597.5 | 704.8135 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ТП-34, ул.Николаева, г.Мариинский Посад | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 405.1 | 405.1 | 436.2499 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ПИР будущих лет, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 5693.2 | 5924.7488 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | ПИР по реконструкции ГПП-110/6 кВ ХБК-1, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 8383.06 | 0 | 0 | #REF!
1.3. | L1.3 | ПИР будущих лет, г.Мариинский Посад | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 957.6 | 598.5877 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | Приобретение оборудования не входящее в сметы строек г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 300 | 118.2943 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | Приобретение здания ТП-10, г.Цивильск | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 500 | 500 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | Приобретение оборудования для ТП-10, г.Цивильск | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 1627.7 | 1425.4755 | #REF! | 0
1.3. | L1.3 | Реконструкция производственной базы г.Цивильск | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 500 | 989.4858 | #REF! | 0
Добавить3
1.4 | L1.4 | Новое строительство***** | [5 empty] | 23930 | 24430 | 85100.7009 | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.4 | L1.4 | Строительство РП-6кВ, взамен существующей РП-33, КЛ по ул. Социалистическая г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь | 3 | 3 | мВА | 14430 | 14430 | 15283.2501 | #REF! | 0 | 0
1.4 | L1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Вурманкасинская" до нового РП в мкр.Альгешево | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 9206.0349 | #REF! | 0 | 0
1.4 | L1.4 | Электроснабжение семейных домов отдыха в пос. Октябрьский (мкр."Рублевка" - Заволжье) | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 500 | 500 | 1651.03 | 895.34 | 755.69 | 0
1.4 | L1.4 | Строительство КЛ-6кВ до ФОК, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 582.3582 | #REF! | 0 | 0
1.4 | L1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "ТЭЦ-1" до ул.Кузнечная, г.Чебоксары | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 8148.71 | 0 | #REF! | 0
1.4 | L1.4 | Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС "Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов с кабельными линиями | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 6000 | 6000 | 34548.9768 | 0 | #REF! | 0
1.4 | L1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ от ПС "Светлая" в НЮР 13 мкр | 2011, апрель | 2011, декабрь |  |  |  | 3000 | 3000 | 12274.5882 | 0 | #REF! | 0
1.4 | L1.4 | Строительство РП-10 кВ, пл. Скворцова, на территории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 2011, апрель | 2011, декабрь | 1 | 1 | шт | 0 | 500 | 3405.7528 | 0 | #REF! | 0
Добавить4
А.С.Вашурин