## приложение 1.1
Согласно Приложению №1.1.
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Раздел: Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
по ООО "Коммунальные технологии" на 2014-2018 годы
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
[18 empty] | _________________Ю.И.Алексеев | А.В.Мартьянов
"____" ________________ 2014 г.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года (2011 г.) | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования (с НДС) ****
[9 empty] | План года 2014 г. | План года 2015 г. | План года 2016 г. | План года 2017 г. | План года 2018 г. | Итого | План года 2013 г. | План года 2014 г. | План года 2015 г. | План года 2016 г. | План года 2017 г. | План года 2018 г. | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" |  |  |  |  | 598.2243 | [8 empty] | #REF! | 119.6213 | 119.6507 | 119.6507 | 119.6507 | 119.6507 | 598.2243
| без НДС |  |  |  |  | 506.9697 | [8 empty] | #REF! | 101.374 | 101.3989 | 101.3989 | 101.3989 | 101.3989 | 506.9697
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 378.1523 | [8 empty] | 0 | 43.0621 | 87.2665 | 88.5275 | 80.1967 | 79.0995 | 378.1523
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 85.3976 | [8 empty] | 0 | 15.1177 | 20.5341 | 13.0452 | 23.905 | 12.7956 | 85.3976
1.1.1. | ВЛ-0.4 кВ |  |  |  |  | 26.8927 | [8 empty] | 0 | 4.2897 | 9.8176 | 0 | 5.0716 | 7.7138 | 26.8927
1.1.1.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 22.6031 | [9 empty] | 0 | 9.8176 | 0 | 5.0716 | 7.7138 | 22.6031
1 | от ТП-132 ул.Гремячевская, 52, г.Чебоксары | С | 5,6 км | 2015 | 2015 | 9.8176 |  |  |  | 2,897 км |  |  |  | 2,897 км |  |  | 9.8176 |  |  |  | 9.8176
2 | от ТП-141 ул.Ушинского, 6А, г.Чебоксары | С | 1,96 км | 2017 | 2017 | 5.0716 | [5 empty] | 1,96 км |  | 0,573 км |  |  |  |  | 5.0716 |  | 5.0716
3 | ТП-37 ул. Репина, 22 А | С | 4,4 км | 2018 | 2018 | 7.7138 | [6 empty] | 4,4 км | 4,4 км | [5 empty] | 7.7138 | 7.7138
1.1.1.2. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 4.2897 | [9 empty] | 4.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 | С | 3,5 км | 2014 | 2014 | 4.2897 |  |  | 3,5 км |  |  |  |  | 3,5 км |  | 4.2897 |  |  |  |  | 4.2897
1.1.1.3. | г.Цивильск : |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | КЛ-0.4 кВ |  |  |  |  | 58.5049 | [8 empty] | 0 | 10.8281 | 10.7165 | 13.0452 | 18.8333 | 5.0818 | 58.5049
1.1.2.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 58.5049 | [8 empty] | 0 | 10.8281 | 10.7165 | 13.0452 | 18.8333 | 5.0818 | 58.5049
1 | ТП-310 ул.Шумилова,13Б | С | 1,33 км | 2014 | 2014 | 2.8463 |  |  | 1,33 км |  |  |  |  | 1,33 км |  | 2.8463 |  |  |  |  | 2.8463
2 | ТП-341 б-р Эгерский,18А | С | 2,49 км | 2014 | 2014 | 4.0131 |  |  | 2,49 км |  |  |  |  | 2,49 км |  | 4.0131 |  |  |  |  | 4.0131
3 | ТП-342 ул.Л.Комсомола,36А | С | 1,9 км | 2014 | 2014 | 3.3964 |  |  | 1,9 км |  |  |  |  | 1,9 км |  | 3.3964 |  |  |  |  | 3.3964
4 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары | П | 2,897 км | 2014 | 2014 | 0.34692 |  |  | 2,897 км |  |  |  |  | 2,897 км |  | 0.34692 |  |  |  |  | 0.34692
5 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары | С | 2,897 км | 2015 | 2015 | 6.0901 |  |  |  | 2,897 км |  |  |  | 2,897 км |  |  | 6.0901 |  |  |  | 6.0901
6 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары | П | 1,886 км | 2014 | 2014 | 0.22538 |  |  | 1,886 км |  |  |  |  | 1,886 км |  | 0.22538 |  |  |  |  | 0.22538
7 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары | С | 1,886 км | 2015 | 2015 | 3.9647 |  |  |  | 1,886 км |  |  |  | 1,886 км |  |  | 3.9647 |  |  |  | 3.9647
8 | ТП-182 ул. Маршака, 4А, г.Чебоксары | П | 2,015 км | 2015 | 2015 | 0.24191 |  |  |  | 1,886 км |  |  |  | 1,886 км |  |  | 0.24191 |  |  |  | 0.24191
9 | ТП-182 ул. Маршака, 4А, г.Чебоксары | С | 2,015 км | 2016 | 2016 | 4.4054 |  |  |  |  | 2,015 км |  |  | 2,015 км |  |  |  | 4.4054 |  |  | 4.4054
10 | ТП-63 ул. К.Маркса, 60Б, г.Чебоксары | П | 2,090 км | 2015 | 2015 | 0.25092 |  |  |  | 2,090 км |  |  |  | 2,090 км |  |  | 0.25092 |  |  |  | 0.25092
11 | ТП-63 ул. К.Маркса, 60Б, г.Чебоксары | С | 2,090 км | 2016 | 2016 | 4.5693 |  |  |  |  | 2,090 км |  |  | 2,090 км |  |  |  | 4.5693 |  |  | 4.5693
12 | ТП-52 ул. Ярославская, 48а, г.Чебоксары | П | 1,407 км | 2015 | 2015 | 0.16892 |  |  |  | 1,407 км |  |  |  | 1,407 км |  |  | 0.16892 |  |  |  | 0.16892
13 | ТП-52 ул. Ярославская, 48а, г.Чебоксары | С | 1,407 км | 2016 | 2016 | 3.0761 |  |  |  |  | 1,407 км |  |  | 1,407 км |  |  |  | 3.0761 |  |  | 3.0761
14 | ТП-216 ул. К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | П | 0,573 км | 2016 | 2016 | 0.068794 |  |  |  |  | 0,573 км |  |  | 0,573 км |  |  |  | 0.068794 |  |  | 0.068794
15 | ТП-216 ул. К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | С | 0,573 км | 2017 | 2017 | 1.3028 | [5 empty] | 0,573 км |  | 0,573 км |  |  |  |  | 1.3028 |  | 1.3028
16 | ТП-500 ул. Совхозная, 10Б, г.Чебоксары | П | 6,104 км | 2016 | 2016 | 0.7328 |  |  |  |  | 6,104 км |  |  | 6,104 км |  |  |  | 0.7328 |  |  | 0.7328
17 | ТП-500 ул. Совхозная, 10Б, г.Чебоксары | С | 6,104 км | 2017 | 2017 | 13.8789 | [5 empty] | 6,104 км |  | 6,104 км |  |  |  |  | 13.8789 |  | 13.8789
18 | ТП-82 ул. Школьный проезд, 6Б, г.Чебоксары | П | 1,226 км | 2016 | 2016 | 0.14718 |  |  |  |  | 1,226 км |  |  | 1,226 км |  |  |  | 0.14718 |  |  | 0.14718
19 | ТП-82 ул. Школьный проезд, 6Б, г.Чебоксары | С | 1,226 км | 2017 | 2017 | 2.7876 | [5 empty] | 1,226 км |  | 1,226 км |  |  |  |  | 2.7876 |  | 2.7876
20 | ТП-79 пр. Ленина 41А, г.Чебоксары | П | 0,38 км | 2016 | 2016 | 0.045619 |  |  |  |  | 0,38 км |  |  | 0,38 км |  |  |  | 0.045619 |  |  | 0.045619
21 | ТП-79 пр. Ленина 41А, г.Чебоксары | С | 0,38 км | 2017 | 2017 | 0.86402 | [5 empty] | 0,38 км |  | 0,38 км |  |  |  |  | 0.86402 |  | 0.86402
19 | ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б | С | 1,35 км | 2018 | 2018 | 3.0695 | [6 empty] | 1,35 км | 1,35 км | [5 empty] | 3.0695 | 3.0695
20 | ТП-1416, Эгерский б-р | С | 0,885 км | 2018 | 2018 | 2.0123 | [6 empty] | 0,885 км | 0,885 км | [5 empty] | 2.0123 | 2.0123
1.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем телеуправления и сигнализации |  |  |  |  | 3.0092 | [8 empty] | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092
1.2.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 3.0092 | [9 empty] | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092
1 | РП-7 ул.Лумумба, 17 | С | 1 комплект | 2014 | 2014 | 1.5046 |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 комплект |  | 1.5046 |  |  |  |  | 1.5046
2 | РП-31, ул.Гладкова, 29 | С | 1 комплект | 2014 | 2014 | 1.5046 |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 комплект |  | 1.5046 |  |  |  |  | 1.5046
1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 289.7455 | [9 empty] | 24.9351 | 66.7324 | 75.4823 | 56.2918 | 66.3039 | 289.7455
1.3.1. | ПС 110/6 кВ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | ВЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 11.3062 | [9 empty] | 0 | 0 | 8.0022 | 0.236 | 3.068 | 11.3062
1.3.2.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2. | г.Цивильск: |  |  |  |  | 8.0022 | [9 empty] | 0 | 0 | 8.0022 | 0 | 0 | 8.0022
1 | ВЛЗ-10 кВ от РП-1до ТП-14 (реконструкция Л-26) | С | 3 км | 2016 | 2016 | 8.0022 |  |  |  |  | 3 км |  |  | 3 км |  |  |  | 8.0022 |  |  | 8.0022
1.3.2.3. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 3.304 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 3.068 | 3.304
1 | ВЛЗ-10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 (реконструкция Л-25) | П | 0,8 км | 2017 | 2017 | 0.236 | [5 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км |  |  |  |  | 0.236 |  | 0.236
2 | ВЛЗ-10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 (реконструкция Л-25) | С | 0,8 км | 2018 | 2018 | 3.068 | [6 empty] | 0,8 км | 0,8 км | [5 empty] | 3.068 | 3.068
1.3.3. | ВЛ-0.4 кВ |  |  |  |  | 89.8059 | [9 empty] | 9.763 | 14.8374 | 24.2515 | 11.3378 | 29.6162 | 89.8059
1.3.3.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 22.3111 | [8 empty] | #REF! | 0.236 | 6.0075 | 8.92 | 0.91278 | 6.2348 | 22.3111
1 | от ТП-117, ул.Энергетиков, 32А | П | 3,0 км | 2014 | 2014 | 0.236 |  |  | 3,0 км |  |  |  |  | 3,0 км |  | 0.236 |  |  |  |  | 0.236
2 | от ТП-117 ул.Энергетиков,32А | С | 3,0 км | 2015 | 2015 | 5.2594 |  |  |  | 3,0 км |  |  |  | 3,0 км |  |  | 5.2594 |  |  |  | 5.2594
3 | от ТП-271 ул. 9ая Южная, 66/ 26 А | П | 4,095 км | 2015 | 2015 | 0.34516 |  |  |  | 4,095 км |  |  |  | 4,095 км |  |  | 0.34516 |  |  |  | 0.34516
4 | от ТП-271 ул. 9ая Южная, 66/ 26 А | С | 4,095 км | 2016 | 2016 | 3.6241 |  |  |  |  | 4,095 км |  |  | 4,095 км |  |  |  | 3.6241 |  |  | 3.6241
5 | от ТП-288 ул. Абашевская, 28 а | П | 0,580 км | 2015 | 2015 | 0.048887 |  |  |  | 0,580 км |  |  |  | 0,580 км |  |  | 0.048887 |  |  |  | 0.048887
6 | от ТП-288 ул. Абашевская, 28 а | С | 0,58 км | 2016 | 2016 | 0.5133 |  |  |  |  | 0,58 км |  |  | 0,58 км |  |  |  | 0.5133 |  |  | 0.5133
7 | от ТП-144, ул.Ушинского, 6А,г.Чебоксары | П | 5,730 км | 2015 | 2015 | 0.354 |  |  |  | 5,730 км |  |  |  | 5,730 км |  |  | 0.354 |  |  |  | 0.354
8 | от ТП-144, ул.Ушинского, 6А,г.Чебоксары | С | 5,73 км | 2016 | 2016 | 4.2997 |  |  |  |  | 5,73 км |  |  | 5,73 км |  |  |  | 4.2997 |  |  | 4.2997
9 | от ТП-141, ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН, г.Чебоксары | П | КТПН-1шт., ВЛ-0,4 кВ - 1,960 км | 2016 | 2016 | 0.48297 |  |  |  |  | КТПН-1шт., ВЛ-0,4 кВ - 1,960 км |  |  | КТПН-1шт., ВЛ-0,4 кВ - 1,960 км |  |  |  | 0.48297 |  |  | 0.48297
10 | ТП-37 ул. Репина, 22 А | П | 4,4 км | 2017 | 2017 | 0.295 | [5 empty] | 4,4 км |  | 4,4 км |  |  |  |  | 0.295 |  | 0.295
11 | ТП-241 ул. Альгешевская, 1 А | П | 2,8 км | 2017 | 2017 | 0.24544 | [5 empty] | 2,8 км |  | 2,8 км |  |  |  |  | 0.24544 |  | 0.24544
12 | ТП-241 ул. Альгешевская, 1 А | С | 2,8 км | 2018 | 2018 | 2.478 | [6 empty] | 2,8 км | 2,8 км | [5 empty] | 2.478 | 2.478
13 | ТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61 "а" | П | 4,245 км | 2017 | 2017 | 0.37234 | [5 empty] | 4,245 км |  | 4,245 км |  |  |  |  | 0.37234 |  | 0.37234
14 | ТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61 "а" | С | 4,245 км | 2018 | 2018 | 3.7568 | [6 empty] | 4,245 км | 4,245 км | [5 empty] | 3.7568 | 3.7568
1.3.3.2. | г.Цивильск : |  |  |  |  | 34.2858 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 4.4619 | 6.4425 | 23.3814 | 34.2858
1 | от ТП-10, г.Цивильск | С | 5,935 км | 2016 | 2016 | 4.4619 |  |  |  |  | 5,935 км |  |  | 5,935 км |  |  |  | 4.4619 |  |  | 4.4619
2 | ТП-22, г.Цивильск | С | 3,575 км | 2017 | 2017 | 6.4425 | [5 empty] | 3,575 км |  | 3,575 км |  |  |  |  | 6.4425 |  | 6.4425
3 | ТП-16, г.Цивильск | С | 5,44 км | 2018 | 2018 | 23.3814 | [6 empty] | 5,44 км | 5,44 км | [5 empty] | 23.3814 | 23.3814
1.3.3.3. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 33.209 | [8 empty] | #REF! | 9.527 | 8.83 | 10.8695 | 3.9825 | 0 | 33.209
1 | от КТПК №4 (с установкой КТПН), г. Мариинский Посад | С | 3,6 км | 2014 | 2014 | 4.6398 |  |  | 3,6 км |  |  |  |  | 3,6 км |  | 4.6398 |  |  |  |  | 4.6398
2 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 1 часть, г. Мариинский Посад | С | 2,2 км | 2014 | 2014 | 4.8872 |  |  | 2,2 км |  |  |  |  | 2,2 км |  | 4.8872 |  |  |  |  | 4.8872
3 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 2 часть, г. Мариинский Посад | С | 5,3 км | 2015 | 2015 | 8.8047 |  |  |  | 5,3 км |  |  |  | 5,3 км |  |  | 8.8047 |  |  |  | 8.8047
4 | от ТП-29, г. Мариинский Посад | П | 0,3 км | 2015 | 2015 | 0.025287 |  |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0.025287 |  |  |  | 0.025287
5 | от ТП-29, г. Мариинский Посад | С | 0,3 км | 2016 | 2016 | 0.2655 |  |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0.2655 |  |  | 0.2655
6 | от ТП-19 ул.Курчатова | С | 2 км | 2016 | 2016 | 1.77 |  |  |  |  | 2 км |  |  | 2 км |  |  |  | 1.77 |  |  | 1.77
7 | от ТП-25 пересечение ул.Лазо и ул.Школьная | С | 12,7 км | 2016 | 2016 | 8.4547 |  |  |  |  | 12,7 км |  |  | 12,7 км |  |  |  | 8.4547 |  |  | 8.4547
8 | от ТП-10, г. Мариинский Посад | П | 4,5 км | 2016 | 2016 | 0.3793 |  |  |  |  | 4,5 км |  |  | 4,5 км |  |  |  | 0.3793 |  |  | 0.3793
9 | ТП-10, г. Мариинский Посад | С | 4,5 км | 2017 | 2017 | 3.9825 | [5 empty] | 4,5 км |  | 4,5 км |  |  |  |  | 3.9825 |  | 3.9825
1.3.4. | КЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 45.321 | [9 empty] | 2.221 | 22.0381 | 9.2324 | 0.413 | 11.4165 | 45.321
1.3.4.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 24.7852 | [8 empty] | 0 | 0.41654 | 12.5391 | 0 | 0.413 | 11.4165 | 24.7852
1 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 ул. Калинина, 109 Г | П | 0,54 км | 2014 | 2014 | 0.177 |  |  | 0,54 км |  |  |  |  | 0,54 км |  | 0.177 |  |  |  |  | 0.177
2 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 ул. Калинина, 109 Г | С | 0,54 км | 2015 | 2015 | 2.0359 |  |  |  | 0,54 км |  |  |  | 0,54 км |  |  | 2.0359 |  |  |  | 2.0359
3 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР") ул. Пристанционная, 3 (на территории ПАП) | П | 2х0,3 км | 2014 | 2014 | 0.118 |  |  | 2х0,3 км |  |  |  |  | 2х0,3 км |  | 0.118 |  |  |  |  | 0.118
4 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР") ул. Пристанционная, 3 (на территории ПАП) | С | 2х0,3 км | 2015 | 2015 | 1.1417 |  |  |  | 2х0,3 км |  |  |  | 2х0,3 км |  |  | 1.1417 |  |  |  | 1.1417
5 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения) | П | 1,0 км | 2014 | 2014 | 0.12154 |  |  | 1,0 км |  |  |  |  | 1,0 км |  | 0.12154 |  |  |  |  | 0.12154
6 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения) | С | 1,0 км | 2015 | 2015 | 3.8055 |  |  |  | 1,0 км |  |  |  | 1,0 км |  |  | 3.8055 |  |  |  | 3.8055
7 | КЛ-6 кВ от ТП-128-129-130-401 по ул.Гремячево, г.Чебоксары | С | 1,46 км | 2015 | 2015 | 5.556 |  |  |  | 1,46 км |  |  |  | 1,46 км |  |  | 5.556 |  |  |  | 5.556
8 | КЛ-6 кВ от РП-ГМЗ до нового РП | П | 3 км | 2017 | 2017 | 0.413 | [5 empty] | 3 км |  | 3 км |  |  |  |  | 0.413 |  | 0.413
9 | КЛ-6 кВ от РП-ГМЗ до нового РП | С | 3 км | 2018 | 2018 | 11.4165 | [6 empty] | 3 км | 3 км | [5 empty] | 11.4165 | 11.4165
1.3.4.2. | г.Цивильск |  |  |  |  | 20.5358 | [9 empty] | 1.8044 | 9.499 | 9.2324 | 0 | 0 | 20.5358
1 | Замена ВЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" на КЛ-10 кВ линия №38 и резервирование РП-1 по ул.Никитина, 6В | С | 2х0,25 км | 2014 | 2014 | 1.5094 |  |  | 2х0,25 км |  |  |  |  | 2х0,25 км |  | 1.5094 |  |  |  |  | 1.5094
2 | КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-11 водозабор (Л-36,25) | П | 2х2,4 км | 2014 | 2014 | 0.295 |  |  | 2х2,4 км |  |  |  |  | 2х2,4 км |  | 0.295 |  |  |  |  | 0.295
3 | КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-11 водозабор (Л-26,25) | С | 2х2,4 км | 2015 | 2015 | 9.499 |  |  |  | 2х2,4 км |  |  |  | 2х2,4 км |  |  | 9.499 |  |  |  | 9.499
4 | КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-14 (реконструкция Л-26) | С | 1,270 км | 2016 | 2016 | 9.2324 |  |  |  |  | 1,407 км |  |  | 1,407 км |  |  |  | 9.2324 |  |  | 9.2324
1.3.5. | КЛ-0.4 кВ |  |  |  |  | 20.7941 | [8 empty] | 0 | 5.8076 | 2.6695 | 9.1929 | 0.30463 | 2.8194 | 20.7941
1.3.5.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 19.198 | [8 empty] | 0 | 4.2115 | 2.6695 | 9.1929 | 0.30463 | 2.8194 | 19.198
1 | ТП-300 ул.Хузангая,4А | С | 1,53 км | 2014 | 2014 | 3.0072 |  |  | 1,53 км |  |  |  |  | 1,17 км |  | 3.0072 |  |  |  |  | 3.0072
2 | ТП-222 (2 этап) пр. Московский, 42 А | С | 1,208 км | 2014 | 2014 | 0.42872 |  |  | 1,208 км |  |  |  |  | 1,17 км |  | 0.42872 |  |  |  |  | 0.42872
3 | ТП-303 (2 этап) пр. 9ой Пятилетки, 3 Б | С | 2,18 км | 2014 | 2014 | 0.6163 |  |  | 2,18 км |  |  |  |  | 1,17 км |  | 0.6163 |  |  |  |  | 0.6163
4 | ТП-81 ул. Чапаева, 17а, г.Чебоксары | П | 1,1 км | 2015 | 2015 | 0.13216 |  |  |  | 1,1 км |  |  |  | 1,1 км |  |  | 0.13216 |  |  |  | 0.13216
5 | ТП-81 ул. Чапаева, 17а, г.Чебоксары | С | 1,1 км | 2016 | 2016 | 2.3124 |  |  |  |  | 1,1 км |  |  | 1,1 км |  |  |  | 2.3124 |  |  | 2.3124
6 | ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а, г.Чебоксары | П | 0,19 км | 2014 | 2014 | 0.0354 |  |  | 0,19 км |  |  |  |  | 0,19 км |  | 0.0354 |  |  |  |  | 0.0354
7 | ТП-357 ул. Энгельса, 46а, г.Чебоксары | С | 0,19 км | 2015 | 2015 | 0.39942 |  |  |  | 0,19 км |  |  |  | 0,19 км |  |  | 0.39942 |  |  |  | 0.39942
8 | ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а, г.Чебоксары | П | 0,595 км | 2015 | 2015 | 0.0708 |  |  |  | 0,595 км |  |  |  | 0,595 км |  |  | 0.0708 |  |  |  | 0.0708
9 | ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а, г.Чебоксары | С | 0,595 км | 2016 | 2016 | 1.2508 |  |  |  |  | 0,595 км |  |  | 0,573 км |  |  |  | 1.2508 |  |  | 1.2508
10 | ТП-354 ул. Гагарина, 19а, г.Чебоксары | П | 1,168 км | 2015 | 2015 | 0.14042 |  |  |  | 1,168 км |  |  |  | 1,168 км |  |  | 0.14042 |  |  |  | 0.14042
11 | ТП-354 ул. Гагарина, 19а, г.Чебоксары | С | 1,168 км | 2016 | 2016 | 2.4554 |  |  |  |  | 1,168 км |  |  | 1,168 км |  |  |  | 2.4554 |  |  | 2.4554
12 | РП-14 ул. Шумилова, 8, г.Чебоксары | П | 1,51 км | 2015 | 2015 | 0.18054 |  |  |  | 1,51 км |  |  |  | 1,51 км |  |  | 0.18054 |  |  |  | 0.18054
13 | РП-14 ул. Шумилова, 8, г.Чебоксары | С | 1,51 км | 2016 | 2016 | 3.1743 |  |  |  |  | 1,51 км |  |  | 1,51 км |  |  |  | 3.1743 |  |  | 3.1743
14 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары | П | 0,55 км | 2014 | 2014 | 0.06608 |  |  | 0,55 км |  |  |  |  | 0,55 км |  | 0.06608 |  |  |  |  | 0.06608
15 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары | С | 0,55 км | 2015 | 2015 | 1.1562 |  |  |  | 0,55 км |  |  |  | 0,55 км |  |  | 1.1562 |  |  |  | 1.1562
16 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары | П | 2х0,24 км | 2014 | 2014 | 0.05782 |  |  | 2х0,24 км |  |  |  |  | 0,55 км |  | 0.05782 |  |  |  |  | 0.05782
17 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары | С | 2х0,24 км | 2015 | 2015 | 0.59 |  |  |  | 2х0,24 км |  |  |  | 2х0,24 км |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.59
18 | ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б | П | 1,35 км | 2017 | 2017 | 0.11835 | [5 empty] | 1,35 км |  | 1,35 км |  |  |  |  | 0.11835 |  | 0.11835
19 | ТП-1416, Эгерский б-р | П | 0,885 км | 2017 | 2017 | 0.077573 | [5 empty] | 0,885 км |  | 0,885 км |  |  |  |  | 0.077573 |  | 0.077573
20 | ТП-13, ул.К.Иванова, 96А | П | 0,69 км | 2017 | 2017 | 0.060487 | [5 empty] | 0,69 км |  | 0,69 км |  |  |  |  | 0.060487 |  | 0.060487
21 | ТП-13, ул.К.Иванова, 96А | С | 0,69 км | 2018 | 2018 | 1.5689 | [6 empty] | 0,69 км | 0,69 км | [5 empty] | 1.5689 | 1.5689
22 | ТП-127, ул..Декабристов, 17Б | П | 0,55 км | 2017 | 2017 | 0.048215 | [5 empty] | 0,55 км |  | 0,55 км |  |  |  |  | 0.048215 |  | 0.048215
23 | ТП-127, ул..Декабристов, 17Б | С | 0,55 км | 2018 | 2018 | 1.2506 | [6 empty] | 0,55 км | 0,55 км | [5 empty] | 1.2506 | 1.2506
1.3.5.2. | г.Цивильск |  |  |  |  | 1.5961 | [9 empty] | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961
1 | ТП-27 (перезаводка КЛ), г.Цивильск | С | 0,84км | 2014 | 2014 | 1.5961 |  |  | 0,84км |  |  |  |  | 0,55 км |  | 1.5961 |  |  |  |  | 1.5961
1.3.6. | РП-6-10 кВ |  |  |  |  | 74.4318 | [8 empty] | 0 | 0.7345 | 18.1756 | 6.8195 | 35.872 | 12.8302 | 74.4318
1.3.6.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 74.4318 | [8 empty] | 0 | 0.7345 | 18.1756 | 6.8195 | 35.872 | 12.8302 | 74.4318
1 | РП-29 Марпосадское шоссе, 9В, г.Чебоксары | С | КСО 2 шт. | 2014 | 2014 | 0.7345 |  |  | КСО 2 шт. |  |  |  |  | КСО 2 шт. |  | 0.7345 |  |  |  |  | 0.7345
2 | РП-5 ул. Энтузиастов, 3 (замена КСО) | С | (КСО-15 шт., ЩО70-2шт.) | 2015 | 2015 | 17.8806 |  |  |  | (КСО-15 шт., ЩО70-2шт.) |  |  |  | (КСО-15 шт., ЩО70-2шт.) |  |  | 17.8806 |  |  |  | 17.8806
3 | РП-11 Эгерский бульвар, 6 А (рядом с котельной) | П | (КСО-17 шт.) | 2015 | 2015 | 0.295 |  |  |  | (КСО-17 шт.) |  |  |  | (КСО-17 шт.) |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.295
4 | РП-11 Эгерский бульвар, 6 А (рядом с котельной) | С | (КСО-17 шт.) | 2016 | 2016 | 6.0744 |  |  |  |  | (КСО-17 шт.) |  |  | (КСО-17 шт.) |  |  |  | 6.0744 |  |  | 6.0744
5 | РП-22 пр. Мира, 90 к.2 (во дворе дома) | П | (КСО-18 шт., ЩО70-4шт.) | 2016 | 2016 | 0.3894 |  |  |  |  | (КСО-18 шт., ЩО70-4шт.) |  |  | (КСО-18 шт., ЩО70-4шт.) |  |  |  | 0.3894 |  |  | 0.3894
6 | РП-22 пр. Мира, 90 к.2 (во дворе дома) | С | (КСО-18 шт., ЩО70-4 шт.) | 2017 | 2017 | 17.7 | [5 empty] | (КСО-18 шт., ЩО70-4 шт.) |  | (КСО-18 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  |  | 17.7 |  | 17.7
7 | РП-3, ул.Воробьевых, 16б | П | (КСО-16 шт., ЩО70-5шт.) | 2016 | 2016 | 0.35576 |  |  |  |  | (КСО-16 шт., ЩО70-5шт.) |  |  | (КСО-16 шт., ЩО70-5шт.) |  |  |  | 0.35576 |  |  | 0.35576
8 | РП-3, ул.Воробьевых, 16б | С | (КСО-16 шт., ЩО70-5 шт.) | 2017 | 2017 | 17.7 | [5 empty] | (КСО-16 шт., ЩО70-5 шт.) |  | (КСО-16 шт., ЩО70-5 шт.) |  |  |  |  | 17.7 |  | 17.7
9 | РП-2, ул.Гагарина, 15А (замена КСО) | П | (КСО-18 шт.) | 2017 | 2017 | 0.236 | [5 empty] | (КСО-18 шт.) |  | (КСО-18 шт.) |  |  |  |  | 0.236 |  | 0.236
10 | РП-2, ул.Гагарина, 15А (замена КСО) | С | (КСО-18 шт.) | 2018 | 2018 | 3.54 | [6 empty] | (КСО-18 шт.) | (КСО-18 шт.) | [5 empty] | 3.54 | 3.54
11 | РП-24 ул. Кукшумская, 3 "б" | П | (КСО-26 шт.) | 2017 | 2017 | 0.236 | [5 empty] | (КСО-26 шт.) |  | (КСО-26 шт.) |  |  |  |  | 0.236 |  | 0.236
12 | РП-24 ул. Кукшумская, 3 "б" | С | (КСО-26 шт.) | 2018 | 2018 | 9.2902 | [6 empty] | (КСО-26 шт.) | (КСО-26 шт.) | [5 empty] | 9.2902 | 9.2902
1.3.7. | ТП-6-10/0.4 кВ |  |  |  |  | 48.0865 | [8 empty] | 0 | 6.409 | 9.0117 | 17.9838 | 8.1284 | 6.5536 | 48.0865
1.3.7.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 39.096 | [8 empty] | 0 | 3.6626 | 7.1447 | 14.1967 | 8.0104 | 6.0816 | 39.096
1 | ТП-216, ул.К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | С | тр-р 630кВА-2 шт.; КСО-6 шт.; ЩО70-12 шт. | 2014 | 2014 | 3.3263 |  |  | тр-р 630кВА-2 шт.; КСО-6 шт.; ЩО70-12 шт. |  |  |  |  | тр-р 630кВА-2 шт.; КСО-6 шт.; ЩО70-12 шт. |  | 3.3263 |  |  |  |  | 3.3263
2 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А | П | КСО-4 шт., ЩО-8 шт. | 2014 | 2014 | 0.1121 |  |  | КСО-4 шт., ЩО-8 шт. |  |  |  |  | КСО-4 шт., ЩО-8 шт. |  | 0.1121 |  |  |  |  | 0.1121
3 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А | С | (КСО-4 шт., ЩО70-8шт.) | 2015 | 2015 | 1.8735 |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-8шт.) |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-8шт.) |  |  | 1.8735 |  |  |  | 1.8735
4 | ТП-153, ул.Обиковская,567А | П | КСО-6 шт. | 2014 | 2014 | 0.1121 |  |  | КСО-6 шт. |  |  |  |  | КСО-6 шт. |  | 0.1121 |  |  |  |  | 0.1121
5 | ТП-153, ул.Обиковская,567А | С | (КСО-6 шт.) | 2015 | 2015 | 2.1439 |  |  |  | (КСО-6 шт.) |  |  |  | (КСО-6 шт.) |  |  | 2.1439 |  |  |  | 2.1439
7 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО) | П | КСО-5 шт., ЩО-3 шт. | 2014 | 2014 | 0.1121 |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 комплект |  | 0.1121 |  |  |  |  | 0.1121
8 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО) | С | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) | 2015 | 2015 | 1.9532 |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | 1.9532 |  |  |  | 1.9532
9 | ТП-24 пр. Московский, 15 А | П | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) | 2015 | 2015 | 0.1121 |  |  |  | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) |  |  |  | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) |  |  | 0.1121 |  |  |  | 0.1121
10 | ТП-24 пр. Московский, 15 А | С | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) | 2016 | 2016 | 3.2544 |  |  |  |  | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) |  |  | (КСО-14 шт., ЩО70-11 шт.) |  |  |  | 3.2544 |  |  | 3.2544
11 | ТП-273 ул. Николаева, 20 А | П | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
12 | ТП-273 ул. Николаева, 20 А | С | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) | 2016 | 2016 | 1.5402 |  |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  |  | 1.5402 |  |  | 1.5402
13 | ТП-208 ул. Гагарина, 20 В | П | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
14 | ТП-208 ул. Гагарина, 20 В | С | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) | 2016 | 2016 | 1.9533 |  |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | 1.9533 |  |  | 1.9533
15 | ТП-213 ул. Чапаева, 15 А | П | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
16 | ТП-213 ул. Чапаева, 15 А | С | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) | 2016 | 2016 | 1.5957 |  |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | 1.5957 |  |  | 1.5957
17 | ТП-239 пр. Мира, 36 Б | П | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  |  | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
18 | ТП-239 пр. Мира, 36 Б | С | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | 2016 | 2016 | 1.1831 |  |  |  |  | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  |  | 1.1831 |  |  | 1.1831
19 | ТП-236 ул.Энтузиастов, 16А, г.Чебоксары | П | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
20 | ТП-236 ул.Энтузиастов, 16А, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2016 | 2016 | 2.0088 |  |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  | 2.0088 |  |  | 2.0088
21 | ТП-219 ул..Т.Кирова, 13В, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) | 2015 | 2015 | 0.177 |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | 0.177 |  |  |  | 0.177
22 | ТП-219 ул..Т.Кирова, 13В, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) | 2016 | 2016 | 1.9533 |  |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | 1.9533 |  |  | 1.9533
23 | ТП-260 ул.Гагарина, 15б, г.Чебоксары | П | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2016 | 2016 | 0.177 |  |  |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  | 0.177 |  |  | 0.177
24 | ТП-260 ул.Гагарина, 15б, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2017 | 2017 | 2.0088 | [5 empty] | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  |  | 2.0088 |  | 2.0088
25 | ТП-237 ул.50 лет Октября, 23А, г.Чебоксары | П | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | 2016 | 2016 | 0.177 |  |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  | 0.177 |  |  | 0.177
26 | ТП-237 ул.50 лет Октября, 23А, г.Чебоксары | С | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | 2017 | 2017 | 1.6515 | [5 empty] | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  |  | 1.6515 |  | 1.6515
27 | ТП-238 пр.Мира, 28А, г.Чебоксары | П | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) | 2016 | 2016 | 0.177 |  |  |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  | 0.177 |  |  | 0.177
28 | ТП-238 пр.Мира, 28А, г.Чебоксары | С | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) | 2017 | 2017 | 1.5959 | [5 empty] | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  | (КСО-4 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  |  | 1.5959 |  | 1.5959
29 | ТП-219 ул..Т.Кирова, 13В, г.Чебоксары | П | (КСО-5 шт.) | 2016 | 2016 | 0.177 |  |  |  |  | (КСО-5 шт.) |  |  | (КСО-5 шт.) |  |  |  | 0.177 |  |  | 0.177
30 | ТП-219 ул..Т.Кирова, 13В, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт.) | 2017 | 2017 | 1.7866 | [5 empty] | (КСО-5 шт.) |  | (КСО-5 шт.) |  |  |  |  | 1.7866 |  | 1.7866
31 | Установка дополнительной КТПН (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141) | С | 0,25 мВА | 2017 | 2017 | 0.2596 | [5 empty] | 0,25 мВА |  | 0,25 мВА |  |  |  |  | 0.2596 |  | 0.2596
32 | ТП-240 ул.Николаева, 28б, г.Чебоксары (замена КСО и ЩО) | П | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | 2017 | 2017 | 0.177 | [5 empty] | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) |  |  |  |  | 0.177 |  | 0.177
33 | ТП-240 ул.Николаева, 28б, г.Чебоксары (замена КСО и ЩО) | С | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | 2018 | 2018 | 1.1829 | [6 empty] | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | (КСО-3 шт., ЩО70-2 шт.) | [5 empty] | 1.1829 | 1.1829
34 | ТП-255 ул.Николаева, 31А, г.Чебоксары (заменав КСО и ЩО) | П | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | 2017 | 2017 | 0.177 | [5 empty] | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  |  | 0.177 |  | 0.177
35 | ТП-255 ул.Николаева, 31А, г.Чебоксары (заменав КСО и ЩО) | С | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | 2018 | 2018 | 1.6512 | [6 empty] | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | (КСО-4 шт., ЩО70-4 шт.) | [5 empty] | 1.6512 | 1.6512
36 | ТП-236 ул.Энтузиастов, 16А, г.Чебоксары | П | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2017 | 2017 | 0.177 | [5 empty] | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) |  |  |  |  | 0.177 |  | 0.177
37 | ТП-236 ул.Энтузиастов, 16А, г.Чебоксары | С | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | 2018 | 2018 | 2.0088 | [6 empty] | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | (КСО-5 шт., ЩО70-4 шт.) | [5 empty] | 2.0088 | 2.0088
38 | ТП-200 ул.Гагарина, 13б, г.Чебоксары | П | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) | 2017 | 2017 | 0.177 | [5 empty] | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) |  | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) |  |  |  |  | 0.177 |  | 0.177
39 | ТП-200 ул.Гагарина, 13б, г.Чебоксары | С | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) | 2018 | 2018 | 1.2386 | [6 empty] | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) | (КСО-3 шт., ЩО70-3 шт.) | [5 empty] | 1.2386 | 1.2386
1.3.7.2. | г.Цивильск |  |  |  |  | 2.5234 | [9 empty] | 2.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5234
1 | ТП-27 (установка нового ТП) | С | 0,8 Мва | 2014 | 2014 | 2.5234 |  |  | 0,8 Мва |  |  |  |  | 0,8 Мва |  | 2.5234 |  |  |  |  | 2.5234
1.3.7.3. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 6.4672 | [8 empty] | 0 | 0.22302 | 1.867 | 3.7871 | 0.118 | 0.472 | 6.4672
1 | Реконструкция силового оборудования ТП-15 (замена ТМ-560 кВА на ТМГ-400) | С | 0,4 Мва | 2014 | 2014 | 0.22302 |  |  | 0,4 Мва |  |  |  |  | 0,4 Мва |  | 0.22302 |  |  |  |  | 0.22302
2 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 | С | тр. 400кВА-1шт., ЩО70-8шт. | 2015 | 2015 | 1.7254 |  |  |  | тр. 400кВА-1шт., ЩО70-8шт. |  |  |  | тр. 400кВА-1шт., ЩО70-8шт. |  |  | 1.7254 |  |  |  | 1.7254
3 | Замена ТП-29 на новую | П | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.1416 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  | 0.1416 |  |  |  | 0.1416
4 | Замена ТП-29 на новую | С | 1 шт. | 2016 | 2016 | 1.1379 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1.1379 |  |  | 1.1379
5 | Замена сущ. ТП-25 на КТПН | С | 2КТПН-БМ-160 кВА 10/0,4 | 2016 | 2016 | 1.1379 |  |  |  |  | 2КТПН-БМ-160 кВА 10/0,4 |  |  | 2КТПН-БМ-160 кВА 10/0,4 |  |  |  | 1.1379 |  |  | 1.1379
6 | Реконструкция ТП-32, г. Мариинский Посад | С | КСО-8 шт., ЩО70-5 шт., тр-р ТМГ-250 | 2016 | 2016 | 1.5112 |  |  |  |  | КСО-8 шт., ЩО70-5 шт., тр-р ТМГ-250 |  |  | КСО-8 шт., ЩО70-5 шт., тр-р ТМГ-250 |  |  |  | 1.5112 |  |  | 1.5112
7 | Замена ТП-42, г. Мариинский Посад | П | 0,16 МВА | 2017 | 2017 | 0.118 | [5 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.118 |  | 0.118
8 | Замена ТП-42, г. Мариинский Посад | С | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0.472 | [6 empty] | 0,16 МВА | 0,16 МВА | [5 empty] | 0.472 | 0.472
1.4. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ТП-6-10/0.4 кВ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 196.4381 | [8 empty] | #REF! | 63.0593 | 30.3806 | 28.2809 | 36.934 | 37.7833 | 196.4381
2.1. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 18.172 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 18.172 | 0 | 18.172
2.1.1. | КЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | г. Цивильск |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2. | РП-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ |  |  |  |  | 18.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.172 | 0 | 18.172
2.1.3.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2. | г.Цивильск |  |  |  |  | 18.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.172 | 0 | 18.172
1 | Строительство новой ТП взамен ТП-22, г.Цивильск | С | 1 шт. | 2017 | 2017 | 18.172 | [5 empty] | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 18.172 | 0 | 18.172
2.1.3.3. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) |  |  |  |  | 178.2661 | [8 empty] | 0 | 63.0593 | 30.3806 | 28.2809 | 18.762 | 37.7833 | 178.2661
2.2.1. | КЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 82.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8991 | 6.4003 | 28.2809 | 0.354 | 19.6703 | 82.6046
2.2.1.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 82.6046 | [8 empty] | 0 | 27.8991 | 6.4003 | 28.2809 | 0.354 | 19.6703 | 82.6046
1 | КЛ-10 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | С | 2х0,88 | 2014 | 2014 | 3.4266 |  |  | 2х0,88 |  |  |  |  | 2х0,88 |  | 3.4266 |  |  |  |  | 3.4266
2 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ТП-516 по ул. Гагарина,45а и от РП до ТП-111, г.Чебоксары (2 очередь) | С | 4х0,967км | 2014 | 2014 | 4.989 |  |  | 4х0,967км |  |  |  |  | 4х0,967км |  | 4.989 |  |  |  |  | 4.989
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (1 очередь) | С | 4х0,433км | 2014 | 2014 | 2.2844 |  |  | 4х0,433км |  |  |  |  | 4х0,433км |  | 2.2844 |  |  |  |  | 2.2844
4 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (2 очередь) | С | 4х1,97 км; 2х0,15 км; | 2016 | 2016 | 28.2809 |  |  |  |  | 4х1,97 км; 2х0,15 км; |  |  | 4х1,97 км; 2х0,15 км; |  |  |  | 28.2809 |  |  | 28.2809
5 | КЛ-6 кВ от РП-29 до ТП №697 (ТП-1) Гремяческий проезд, г.Чебоксары | С | 2х0,87 км | 2014 | 2014 | 3.5779 |  |  | 2х0,87 км |  |  |  |  | 2х0,87 км |  | 3.5779 |  |  |  |  | 3.5779
6 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-3 в жилом районе "Новый город", г.Чебоксары | С | 2х1,52 км | 2014 | 2014 | 4.4914 |  |  | 2х1,52 км |  |  |  |  | 2х1,52 км |  | 4.4914 |  |  |  |  | 4.4914
7 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 совместно с РП-3 (1 очередь) | С | 4х1,3 км | 2014 | 2014 | 9.1299 |  |  | 4х1,3 км |  |  |  |  | 4х1,3 км |  | 9.1299 |  |  |  |  | 9.1299
8 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 (2 очередь) | С | 4х0,66 км | 2015 | 2015 | 6.4003 |  |  |  | 4х0,66 км |  |  |  | 4х0,66 км |  |  | 6.4003 |  |  |  | 6.4003
9 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый горол" до РП-№5 в мкр. "Новый город" | П | 2х2,46 км | 2017 | 2017 | 0.354 | [5 empty] | 2х2,46 км |  | 2х2,46 км |  |  |  |  | 0.354 |  | 0.354
10 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый горол" до РП-№5 в мкр. "Новый город" | С | 2х2,46 км | 2018 | 2018 | 19.6703 | [6 empty] | 2х2,46 км | 2х2,46 км | [5 empty] | 19.6703 | 19.6703
2.2.2. | ТП, РП-6-10 кВ |  |  |  |  | 83.9877 | [8 empty] | 0 | 29.7667 | 17.7 | 0 | 18.408 | 18.113 | 83.9877
2.2.2.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 83.7281 | [8 empty] | 0 | 29.5071 | 17.7 | 0 | 18.408 | 18.113 | 83.7281
1 | ТП-10 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | С | 0,8 Мва | 2014 | 2014 | 7.2569 |  |  | 0,8 Мва |  |  |  |  | 0,8 Мва |  | 7.2569 |  |  |  |  | 7.2569
2 | Строительство РП-№3в мкр. "Новый город" | С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 22.2502 |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 комплект |  | 22.2502 |  |  |  |  | 22.2502
3 | Строительство РП-6 кВ, г.Чебоксары | С | 1 | 2015 | 2015 | 17.7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 17.7 |  |  |  | 17.7
4 | Строительство РП в районе ж/д по ул.Гайдара, г.Чебоксары (выполнение СМР и ПНР) | С | 0,8МВА | 2017 | 2017 | 18.29 | [5 empty] | 0,8МВА |  | 0,8МВА |  |  |  |  | 18.29 |  | 18.29
5 | Строительство РП-6кВ по Мясокомбинатскому пр. (взамен РП-ГМЗ) | П | 0,8МВА | 2017 | 2017 | 0.118 | [5 empty] | 0,8МВА |  | 0,8МВА |  |  |  |  | 0.118 |  | 0.118
6 | Строительство РП-6кВ по Мясокомбинатскому пр. (взамен РП-ГМЗ) | С | 0,8МВА | 2018 | 2018 | 17.7 | [6 empty] | 0,8МВА | 0,8МВА | [5 empty] | 17.7 | 17.7
7 | Строительство РП-№5 в мкр. "Новый город" | С | 1 шт. | 2018 | 2018 | 0.413 | [6 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 0.413 | 0.413
2.2.2.2. | г.Цивильск |  |  |  |  | 0.2596 | [8 empty] | #REF! | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596
1 | ТП-10 кВ (для электроснабжения многодетных семей) | С | 0,25 Мва | 2014 | 2014 | 0.2596 |  |  | 0,25 Мва |  |  |  |  | 0,25 Мва |  | 0.2596 |  |  |  |  | 0.2596
2.2.3. | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 9.0845 | [8 empty] | 0 | 2.8043 | 6.2803 | 0 | 0 | 0 | 9.0845
2.2.3.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 4.4265 | [9 empty] | 0.472 | 3.9545 | 0 | 0 | 0 | 4.4265
1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул.Тальниковая, Юности, Спланая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей) | П | 0,8 км | 2014 | 2014 | 0.236 |  |  | 0,8 км |  |  |  |  | 0,8 км |  | 0.236 |  |  |  |  | 0.236
2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ТП кВ по ул.Новая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей) | П | 0,4 км | 2014 | 2014 | 0.236 |  |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км |  | 0.236 |  |  |  |  | 0.236
3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул.Тальниковая, Юности, Сплавная в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей) | С | 0,8 км | 2015 | 2015 | 1.5118 |  |  |  | 0,8 км |  |  |  | 0,8 км |  |  | 1.5118 |  |  |  | 1.5118
4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ТП кВ по ул.Новая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей) | С | 0,4 км | 2015 | 2015 | 2.4427 |  |  |  | 0,4 км |  |  |  | 0,4 км |  |  | 2.4427 |  |  |  | 2.4427
2.2.3.2. | г.Мариинский Посад : |  |  |  |  | 2.6208 | [9 empty] | 0.295 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 2.6208
1 | от ТП-5 (для электроснабжения многодетных семей), г. Мариинский Посад | П | 1,4 км | 2014 | 2014 | 0.295 |  |  | 1,4 км |  |  |  |  | 1,4 км |  | 0.295 |  |  |  |  | 0.295
2 | от ТП-5 (для электроснабжения многодетных семей), г. Мариинский Посад | С | 1,4 км | 2015 | 2015 | 2.3258 |  |  |  | 1,4 км |  |  |  | 1,4 км |  |  | 2.3258 |  |  |  | 2.3258
2.2.3.3. | г.Цивильск |  |  |  |  | 2.0373 | [9 empty] | 2.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373
1 | ВЛИ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | С | 2,302 км | 2014 | 2014 | 2.0373 |  |  | 2,302 км |  |  |  |  | 2,302 км |  | 2.0373 |  |  |  |  | 2.0373
2.2.4. | ВЛ-6/10 кВ |  |  |  |  | 2.5893 | [8 empty] | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893
2.2.4.1. | г.Цивильск |  |  |  |  | 2.5893 | [9 empty] | 2.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893
1 | ВЛЗ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | С | 0,81 км | 2014 | 2014 | 2.5893 |  |  | 0,81 км |  |  |  |  | 0,81 км |  | 2.5893 |  |  |  |  | 2.5893
2.2.5. | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства* |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства* |  |  | 2014 | 2014 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  |  | 23.6338 | [8 empty] | 0 | 13.4999 | 2.0036 | 2.8424 | 2.52 | 2.7679 | 23.6338
3.1. | г.Чебоксары |  |  |  |  | 23.6338 | [8 empty] | 0 | 13.4999 | 2.0036 | 2.8424 | 2.52 | 2.7679 | 23.6338
1 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 2014 | 2018 | 23.6338 | [9 empty] | 13.4999 | 2.0036 | 2.8424 | 2.52 | 2.7679 | 23.6338
*-финансирование на данное мероприятие складывается из образовавшейся экономии при уточнении стоимости мероприятий по результатам закупочных процедур (не требуется корректеровка инвестиционной программы)