## свод (уточ) (3)
Инвестиционная программа 2011 год
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
Наименование мероприятий | Итого за 2011 год, тыс.руб с НДС | ТАРИФ, Амортизация, 2011 год, тыс.руб с НДС | Прибыль, с НДС | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Технологическое присоединение
Всего по Обществу | 108071.7396 | 96271.7396 | 11800 | 91586.22 | 81586.22 | 0 | 47584.326 | 34001.884 | 10000 | 77695.03 | 74948.4 | 45404.41 | 31195.02 | 1095.6 | 10737.24
г.Чебоксары | 83872.8306 | 83872.8306 | 0 | 71078.67 | 71078.67 | 0 | 47584.326 | 23494.334 | 0 | 54728.73 | 54728.73 | 45404.41 | 9324.32 | 0 | 0
Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | 6268.514 | 6268.514 | 0 | 5312.3 | 5312.3 | 0 | 5312.3 | 0 | 0 | 4291.24 | 4291.24 | 4291.24 | 0 | 0
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 997.0174 | 997.0174 |  | 844.93 | 844.93 |  | 844.93 |  |  | 467.98 | 467.98 | 467.98
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 2334.8306 | 2334.8306 |  | 1978.67 | 1978.67 |  | 1978.67 |  |  | 1594.58 | 1594.58 | 1594.58
ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 2936.666 | 2936.666 |  | 2488.7 | 2488.7 |  | 2488.7 |  |  | 2216.13 | 2216.13 | 2216.13
РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
КЛ-0,4 кВ от ТП-524 ул.Крупской 21Б, г.Чебоксары | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12.55 | 12.55 | 12.55
Реконструкция существующих ТП и РП | 14777.9306 | 14777.9306 | 0 | 12523.67 | 12523.67 | 0 | 12523.67 | 0 | 0 | 9020.13 | 9020.13 | 9020.13 | 0 | 0 | 0
РП-7, ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 12417.14 | 12417.14 |  | 10523 | 10523 |  | 10523 |  |  | 6100.07 | 6100.07 | 6100.07
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 342.9552 | 342.9552 |  | 290.64 | 290.64 |  | 290.64 |  |  | 353.39 | 353.39 | 353.39
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76 |  | 348.76 |  |  | 413.67 | 413.67 | 413.67
ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76 |  | 348.76 |  |  | 459.63 | 459.63 | 459.63
ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | 1194.7618 | 1194.7618 |  | 1012.51 | 1012.51 |  | 1012.51 |  |  | 1693.37 | 1693.37 | 1693.37
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН | 16580.7936 | 16580.7936 | 0 | 14051.52 | 14051.52 | 0 | 14051.52 | 0 | 0 | 10885.04 | 10885.04 | 10885.04 | 0 | 0
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная г.Чебоксары | 3971.5142 | 3971.5142 |  | 3365.69 | 3365.69 |  | 3365.69 |  |  | 1765.31 | 1765.31 | 1765.31
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 12609.2794 | 12609.2794 |  | 10685.83 | 10685.83 |  | 10685.83 |  |  | 9119.73 | 9119.73 | 9119.73
Строительство РП-6кВ взамен существующей, КЛ по ул. Социалистическая, г.Чебоксары | 12254.2056 | 12254.2056 |  | 10384.92 | 10384.92 |  | 10384.92 | 0 | 0 | 15283.25 | 15283.25 | 15283.25
Строительство КЛ-10кВ от ПС "Вурманкасинская" до нового РП в мкр.Альгешево | 17027.4 | 17027.4 |  | 14430 | 14430 |  |  | 14430 |  | 9206.03 | 9206.03 |  | 9206.03
ПИР будущих лет | 6717.976 | 6717.976 |  | 5693.2 | 5693.2 |  | 5311.916 | 381.274 |  | 5924.75 | 5924.75 | 5924.75
ПИР на реконструкцию ПС-110/6 кВ "ГПП-1 ХБК" | 9892.0108 | 9892.0108 |  | 8383.06 | 8383.06 |  |  | 8383.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование, не входящее в сметы строек | 354 | 354 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 118.29 | 118.29 |  | 118.29
г.Цивильск | 4728.201 | 4728.201 | 0 | 4006.95 | 4006.95 | 0 | 0 | 4006.95 | 0 | 4548.85 | 4548.85 | 0 | 4548.85 | 0
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-10 | 1627.515 | 1627.515 |  | 1379.25 | 1379.25 |  |  | 1379.25 |  | 1633.88 | 1633.88 |  | 1633.88
Приобретение здания ТП-10 | 590 | 590 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500
Приобретение оборудования для ТП-10 | 1920.686 | 1920.686 |  | 1627.7 | 1627.7 |  |  | 1627.7 |  | 1425.48 | 1425.48 |  | 1425.48
Реконструкция произв.базы в г.Цивильск | 590 | 590 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 989.49 | 989.49 |  | 989.49
ПИР будущих лет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ОСП "НЧЭС"г.Марпосад | 7670.708 | 7670.708 | 0 | 6500.6 | 6500.6 | 0 | 0 | 6500.6 | 0 | 15670.82 | 15670.82 | 0 | 15670.82 | 0
Модернизация ТП-31, ул.Николаева, г.Марпосад | 705.05 | 705.05 |  | 597.5 | 597.5 |  |  | 597.5 |  | 704.81 | 704.81 |  | 704.81
Модернизация ТП-34, г.Марпосад | 478.018 | 478.018 |  | 405.1 | 405.1 |  |  | 405.1 |  | 436.25 | 436.25 |  | 436.25
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Молодежная, Фрунзе, Фурманова, Щорса, Речная, Грибоедова, г.Марпосада | 5357.672 | 5357.672 |  | 4540.4 | 4540.4 |  |  | 4540.4 |  | 13931.17 | 13931.17 |  | 13931.17
Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
ПИР будущих лет | 1129.968 | 1129.968 |  | 957.6 | 957.6 |  |  | 957.6 |  | 598.59 | 598.59 |  | 598.59
Электроснабжение группы жилых домов в г.Чебоксары | 11800 | 0 | 11800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13479.37 | 0 | 0 | 1651.03 | 1095.6 | 10737.24
Электроснабжение семейных домов отдыха в пос.Октяборьский (мкр."Рублевка"-Заволжье) | 590 |  | 590 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1651.03 |  |  | 1651.03 | 0
Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС"Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов, г.Чебоксары | 7080 |  | 7080 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1095.6 |  |  |  | 1095.6
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Светлая" до нового РП в 13 мкр. НЮР г.Чебоксары | 3540 |  | 3540 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | 0
Строительство РП-10 кВ, пл.Скворцова, на иерритории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 590 |  | 590 | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 0
Строительство КЛ-6кВ до ФОК, г.Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 582.36 |  |  | 582.36 | 0
Строительство ТП-199 (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5787.2 |  |  |  |  | 5787.2
Строительство КЛ-6кВ от РП-9 до ТП-17 и проектируемой ТП-199, КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-199 до ж/д (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 85.21 |  |  |  |  | 85.21
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.14 |  |  |  |  | 7.14
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-154, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.31 |  |  |  |  | 53.31
Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул.Королева, д.8, кв.1,кв.2, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  |  | 0.69
Установка оборудования в ТП-467, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 270.15 |  |  |  |  | 270.15
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-697 (пер.Гремячевский), г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-697 до ВЛ-0,4 (Циганская община) кВ, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 127.61 |  |  |  |  | 127.61
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-148, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.22 |  |  |  |  | 8.22
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-456, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.62 |  |  |  |  | 11.62
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-413, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96.96 |  |  |  |  | 96.96
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-512, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.66 |  |  |  |  | 3.66
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-55, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.23 |  |  |  |  | 19.23
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 до КЛ-0,4 кВ (Сквер Студентческий), г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 7.08
Установка оборудования в ТП-352, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41.23 |  |  |  |  | 41.23
Установка оборудования в ТП-248, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.89 |  |  |  |  | 39.89
Установка оборудования в ТП-292, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 195.43 |  |  |  |  | 195.43
Установка трансформатора ТМГ-630/6 №1, №2 в ТП-62, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 593.22 |  |  |  |  | 593.22
Установка трансформатора ТМГ-630/6 №1, №2 в ТП-349, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 596 |  |  |  |  | 596
Установка оборудования в ТП-361, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 298 |  |  |  |  | 298
Разработка рабочей документации в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  | 0 | [5 empty] | 819.08 |  |  |  |  | 819.08
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул.Юбилейная, 52, г.Цивильск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95.25 |  |  |  |  | 95.25
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-30А, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 98.8 |  |  |  |  | 98.8
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-57 до Мусульманского Прихода №37, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.53 |  |  |  |  | 20.53
Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №8 КТПН-54 до ж/д ул.Садовая, 68мкр.липовский, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.68 |  |  |  |  | 23.68
Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №8 КТПН-54 до ж/д ул.Липовая аллея, 48 мкр.Липовский, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.56 |  |  |  |  | 11.56
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 до участка №90 в СНТ "Рассвет", г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 343.46 |  |  |  |  | 343.46
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №78 до дома №53, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.57 |  |  |  |  | 50.57
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №42, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 90.74 |  |  |  |  | 90.74
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №63 до дома №46, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.07 |  |  |  |  | 25.07
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №73 до дома №54, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.39 |  |  |  |  | 58.39
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №65 до дома №49, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 57.06 |  |  |  |  | 57.06
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №33, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.35 |  |  |  |  | 50.35
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №65 до дома №34, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.85 |  |  |  |  | 58.85
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №4, ул.Набережная, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95.34 |  |  |  |  | 95.34
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
Наименование мероприятий | Итого за 2011 год, тыс.руб с НДС | ТАРИФ, Амортизация, 2011 год, тыс.руб с НДС | Прибыль, с НДС | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Технологическое присоединение
49 133,72 за счет экономии от оказания услуг на передачутрической энергии | #REF! | #REF! | 57977.7896 | 49133.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49133.72 | 49133.72 | 0 | 0 | 0 | 49133.72 | 0
Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС"Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов, г.Чебоксары | 35535.2988 |  | 35535.2988 | 30114.66 |  |  |  |  | 30114.66 | 33453.38 |  |  |  | 33453.38
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Светлая" до нового РП в 13 мкр. НЮР г.Чебоксары | 17089.6568 |  | 17089.6568 | 14482.76 |  |  |  |  | 14482.76 | 12274.59 |  |  |  | 12274.59
Строительство РП-10 кВ, пл.Скворцова, на иерритории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 5352.834 |  | 5352.834 | 4536.3 |  |  |  |  | 4536.3 | 3405.75 |  |  |  | 3405.75
с учетом Энтузиастов КЛ до ПС "Чапаевская (участки 1,2,3,4)
[5 empty] | План |  | Ожид факт | Недоосв
|  |  |  | Ам по инв дог | 47584.326 |  | 45404.41 | 2179.916
|  |  |  | Собств ам | 34001.884 |  | 31195.02 | 2806.864
|  |  |  | Прибыль | 10000 |  | 1095.6 | 8904.4
|  |  |  | 49133.72 | 49133.72 |  | 49133.72 | 0
|  |  |  | Итого | 140719.93 |  | 126828.75 | 13891.18
с учетом Энтузиастов КЛ до ПС "Чапаевская (участки 1,2,3,4)
с учетом Инж центра (ТТ и ТН) (4576,28)
[5 empty] | План |  | Ожид факт | Недоосв
|  |  |  | Ам по инв дог | 47584.326 |  | 45404.41 | 2179.916
|  |  |  | Собств ам | 34001.884 |  | 31195.02 | 2806.864
|  |  |  | Прибыль | 10000 |  | 5671.88 | 4328.12
|  |  |  | 49133.72 | 49133.72 |  | 49133.72 | 0
|  |  |  | Итого | 140719.93 |  | 131405.03 | 9314.9

## свод (уточ) (2)
Инвестиционная программа 2011 год
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
Наименование мероприятий | Итого за 2011 год, тыс.руб с НДС | ТАРИФ, Амортизация, 2011 год, тыс.руб с НДС | Прибыль, с НДС | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Технологическое присоединение
Всего по Обществу | 108071.7396 | 96271.7396 | 11800 | 91586.22 | 81586.22 | 0 | 47584.326 | 34001.884 | 10000 | 86260.2562 | 76260.26 | 45404.41 | 30855.85 | 9999.9961 | 0
г.Чебоксары | 83872.8306 | 83872.8306 | 0 | 71078.67 | 71078.67 | 0 | 47584.326 | 23494.334 | 0 | 54728.73 | 54728.73 | 45404.41 | 9324.32 | 0 | 0
Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | 18522.7196 | 18522.7196 | 0 | 15697.22 | 15697.22 | 0 | 15697.22 | 0 | 0 | 4291.24 | 4291.24 | 4291.24 | 0 | 0
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 997.0174 | 997.0174 |  | 844.93 | 844.93 |  | 844.93 |  |  | 467.98 | 467.98 | 467.98
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 2334.8306 | 2334.8306 |  | 1978.67 | 1978.67 |  | 1978.67 |  |  | 1594.58 | 1594.58 | 1594.58
ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 2936.666 | 2936.666 |  | 2488.7 | 2488.7 |  | 2488.7 |  |  | 2216.13 | 2216.13 | 2216.13
РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 12254.2056 | 12254.2056 |  | 10384.92 | 10384.92 |  | 10384.92 |  |  | 0 | 0 | 0
КЛ-0,4 кВ от ТП-524 ул.Крупской 21Б, г.Чебоксары | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12.55 | 12.55 | 12.55
Реконструкция существующих ТП и РП | 14777.9306 | 14777.9306 | 0 | 12523.67 | 12523.67 | 0 | 12523.67 | 0 | 0 | 9020.13 | 9020.13 | 9020.13 | 0 | 0 | 0
РП-7, ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 12417.14 | 12417.14 |  | 10523 | 10523 |  | 10523 |  |  | 6100.07 | 6100.07 | 6100.07
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 342.9552 | 342.9552 |  | 290.64 | 290.64 |  | 290.64 |  |  | 353.39 | 353.39 | 353.39
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76 |  | 348.76 |  |  | 413.67 | 413.67 | 413.67
ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76 |  | 348.76 |  |  | 459.63 | 459.63 | 459.63
ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | 1194.7618 | 1194.7618 |  | 1012.51 | 1012.51 |  | 1012.51 |  |  | 1693.37 | 1693.37 | 1693.37
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН | 16580.7936 | 16580.7936 | 0 | 14051.52 | 14051.52 | 0 | 14051.52 | 0 | 0 | 10885.04 | 10885.04 | 10885.04 | 0 | 0
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная г.Чебоксары | 3971.5142 | 3971.5142 |  | 3365.69 | 3365.69 |  | 3365.69 |  |  | 1765.31 | 1765.31 | 1765.31
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 12609.2794 | 12609.2794 |  | 10685.83 | 10685.83 |  | 10685.83 |  |  | 9119.73 | 9119.73 | 9119.73
Строительство РП-6кВ взамен существующей, КЛ по ул. Социалистическая, г.Чебоксары | 17027.4 | 17027.4 |  | 14430 | 14430 |  | 0 | 14430 | 0 | 15283.25 | 15283.25 | 15283.25
Строительство КЛ-10кВ от ПС "Вурманкасинская" до нового РП в мкр.Альгешево | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9206.03 | 9206.03 |  | 9206.03
ПИР будущих лет | 6717.976 | 6717.976 |  | 5693.2 | 5693.2 |  | 5311.916 | 381.274 |  | 5924.75 | 5924.75 | 5924.75
ПИР на реконструкцию ПС-110/6 кВ "ГПП-1 ХБК" | 9892.0108 | 9892.0108 |  | 8383.06 | 8383.06 |  |  | 8383.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование, не входящее в сметы строек | 354 | 354 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 118.29 | 118.29 |  | 118.29
г.Цивильск | 4728.201 | 4728.201 | 0 | 4006.95 | 4006.95 | 0 | 0 | 4006.95 | 0 | 4548.85 | 4548.85 | 0 | 4548.85 | 0
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-10 | 1627.515 | 1627.515 |  | 1379.25 | 1379.25 |  |  | 1379.25 |  | 1633.88 | 1633.88 |  | 1633.88
Приобретение здания ТП-10 | 590 | 590 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500
Приобретение оборудования для ТП-10 | 1920.686 | 1920.686 |  | 1627.7 | 1627.7 |  |  | 1627.7 |  | 1425.48 | 1425.48 |  | 1425.48
Реконструкция произв.базы в г.Цивильск | 590 | 590 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 989.49 | 989.49 |  | 989.49
ПИР будущих лет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ОСП "НЧЭС"г.Марпосад | 7670.708 | 7670.708 | 0 | 6500.6 | 6500.6 | 0 | 0 | 6500.6 | 0 | 15504.98 | 15504.98 | 0 | 15504.98 | 0
Модернизация ТП-31, ул.Николаева, г.Марпосад | 705.05 | 705.05 |  | 597.5 | 597.5 |  |  | 597.5 |  | 704.81 | 704.81 |  | 704.81
Модернизация ТП-34, г.Марпосад | 478.018 | 478.018 |  | 405.1 | 405.1 |  |  | 405.1 |  | 436.25 | 436.25 |  | 436.25
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Молодежная, Фрунзе, Фурманова, Щорса, Речная, Грибоедова, г.Марпосада | 5357.672 | 5357.672 |  | 4540.4 | 4540.4 |  |  | 4540.4 |  | 13765.33 | 13765.33 |  | 13765.33
Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
ПИР будущих лет | 1129.968 | 1129.968 |  | 957.6 | 957.6 |  |  | 957.6 |  | 598.59 | 598.59 |  | 598.59
Электроснабжение группы жилых домов в г.Чебоксары | 11800 | 0 | 11800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11477.6961 | 1477.7 | 0 | 1477.7 | 9999.9961
Электроснабжение семейных домов отдыха в пос.Октяборьский (мкр."Рублевка"-Заволжье) | 590 |  | 590 | 500 |  |  |  |  | 500 | 1651.03 | 895.34 |  | 895.34 | 755.69
Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС"Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов, г.Чебоксары | 7080 |  | 7080 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1095.6 | 0 |  |  | 1095.6
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Светлая" до нового РП в 13 мкр. НЮР г.Чебоксары | 3540 |  | 3540 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 |  |  | 0
Строительство РП-10 кВ, пл.Скворцова, на иерритории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 590 |  | 590 | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0
Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "ТЭЦ-1" до ул.Кузнечная | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8148.7061 | 0 |  |  | 8148.7061
Строительство КЛ-6кВ до ФОК, г.Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 582.36 | 582.36 |  | 582.36 | 0
Строительство ТП-199 (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5787.2 |  |  |  |  | 5787.2
Строительство КЛ-6кВ от РП-9 до ТП-17 и проектируемой ТП-199, КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-199 до ж/д (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 85.21 |  |  |  |  | 85.21
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.14 |  |  |  |  | 7.14
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-154, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.31 |  |  |  |  | 53.31
Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул.Королева, д.8, кв.1,кв.2, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  |  | 0.69
Установка оборудования в ТП-467, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 270.15 |  |  |  |  | 270.15
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-697 (пер.Гремячевский), г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-697 до ВЛ-0,4 (Циганская община) кВ, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 127.61 |  |  |  |  | 127.61
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-148, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.22 |  |  |  |  | 8.22
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-456, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.62 |  |  |  |  | 11.62
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-413, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96.96 |  |  |  |  | 96.96
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-512, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.66 |  |  |  |  | 3.66
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-55, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.23 |  |  |  |  | 19.23
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 до КЛ-0,4 кВ (Сквер Студентческий), г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 7.08
Установка оборудования в ТП-352, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41.23 |  |  |  |  | 41.23
Установка оборудования в ТП-248, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.89 |  |  |  |  | 39.89
Установка оборудования в ТП-292, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 195.43 |  |  |  |  | 195.43
Установка трансформатора ТМГ-630/6 №1, №2 в ТП-62, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 593.22 |  |  |  |  | 593.22
Установка трансформатора ТМГ-630/6 №1, №2 в ТП-349, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 596 |  |  |  |  | 596
Установка оборудования в ТП-361, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 298 |  |  |  |  | 298
Разработка рабочей документации в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  | 0 | [5 empty] | 819.08 |  |  |  |  | 819.08
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул.Юбилейная, 52, г.Цивильск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95.25 |  |  |  |  | 95.25
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-30А, г.Чебоксары |  |  |  | 0 | [5 empty] | 98.8 |  |  |  |  | 98.8
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-57 до Мусульманского Прихода №37, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.53 |  |  |  |  | 20.53
Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №8 КТПН-54 до ж/д ул.Садовая, 68мкр.липовский, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.68 |  |  |  |  | 23.68
Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №8 КТПН-54 до ж/д ул.Липовая аллея, 48 мкр.Липовский, г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.56 |  |  |  |  | 11.56
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 до участка №90 в СНТ "Рассвет", г.Новочебоксарск |  |  |  | 0 | [5 empty] | 343.46 |  |  |  |  | 343.46
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №78 до дома №53, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.57 |  |  |  |  | 50.57
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №42, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 90.74 |  |  |  |  | 90.74
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №63 до дома №46, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.07 |  |  |  |  | 25.07
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №73 до дома №54, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.39 |  |  |  |  | 58.39
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №65 до дома №49, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 57.06 |  |  |  |  | 57.06
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №33, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.35 |  |  |  |  | 50.35
Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №65 до дома №34, ул.Посадская, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.85 |  |  |  |  | 58.85
Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры до дома №4, ул.Набережная, г.Мариинский Посад |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95.34 |  |  |  |  | 95.34
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
Наименование мероприятий | Итого за 2011 год, тыс.руб с НДС | ТАРИФ, Амортизация, 2011 год, тыс.руб с НДС | Прибыль, с НДС | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация (инвест договора), 2011 год, тыс.руб без НДС | Собственная амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Технологическое присоединение
49 133,72 за счет экономии от оказания услуг на передачутрической энергии | #REF! | #REF! | 57977.7896 | 49133.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49133.72 | 49133.72 | 0 | 0 | 0 | 49133.72 | 0
Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС"Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов, г.Чебоксары | 35535.2988 |  | 35535.2988 | 30114.66 |  |  |  |  | 30114.66 | 33453.38 |  |  |  | 33453.38
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Светлая" до нового РП в 13 мкр. НЮР г.Чебоксары | 17089.6568 |  | 17089.6568 | 14482.76 |  |  |  |  | 14482.76 | 12274.59 |  |  |  | 12274.59
Строительство РП-10 кВ, пл.Скворцова, на иерритории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 5352.834 |  | 5352.834 | 4536.3 |  |  |  |  | 4536.3 | 3405.75 |  |  |  | 3405.75
с учетом Энтузиастов КЛ до ПС "Чапаевская (участки 1,2,3,4)
[5 empty] | План |  | Ожид факт | Недоосв
|  |  |  | Ам по инв дог | 47584.326 |  | 45404.41 | 2179.916
|  |  |  | Собств ам | 34001.884 |  | 30855.85 | 3146.034
|  |  |  | Прибыль | 10000 |  | 9999.9961 | 0.00385
|  |  |  | 49133.72 | 49133.72 |  | 49133.72 | 0
|  |  |  | Итого | 140719.93 |  | 135393.9762 | 5325.9538

## свод
Инвестиционная программа 2011 год
Наименование мероприятий | Итого за 2011 год, тыс.руб с НДС | ТАРИФ, Амортизация, 2011 год, тыс.руб с НДС | Прибыль, с НДС | Итого за 2011 год, тыс.руб без НДС | Амортизация, 2011 год, тыс.руб без НДС | Прибыль | Прибыль (Тех.присоединение)
Всего по Обществу | 108071.7396 | 96271.7396 | 11800 | 91586.22 | 81586.22 | 0 | 10000
ОСП "ЧЭС", в т.ч. | 83872.8306 | 83872.8306 | 0 | 71078.67 | 71078.67 | 0 | 0
Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | 18522.7196 | 18522.7196 | 0 | 15697.22 | 15697.22 | 0
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 997.0174 | 997.0174 |  | 844.93 | 844.93
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 2334.8306 | 2334.8306 |  | 1978.67 | 1978.67
ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 2936.666 | 2936.666 |  | 2488.7 | 2488.7
РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 12254.2056 | 12254.2056 |  | 10384.92 | 10384.92
Реконструкция существующих ТП и РП | 14777.9306 | 14777.9306 | 0 | 12523.67 | 12523.67 | 0
РП-7, ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 12417.14 | 12417.14 |  | 10523 | 10523
ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 342.9552 | 342.9552 |  | 290.64 | 290.64
ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76
ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 411.5368 | 411.5368 |  | 348.76 | 348.76
ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | 1194.7618 | 1194.7618 |  | 1012.51 | 1012.51
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН | 16580.7936 | 16580.7936 | 0 | 14051.52 | 14051.52 | 0 | 0
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная г.Чебоксары | 3971.5142 | 3971.5142 |  | 3365.69 | 3365.69
ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 12609.2794 | 12609.2794 |  | 10685.83 | 10685.83
Расширение строительной части РП-33, ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 17027.4 | 17027.4 |  | 14430 | 14430
ПИР будущих лет | 6717.976 | 6717.976 |  | 5693.2 | 5693.2
ПИР на реконструкцию ПС-110/6 кВ "ГПП-1 ХБК" | 9892.0108 | 9892.0108 |  | 8383.06 | 8383.06
Оборудование, не входящее в сметы строек | 354 | 354 |  | 300 | 300
г.Цивильск | 4728.201 | 4728.201 | 0 | 4006.95 | 4006.95 | 0
Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-10 | 1627.515 | 1627.515 |  | 1379.25 | 1379.25
Приобретение здания ТП-10 | 590 | 590 |  | 500 | 500
Приобретение оборудования для ТП-10 | 1920.686 | 1920.686 |  | 1627.7 | 1627.7
Реконструкция произв.базы в г.Цивильск | 590 | 590 |  | 500 | 500
ПИР будущих лет | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОСП "НЧЭС"г.Марпосад | 7670.708 | 7670.708 | 0 | 6500.6 | 6500.6 | 0
Модернизация ТП-31, ул.Николаева, г.Марпосад | 705.05 | 705.05 |  | 597.5 | 597.5
Модернизация ТП-34, г.Марпосад | 478.018 | 478.018 |  | 405.1 | 405.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Молодежная, Фрунзе, Фурманова, Щорса, Речная, Грибоедова, г.Марпосада | 5357.672 | 5357.672 |  | 4540.4 | 4540.4
Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 |  | 0
ПИР будущих лет | 1129.968 | 1129.968 |  | 957.6 | 957.6
Технологическое присоединение | 11800 | 0 | 11800 | 10000 | 0 | 0 | 10000
Электроснабжение группы жилых домов в ЮЗР (р-н по ул.Энтузиастов) | 11800 |  | 11800 | 10000 |  |  | 10000
Энтузиастов |  | 1922.77 | 7746.495 | 9669.265
| 2.5% | 48.0693 | 193.6624 | 241.7316
| итого | 1970.8392 | 7940.1574 | 9910.9966
| 2.9% | 57.1543 | 230.2646 | 287.4189
| итого с зимн | 2027.9936 | 8170.4219 | 10198.4155
| 3% | 60.8398 | 245.1127 | 305.9525
| итого с непред | 2088.8334 | 8415.5346 | 10504.368

## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
по ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год
| Утверждаю: | [9 empty] | Утверждаю:
| Заместитель председателя кабинета министров- | [9 empty] | Генеральный директор
| министр градостроительства и | [9 empty] | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
| ________________А.Н.Гончаров | [9 empty] | _________________А.С.Вашурин
| "____"__________________2011 г. | [9 empty] | "____" ________________ 2011 г.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года (2010 г.) | Ввод мощностей |  | Объем финансирования 2011 год (с НДС)
[9 empty] | План года 2011 г. | Итого | План | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год |  |  |  |  | 98.4576 | 87.4671 |  |  |  | 108.0717 | 0.52466
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 40.1144 | 35.7134 |  |  |  | 35.7134 | 0.34228
1.1.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 15.1909 | 15.1909 | 0 | 0 | 0 | 15.1909 | 0.0053218
| ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | С | 1,62 км | 2011 | 2011 | 2.9367 | 2.9367 |  | 1,62 км | 1,62 км | 2.9367 | 0.0053218
| РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | С | 6,76 км | 2011 | 2011 | 12.2542 | 12.2542 | - | 6,76 км | 6,76 км | 12.2542 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 3.9715 | 3.9715 | - |  |  | 3.9715 | 0.001193
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул. Пристанционая г.Чебоксары | С | 0,698 км/0,4 МВт | 2011 | 2011 | 3.9715 | 3.9715 | - | 0,698 км/0,4 МВт | 0,698 км/0,4 МВт | 3.9715 | 0.001193
1.1.3. | Реконструкция существующих ТП и РП |  |  |  |  | 20.952 | 16.551 | 0 | 0 | 0 | 16.551 | 0.33577
| РП-7 ул. П. Лумумбы, 17 (на территории школы № 23) г.Чебоксары | С | 3,9 МВА | 2010 | 2011 | 16.8182 | 12.4171 | - | 3,9 МВА | 3,9 МВА | 12.4171 | 0
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | С | 0,4 МВА | 2011 | 2011 | 0.34296 | 0.34296 |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0.34296 | 0
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | С | 1,26 МВА | 2011 | 2011 | 0.41154 | 0.41154 | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0.41154 | 0
| ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | С | 1,26 МВА | 2011 | 2011 | 0.41154 | 0.41154 |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0.41154 | 0
| ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | С | 0,8 МВА | 2011 | 2011 | 1.1948 | 1.1948 | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1.1948 | 0
| Реконструкция производственной базы г.Цивильск | С | - | 2011 | 2011 | 0.59 | 0.59 | - | - | - | 0.59 | 0.33577
| Модернизация ТП-31, г.Марпосад | С |  | 2011 | 2011 | 0.70505 | 0.70505 | - | 0 | 0 | 0.70505 | 0
| Модернизация ТП-34, г.Марпосад | С |  | 2011 | 2011 | 0.47802 | 0.47802 | - | 0 | 0 | 0.47802 | 0
2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 58.3432 | 51.7537 |  | 0 | 0 | 51.7537 | 0.07244
2.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 3.3318 | 3.3318 | 0 | 0 | 0 | 3.3318 | 0.010644
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | С | 0,55 км | 2011 | 2011 | 0.99702 | 0.99702 | - | 0,55 км | 0,55 км | 0.99702 | 0.0053218
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | С | 1,288 км | 2011 | 2011 | 2.3348 | 2.3348 | - | 1,288 км | 1,288 км | 2.3348 | 0.0053218
2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 26.184 | 19.5945 | 0 | 0 | 0 | 19.5945 | 0.061797
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | С | 4,6км/0,4МВт | 2011 | 2011 | 12.6093 | 12.6093 |  | 4,6км/0,4МВт | 4,6км/0,4МВт | 12.6093 | 0.061797
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г. Цивильск | С | 0,78 км | 2011 | 2011 | 8.217 | 1.6275 |  | 0,78 км | 0,78 км | 1.6275 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Моложедная, Фрунзе, Фурманова, г.Марпосад | С | 2,95 км | 2011 | 2011 | 5.3577 | 5.3577 |  | 2,95 км | 2,95 км | 5.3577 | 0
2.3. | Реконструкция РП и ТП |  |  |  |  | 17.0274 | 17.0274 | - | 3 МВА | 3 МВА | 17.0274 | 0
| Расширение строительной части РП-33, ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | С | 3 МВА | 2011 | 2011 | 17.0274 | 17.0274 | - | 3 МВА | 3 МВА | 17.0274 | 0
2.4. | Новое строительство |  |  |  |  | 11.8 | 11.8 | - | 0 | 0 | 11.8 | 0
2.4.1. | Электроснабжение семейных домов отдыха в пос.Октяборьский (мкр."Рублевка"-Заволжье) | С |  | 2011 | 2011 | 0.59 | 0.59 | - |  |  | 0.59 | 0
2.4.2. | Электроснабжение группы индивидуальных жилых домов по пер.Гремячевский | С |  | 2011 | 2011 | 0.59 | 0.59 | - |  |  | 0.59 | 0
2.4.3. | Электроснабжение группы индивидуальных жилых домов вдоль ул.Ленинского Комсомола (р-н ул.К.Цеткина) | С |  | 2011 | 2011 | 0.59 | 0.59 | - |  |  | 0.59 | 0
2.4.4. | Строительство | С |  | 2011 | 2011 | 0.59 | 0.59 | - |  |  | 0.59 | 0
| Электроснабжение группы жилых домов в ЮЗР (р-н по ул.Энтузиастов) | С |  | 2011 | 2011 | 11.8 | 11.8 | - |  |  | 11.8 | 0
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек | [5 empty] | - | - |  |  | 2.2747 | 0
4. | Приобретение здания ТП-10, г.Цивильск | [5 empty] | - | - |  |  | 0.59 | 0
5. | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч. | [5 empty] | - | - |  |  | 17.74 | 0.10994
| г.Чебоксары | П | [8 empty] | 16.61 | 0.10994
| г.Цивильск | П |  |  |  |  | - | - |  |  | 0 | 0
| г.Мариинский Посад | П |  |  |  |  | - | - |  |  | 1.13 | 0
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год
| Утверждаю: | [19 empty] | Утверждаю:
| Заместитель председателя кабинета министров- | [19 empty] | Генеральный директор
| министр градостроительства и | [19 empty] | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
| ________________А.Н.Гончаров | [19 empty] | _________________А.С.Вашурин
| "____"__________________2011 г. | [19 empty] | "____" ________________ 2011 г.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб, (с НДС в ценах 2011 года) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" | [9 empty] | 108.0717 | 17.74 | 21.8668 | 64.0917 | 4.3734
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 35.7134 | 0 | 8.9283 | 24.9994 | 1.7857
1.1.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 15.1909 | 0 | 3.7977 | 10.6336 | 0.75954 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары |  |  |  |  | 1973 | 20 | - | ААШВ-1 | 2.072 | 2.9367 | 0 | 0.73417 | 2.0557 | 0.14683 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | - | - | - | - | 1965 | 20 | - | АВВГ-1 | 5.57 | 12.2542 |  | 3.0636 | 8.5779 | 0.61271 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | - | - | - | - | [5 empty] | 3.9715 | 0 | 0.99288 | 2.7801 | 0.19858 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул. Пристанционая г.Чебоксары | 2011 | 25 | ТМ-400/10 | 0.4 | 1964 | 15 | дер. | А-35 | 2.283 | 3.9715 |  | 0.99288 | 2.7801 | 0.19858 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | Реконструкция существующих ТП и РП | - | - | - | - | [5 empty] | 16.551 |  | 4.1377 | 11.5857 | 0.82755 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| РП-7 ул. П. Лумумбы, 17 (на территории школы № 23) г.Чебоксары | 1967 | 25 | ТМ-160/6 | 3.9 | [5 empty] | 12.4171 |  | 3.1043 | 8.692 | 0.62086 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 1974 | 25 | TTUAI-315/6 | 0.4 | [5 empty] | 0.34296 |  | 0.085739 | 0.24007 | 0.017148 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 1973 | 25 | ТМ-400/6 ТМ-630/6 | 1.26 | [5 empty] | 0.41154 |  | 0.10288 | 0.28808 | 0.020577 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 1971 | 25 | TTUAI-630/10 ТМ-400/10 | 1.26 | [5 empty] | 0.41154 |  | 0.10288 | 0.28808 | 0.020577 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | 1972 | 25 | 2хТМ-400/10 | 0.8 | [5 empty] | 1.1948 |  | 0.29869 | 0.83633 | 0.059738 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Реконструкция производственной базы г.Цивильск | [9 empty] | 0.59 |  | 0.1475 | 0.413 | 0.0295 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Модернизация ТП-31, г.Марпосад | 1988 | 25 | яч.КСО-303-8шт | [6 empty] | 0.70505 |  | 0.17626 | 0.49353 | 0.035252 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Модернизация ТП-34, г.Марпосад | 1989 | 25 | яч.КСО-303-8шт | [6 empty] | 0.47802 |  | 0.1195 | 0.33461 | 0.023901 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7537 | 0 | 12.9384 | 36.2276 | 2.5877 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | - | - | - | - | [5 empty] | 3.3318 |  | 0.83296 | 2.3323 | 0.16659 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | - | - | - | - | 1972 | 20 | - | АСБ-1 | 0.89 | 0.99702 |  | 0.24925 | 0.69791 | 0.049851 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары |  |  |  |  | 1974 | 20 | - | АПВБ-1 | 1.288 | 2.3348 |  | 0.58371 | 1.6344 | 0.11674 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 19.5945 |  | 4.8986 | 13.7161 | 0.97972 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 2011 | 25 | ТМ-400/10 | 0.4 | 1975 | 15 | дер | - | 4.6 | 12.6093 |  | 3.1523 | 8.8265 | 0.63046 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г. Цивильск | 2011 | 25 |  |  | 1975 | 15 | дер | АС | 0.78 | 1.6275 |  | 0.40688 | 1.1393 | 0.081376
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Моложедная, Фрунзе, Фурманова, г.Марпосад | 2011 | 25 | КТПК-160/10 | 0.16 | 2011 | 50 | ж/б | СИП | 2.95 | 5.3577 |  | 1.3394 | 3.7504 | 0.26788 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Реконструкция ТП и РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0274 |  | 4.2568 | 11.9192 | 0.85137 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Расширение строительной части РП-33, ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 1970 | 25 | 2хТМ-630/6 | 3 | [5 empty] | 17.0274 |  | 4.2568 | 11.9192 | 0.85137 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 |  | 2.95 | 8.26 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Электроснабжение группы жилых домов в ЮЗР (р-н по ул.Энтузиастов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 |  | 2.95 | 8.26 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2747 |  |  | 2.2747 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Приобретение здания ТП-10, г.Цивильск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 |  |  | 0.59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0
| г.Чебоксары | [9 empty] | 16.61 | 16.61 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| г.Цивильск |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| г.Мариинский Посад |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1.13 | 1.13 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
| Утверждаю: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  |  | Генеральный директор
| министр градостроительства и |  |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
| ________________А.Н.Гончаров |  |  |  |  | _________________А.С.Вашурин
| "____"__________________2011 г. |  |  |  |  | "____" ________________ 2011 г.
Прогноз ввода/вывода объектов
инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2011 |  | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ
1.1.1. | КЛ-0,4 от ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 1.62 | км |  |  |  | 1.62 | км
1.1.2. | КЛ-0,4 кВ от РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 6.76 | км |  |  |  | 6.76 | км
1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
1.2.1. | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул. Пристанционая г.Чебоксары | 0.698 | км |  |  |  | 0.698 | км
Реконструкция существующих ТП и РП
5 | РП-7 ул. П. Лумумбы, 17 (на территории школы № 23) г.Чебоксары | 3.9 | МВА |  |  |  | 3.9 | МВА
6 | ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 0.4 | МВА |  |  |  | 0.4 | МВА
7 | ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 1.26 | МВА |  |  |  | 1.26 | МВА
8 | ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | 1.26 | МВА |  |  |  | 1.26 | МВА
9 | ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | 0.8 | МВА |  |  |  | 0.8 | МВА
10 | Реконструкция производственной базы г.Цивильск | - | - |  |  |  | - | -
11 | Модернизация ТП-31, г.Марпосад | - | - |  |  |  | - | -
12 | Модернизация ТП-34, г.Марпосад | - | - |  |  |  | - | -
2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ
2.1.1. | КЛ-0,4 от ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | 0.55 | км |  |  |  | 0.55 | км
2.1.2. | КЛ-0,4 от ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | 1.288 | км |  |  |  | 1.288 | км
2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
2.2.1. | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары | 4.6 | км |  |  |  | - | -
2.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г.Цивильск | 0.78 | км |  |  |  | 0.78 | -
2.2.3. | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Моложедная, Фрунзе, Фурманова, г.Марпосад | 2.95 | км |  |  |  | - | -
2.3. | Реконструкция РП и ТП
2.3.1. | Расширение строительной части РП-33, ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | 3 | МВА |  |  |  | 3 | МВА
2.4. | Новое строительство
2.4.1. | Электроснабжение группы жилых домов в ЮЗР (р-н по ул.Энтузиастов) | - | - |  |  |  | - | -

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Краткое описание инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год
| Утверждаю: | [21 empty] | Утверждаю:
| Заместитель председателя кабинета министров- | [21 empty] | Генеральный директор
| министр градостроительства и | [21 empty] | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
| ________________А.Н.Гончаров | [21 empty] | _________________А.С.Вашурин
| "____"__________________2011 г. | [21 empty] | "____" ________________ 2011 г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N (2011г.), % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей с НДС |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2011, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, 2011 год | Чувашская Республика | [13 empty] | 84.8332 |  | 12.3247 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 34.7066 |  | 0.34228 | -
1.1.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | [14 empty] | 15.1909 | 0 | 0.0053218 | -
| ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары |  |  | - | - | 1,62 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 2.9367 | - | 0.0053218 | - | Уменьшение потерь | да | Муниципальная программа
| РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары |  |  | - | - | 6,76 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 12.2542 | - | 0 | - | Уменьшение потерь | да | Муниципальная программа
1.1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | - | - | - |  |  | 0.001193 | - | 0.001193 | - | Уменьшение потерь | да | Муниципальная программа
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул. Пристанционая г.Чебоксары |  |  | 0,4 МВТ | - | 0,698 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0.001193 | - | 0.001193 | - | Увеличение мощности | да | Муниципальная программа
1.1.3. | Реконструкция существующих ТП и РП | [8 empty] | - | - | - | - |  |  | 19.5146 | - | 0.33577 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| РП-7 ул. П. Лумумбы, 17 (на территории школы № 23) г.Чебоксары |  |  | 3,9 МВА | - | - |  | 2010 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 16.818 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары |  |  | 0,4 МВА | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0.34296 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары |  |  | 1,26 МВА | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0.41154 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары |  |  | 1,26 МВА | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0.41154 |  | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары |  |  | 0,8 МВА | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 1.1948 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| Реконструкция производственной базы г.Цивильск |  |  |  | - | - |  | 2011 | 2011 | - | - | - | - |  |  | 0.33577 | - | 0.33577 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| Модернизация ТП-31, г.Марпосад |  |  |  | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| Модернизация ТП-34, г.Марпосад |  |  |  | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | - | - | - |  |  | 50.1265 | - | 11.8724 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
2.1. | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ | [9 empty] | - | - | - |  |  | 3.3318 | - | 0.010644 | - |  | да | Муниципальная программа
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары |  |  | - | - | 0,55 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0.99702 | - | 0.0053218 | - | Уменьшение потерь | да | Муниципальная программа
| ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары |  |  | - | - | 1,288 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 2.3348 | - | 0.0053218 | - | Уменьшение потерь | да | Муниципальная программа
2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | - | - | - |  |  | 17.9673 | - | 0.061797 | - | Увеличение мощности | да | Муниципальная программа
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары |  |  | 0,4МВт | - | 4,6 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 12.6093 |  | 0.061797 | - | Увеличение мощности | да | Муниципальная программа
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г. Цивильск |  |  | - | - | 0,78 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 0 |  | 0 | - | Увеличение мощности | да | Муниципальная программа
| ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Моложедная, Фрунзе, Фурманова, г.Марпосад |  |  | - | - | 2,95 км |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 5.358 |  | 0 | - | Увеличение мощности | да | Муниципальная программа
2.3. | Реконструкция РП и ТП | [9 empty] | - | - | - | 0 | 0 | 17.0274 | - | 0 | - |  | да | Муниципальная программа
| Расширение строительной части РП-33, ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары |  |  | 3 МВА | - | - |  | 2011 | 2011 | + | - | - | - |  |  | 17.0274 | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
2.4. | Новое строительство | [9 empty] | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | - | 11.8 | - |  | да | Муниципальная программа
| Электроснабжение группы жилых домов в ЮЗР (р-н по ул.Энтузиастов) |  |  | - | - | - |  | 2011 | 2011 | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | - | 11.8 | - | Присоединение новых потребителей | да | Муниципальная программа
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
4. | Приобретение здания ТП-10, г.Цивильск | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | 0 | - | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
5. | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч. | [8 empty] | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.10994 |  | Надёжность в эксплуатации | да | Муниципальная программа
| г.Чебоксары | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | 0.10994 | - | подготовка ПИР для строительства будущих лет |  | Муниципальная программа
| г.Цивильск | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | 0 | - |  |  | Муниципальная программа
| г.Мариинский Посад | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | 0 | - |  |  | Муниципальная программа
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные техологии" в 2011 году
| Утверждаю: |  |  |  | Утверждаю:
| Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  | Генеральный директор
| министр градостроительства и |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
| ________________А.Н.Гончаров |  |  |  | _________А.С.Вашурин
| "____"__________________2011 г. |  |  |  | "___"________ 2011 года
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ
1.1. | Оформление, получение разрешительной документации на производство работ | февраль, 2011 | март, 2011
1.2. | Поставка оборудования, материалов. | март, 2011 | май, 2011
1.3. | Производство строительно-монтажных работ | апрель, 2011 | сентябрь, 2011
1.4. | Оформление исполнительной документации | по мере выполнения СМР | по мере выполнения СМР
1.5. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2011 | ноябрь, 2011
2 | Реконструкция существующих ТП и РП
| Поставка оборудования, материалов. | февраль, 2011 | апрель, 2011
| Заключение договоров подряда | февраль, 2011 | апрель, 2011
| Монтаж основного оборудования | март, 2011 | октябрь, 2011
| Пусконаладочные работы | по мере окончания монтажа оборудования | по мере окончания монтажа оборудования
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2011 | ноябрь, 2011
3 | Реконструкция физически изношенных воздушных ЛЭП-0,4 кВ
| Оформление, получение разрешительной документации на производство работ | февраль, 2011 | март, 2011
| Поставка оборудования, материалов. | март, 2011 | апрель, 2011
| Производство строительно-монтажных работ | апрель, 2011 | август, 2011
| Оформление исполнительной документации | по мере выполнения СМР | по мере выполнения СМР
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2011 | ноябрь, 2011
4 | Новое строительство
| Предпроектный и проектный этап | февраль, 2011 | март, 2011
| Организационный этап | март, 2011 | май, 2011
| Строительство и пусконаладочные работы | июнь, 2011 | октябрь, 2011
| Испытания и ввод в эксплуатацию | сентябрь, 2011 | декабрь, 2011
5 | Приобретение оборудования, не входящие в сметы строек | июнь, 2011 | декабрь, 2011
6 | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч.
| Разработка и выдача ТЗ | февраль, 2011 | март, 2011
| Разработка рабочей документации | март, 2011 | сентябрь, 2011
| Согласование рабочей документации | сентябрь, 2011 | декабрь, 2011

## приложение 3.2-КЛ-0,4
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | событие
3.3. | Строительно-монтажные работы | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение реконструкции | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | событие

## прил.3.2.рекон.ТПиРП
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция существующих ТП и РП
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | событие
2.2. | Получение допуска к выполнению работ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение реконструкции | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил.3.2.ВЛ-0,4 кВ
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция физически изношенных воздушных ЛЭП-0,4 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | событие
3.3. | Строительно-монтажные работы | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение реконструкции | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | событие

## прил.3.2.Новое строит
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю:
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта Новое строительство
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил.3.2 ПИР
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта ПИР для строительства будущих периодов
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка и выдача ТЗ | событие
1.2. | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации | событие
1.3. | Разработка проектно-сметной документации | событие
1.4. | Выдача ПСД | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Согласование рабочей документации | событие

## прил.3.2.Оборуд.
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству в 2011 году для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю: |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  | "___"________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта Приобретение оборудования не входящие в сметы строек
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на приобретение | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора поставки оборудования | событие

## 4.2 с НДС
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" в 2011 году (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю: |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  |  |  |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  |  |  |  | "___"________ 2011 года
№№ | Источник финансирования | План * 2011 года | План * года N+1 (2012 г.) | План * года N+2 ** (2013 г.) | Итого
1 | Собственные средства | 108.0717
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.8
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 11.8
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 96.2717
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 96.2717
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 16.4855
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 91.5862
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.2 без НДС
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" в 2011 году (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей (без НДС-18%)
| Утверждаю: |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  | Генеральный директор
| министр градостроительства и |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфраструктуры ЧР
| _________________А.Н.Гончаров |  |  |  | _________А.С.Вашурин
| "____" ________________ 2011 г. |  |  |  | "___"________ 2011 года
№№ | Источник финансирования | План * 2011 года | План * года N+1 (2012 г.) | План * года N+2 ** (2013 г.) | Итого
1 | Собственные средства | 91.5862
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 81.5862
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 81.5862
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 91.5862
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Согласованно:
Заместитель генерального директора -главный инженер |  |  |  | Р.Р.Бухарин
Директор по электрическим сетям |  |  |  | А.М.Колебанов
Начальник отдела ОТП и КС ИА |  |  |  | Э.И.Кошкин

## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана по ООО "Коммунальные технологии" (заполняется по финансированию)
Утверждаю: |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР
________________А.Н.Гончаров |  |  |  |  | _________А.С.Вашурин
"____"__________________2011 г. |  |  |  |  | «___»________ 2011 года
М.П.
тыс.руб.
№ п/п | Показатели | год N-2 (2009 г.) |  | год N-2 (2010 г.)
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 3351991.82 | 3453413 | 3629591 | 3499814
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 3264693 | 3453413 | 3501158 | 3363033
| от продажи т/э | 2634073 | 2541255 | 3014708 | 2874603
| от передачи э/э | 630620 | 618361 | 486450 | 488430
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 87298.82 | 293797 | 128433 | 136781
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 3151090.17 | 3098378 | 3593416 | 3408493
1. | Материальные расходы, всего | 1940561.15 | 2018780 | 2425184 | 2340762
в том числе:
1.1. | Топливо | 583938.85 | 431546 | 926250 | 539513.75
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 71884.74 | 233459 | 140554 | 353950.29
1.3. | Покупная электроэнергия, теплоэнергия | 1284737.56 | 1353775 | 1358380 | 1447297.96
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 564266.82 | 505479 | 516696 | 407778
3. | Амортизационные отчисления | 71109.71 | 77812 | 81016 | 97070
4. | Налоги и сборы, всего | 773.75 | 139 | 1373 | 229
5. | Прочие расходы, всего | 574378.74 | 496168 | 569147 | 562654
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 143278.97 | 128591 | 143368 | 159918.38
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 210580.88 | 211293 | 220062 | 220400.09
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 220518.89 | 156284 | 205717 | 182335.53
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 200901.65 | 355035 | 36175 | 91321
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -180087 | -267054 | -10197 | -60279
1. | Внереализационные доходы, всего | 1267 | 106923 | 122914 | 287062
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 181354 | 373977 | 133111 | 347341
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 109712 | 80506 | 90659 | 65326
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 20814.65 | 87981 | 25978 | 31042
VI. | Налог на прибыль | 12309 | 33981 | 12498 | 18929
VII. | Чистая прибыль | 8505.65 | 50313 | 13480 | 11718
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  | 50313 |  | 0
| в том числе: |  |  |  | 0
1. | Фонд накопления |  | 50000 |  | 0
2. | Резервный фонд |  | 0 |  | 0
3. | Выплата дивидендов |  | 0 |  | 0
4. | Прочие расходы из прибыли |  | 313 |  | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 172530 |  | 232329
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  | 0 |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 172530 |  | 232329
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  | 61587 |  | 213641
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  | 0 |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 61587 |  | 213641
XI. | Привлечение заемных средств |  | 1401913 |  | 1964447
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  |  |  | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 |  | 0
2. | Прочие цели (пополнение оборотных средств) |  | 1401913 |  | 1964447
XII. | Погашение заемных средств |  | 1301914 |  | 1919210
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  |  |  | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  | 0 |  | 0
2. | Прочие цели (пополнение оборотных средств) |  | 1301914 |  | 1919210
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  | 2123 |  | 507426
XIV. | Купля/продажа активов |  | 0 |  | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 |  | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) |  | 0 |  | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций |  | 0 |  | 0
XVI. | Капитальные вложения |  | 186678
| в т.ч. в части ДПМ* |  | 0
XVI. | Всего поступления ( I р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) |  | 5103771 |  | 6472390
XVII. | Всего расходы (II р.- 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) |  | 5217771 |  | 5829232
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | -114000 |  | 643158
Справочно:
1. | EBITDA |  | 432847
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от "___"________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" за 2014 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
"___"________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2010 г. |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" |  | 129.8063 | 165.4977 | 165.8797 | 165.8797 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 111.3444 | 112.9401 | 113.3222 | 113.3222 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 60.0144 | 53.1908 | 53.5728 | 53.5728
1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ |  | 4.2897 | 4.1288 | 4.1288
1.1.1.1. | г.Чебоксары |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2. | г.Мариинский Посад |  | 4.2897 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | -
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 |  | 4.2897 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 0.1609 | 0.1609 | 3.751% | 0 | 0.1609 | Не выполнен демонтаж опор
5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-526 ул.Промышленная, 8в, г.Чебоксары |  | 2.1134 | 4.1288 | 2.2066 | 2.2066 | -
6 | КЛ-0,4 кВ отТП-527 ул.Кирова, 11 а, г.Чебоксары |  | 0.89019 | 0.77762 | 0.77762 | 0.77762 | -
7 | КЛ-0,4 кВ отТП-219, ул.Кривова, 13, г.Чебоксары |  | 0.71142 | 0.71744 | 0.71744 | 0.71744 | -
8 | КЛ-0,4 кВ отТП-221, ул.М.Павлова, 9, г.Чебоксары |  | 1.7373 | 1.6154 | 1.6154 | 1.6154 | -
9 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-142, 148,ул. Крупской, 28/36 А г.Чебоксары |  | 12.1708 | 12.2118 | 12.2118 | 12.2118 | -
10 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ отТП-45, пр. М. Горького, 24 А г.Чебоксары |  | 5.5164 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | -
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, ул.Денисово, 2А, г.Мариинский Посад |  | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | -
12 | ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ отТП-89-297-298-393, г.Чебоксары |  | 6.2685 | 6.123 | 6.123 | 6.123 | -
13 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д №№ 42В и 42Г по б-ру Миттова, г.Чебоксары |  | 0.077408 | 0.09086 | 0.09086 | 0.09086 | -
14 | КЛ-10 кВ Л-38 (участок №1-2х1 км), г.Цивильск |  | 11.147 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | -
15 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Привосточная, г.Чебоксары |  | 0.89763 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6365 | -
16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-225, ул.Гузовского, 6, г.Чебоксары |  | 0 | 0.015198 | 0.015198 | 0.015198 | -
17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-208, ул.Чапаева, 10, г.Чебоксары |  | 0 | 0.059401 | 0.059401 | 0.059401 | -
18 | Реконструкция ВЛ 10-0,4кВ, строительство КТПК-№1,№2 по ул.Кирова, Фурманова, Сеспеля, Седова в г.Мариинский Посад |  | 0 | 4.1878 | 4.1878 | 4.1878 | -
19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-99, ул.И.Франко, 20 |  | 0 | 0.24898 | 0.24898 | 0.24898 | -
20 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная, г.Чебоксары |  | 3.9495 | 0.09558 | 0.09558 | 0.09558 | -
21 | РП-7, (частично, РУ-0,4 кВ) ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары |  | 0.49053 | 0.17582 | 0.17582 | 0.17582 | -
22 | ТП-462,ул Университетская, 4Б, г.Чебоксары |  | 0.60239 | 0.49691 | 0.49691 | 0.49691 | -
23 | ТП-525, ул.Крупской, 24А, г.Чебоксары |  | 0.5048 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | -
24 | ТП-526, ул.Промышленная, 8в,г.Чебоксары |  | 0.39719 | 0.29382 | 0.29382 | 0.29382 | -
25 | ТП-170, пр.Московский, 29 А, г.Чебоксары |  | 1.2528 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | -
26 | ТП-2, ул.Казанская, 26 г.Мариинский Посад |  | 0.59 | 0.4366 | 0.4366 | 0.4366 | -
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 51.33 | 59.7493 | 59.7493 | 59.7493 | 0
1 | АСУЭ в ТП, г.Чебоксары |  | 9.4421 | 29.3383 | 29.3383 | 29.3383 | -
2 | АСКУЭ жилых домов, г.Чебоксары |  | 23.818 | 11.3037 | 11.3037 | 11.3037 | -
3 | АСКУЭ жилых домов, г.Новочебоксарск |  | 7.9393 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | -
4 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Цивильск |  | 4.506 | 4.2942 | 4.2942 | 4.2942 | -
5 | АСУЭ в ТП, г.Новочебоксарск |  | 1.6286 | 4.4038 | 4.4038 | 4.4038 | -
6 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Мариинский Посад |  | 3.9959 | 5.2634 | 5.2634 | 5.2634 | -
7 | АИИСКУЭ розничный рынок, г.Чебоксары |  | 0 | 4.067 | 4.067 | 4.067 | -
2. | Новое строительство |  | 6.7605 | 37.9431 | 37.9431 | 37.9431 | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 6.7605 | 37.9431 | 37.9431 | 37.9431 | -
1 | Установка КТПН 1*250кВА в районе ул.Первое и Второе Денисово для разгрузки ТП-2, г.Мариинский Посад |  | 0.57726 | 0 | 0 | 0 | -
2 | КТПН-БМ-400-10/0,4 кВ по ул.Фрунзе г.Мариинский Посад. |  | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Строительство РП-10 кВ , пл. Скворцова, на территории ОАО "Авиалинии Чувашии" |  | 0 | 0.26576 | 0.26576 | 0.26576 | -
4 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Вурманкассы" по пр-ту И.Яковлева, 22 и ПС"Светлая" по ул. Л.Комсомола, 43, г.Чебоксары |  | 0 | 11.1309 | 11.1309 | 11.1309 | -
5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Светлая" и БРП-10 кВ до ТП-А8, г.Чебоксары |  | 0 | 4.1064 | 4.1064 | 4.1064
6 | Строительство РП-10 кВ , КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ от ПС"Светлая" в НЮР 13 мкр. |  | 0 | 15.458 | 15.458 | 15.458
7 | Установка КТПН в п.Гремячево г.Чебоксары. |  | 4.72 | 6.9821 | 6.9821 | 6.9821
3 | Приобретение оборудованиия, не входящие в сметы строек г.Чебоксары |  | 0.1416 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2093 | -
4 | Приобретение оборудованиия, не входящие в сметы строек г.Новочебоксарск |  | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Приобретение оргтехники |  | 0.0885 | 0.23686 | 0.23686 | 0.23686 | -
6 | Приобретение производственной базы в г.Цивильск |  | 0 | 2.3954 | 2.3954 | 2.3954 | -
7 | Приобретение производственной базы в г.Мариинский Посад |  | 0 | 4.2504 | 4.2504 | 4.2504 | -
8 | Реконструкция производственной базы г.Мариинский Посад |  | 0 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5271
9 | ПИР по реконструкции ГПП-110/6 кВ ХБК-1, г.Чебоксары |  | 5.4053 | 0 | 0 | 0
10 | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч. |  | 5.8551 | 4.9955 | 4.9955 | 4.9955 | -
| г.Марпосад |  | 0.6387 | 1.8795 | 1.8795 | 1.8795 | -
| г. Чебоксары |  | 3.028 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | -
| г. Цивильск |  | 2.1885 | 0.77453 | 0.77453 | 0.77453 | -
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от "___"________2011 г. №____
Отчет за 2010 год об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии", млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю: |  |  |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР |  |  |  | _________________А.С.Вашурин
________________А.Н.Гончаров |  |  |  | "___"_______________ 2011 года
"____"__________________2011 г. |  |  |  | М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] 2010 г. |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 127.9398 | 165.8796
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 51.33 | 90.7237
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 51.33 | 90.7237
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | -
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | -
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | -
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.4. | Прочая прибыль | - | -
1.2. | Амортизация | 76.6098 | 75.1559
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 76.6098 | 75.1559
1.2.2. | Прочая амортизация | - | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | -
1.3. | Возврат НДС | 19.5162 | 25.3037
1.4. | Прочие собственные средства | - | -
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | - | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | -
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | -
2.1. | Кредиты | - | -
2.2. | Облигационные займы | - | -
2.3. | Займы организаций | - | -
2.4. | Бюджетное финансирование | - | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | -
2.6. | Использование лизинга | - | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от "___"________2011 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов реконструкции и капитального строительства по инвестиционной программе ООО "Коммунальные технологии" в 2010 году (представляется ежегодно)
Утверждаю: |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель председателя кабинета министров- |  |  |  |  | Генеральный директор
министр градостроительства и |  |  |  |  | ООО "Коммунальные технологии"
развития общественной инфаструктуры ЧР |  |  |  |  | ______ А.С.Вашурин
________________А.Н.Гончаров |  |  |  |  | "___"________ 2011 года
"____"__________________2011 г. |  |  |  |  | М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-293 ул.М Павлова, 10В, г.Чебоксары | 0,67 км | 0,67 км | 0,67 км | 0,67 км
2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-295 ул.М Павлова, 20А, г.Чебоксары | 1,592 км | 1,592 км | 1,592 км | 1,592 км
3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-296 ул.М Павлова, 24А, г.Чебоксары | 1,541 км | 1,541 км | 1,541 км | 1,541 км
4 | КЛ-0,4 кВ от ТП-524 ул.Крупской 21 Б, г.Чебоксары | 1,77 км | 1,77 км | 1,77 км | 1,77 км
5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-526 ул.Промышленная, 8в, г.Чебоксары | 1,425 км | 1,425 км | 1,425 км | 1,425 км
6 | КЛ-0,4 кВ отТП-527 ул.Кирова, 11 а, г.Чебоксары | 0,747 км | 0,747 км | 0,747 км | 0,747 км
7 | КЛ-0,4 кВ отТП-219, ул.Кривова, 13, г.Чебоксары | 0,525 км | 0,525 км | 0,525 км | 0,525 км
8 | КЛ-0,4 кВ отТП-221, ул.М.Павлова, 9, г.Чебоксары | 1,12 км | 1,12 км | 1,12 км | 1,12 км
9 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-142, 148,ул. Крупской, 28/36 А г.Чебоксары | 3,3 км | 3,3 км | 3,3 км | 3,3 км
10 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ отТП-45, пр. М. Горького, 24 А г.Чебоксары | 2,3 км | 2,3 км | 2,3 км | 2,3 км
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, ул.Денисово, 2А, г.Мариинский Посад | 0,56 км | 0,56 км | 0,56 км | 0,56 км
12 | ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ отТП-89-297-298-393, г.Чебоксары | 2,278 км | 2,278 км | 2,278 км | 2,278 км
13 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д №№ 42В и 42Г по б-ру Миттова, г.Чебоксары | 0,516 км | 0,516 км | 0,516 км | 0,516 км
14 | КЛ-10 кВ Л-38 (участок №1-2х1 км), г.Цивильск | 1,0 км | 1,0 км | 1,0 км | 1,0 км
15 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Привосточная, г.Чебоксары | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-225, ул.Гузовского, 6, г.Чебоксары | 0,695 км | 0,695 км | 0,695 км | 0,695 км
17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-208, ул.Чапаева, 10, г.Чебоксары
18 | Реконструкция ВЛ 10-0,4кВ, строительство КТПК-№1,№2 по ул.Кирова, Фурманова, Сеспеля, Седова в г.Мариинский Посад | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-99, ул.И.Франко, 20
20 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная, г.Чебоксары | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
21 | РП-7, (частично, РУ-0,4 кВ) ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары | 3,0 МВА | 3,0 МВА | 3,0 МВА | 3,0 МВА
22 | ТП-462,ул Университетская, 4Б, г.Чебоксары | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
23 | ТП-525, ул.Крупской, 24А, г.Чебоксары | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
24 | ТП-526, ул.Промышленная, 8в,г.Чебоксары | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА
25 | ТП-170, пр.Московский, 29 А, г.Чебоксары | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
26 | ТП-2, ул.Казанская, 26 г.Мариинский Посад | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА
27 | АСУЭ в ТП, г.Чебоксары | - | - | - | -
28 | АСКУЭ жилых домов, г.Чебоксары | - | - | - | -
29 | АСКУЭ жилых домов, г.Новочебоксарск | - | - | - | -
30 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Цивильск | - | - | - | -
31 | АСУЭ в ТП, г.Новочебоксарск | - | - | - | -
32 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Мариинский Посад | - | - | - | -
33 | АИИСКУЭ розничный рынок, г.Чебоксары | - | - | - | -
34 | Установка КТПН 1*250кВА в районе ул.Первое и Второе Денисово для разгрузки ТП-2, г.Мариинский Посад | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
35 | КТПН-БМ-400-10/0,4 кВ по ул.Фрунзе г.Мариинский Посад. | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
36 | Строительство РП-10 кВ , пл. Скворцова, на территории ОАО "Авиалинии Чувашии" | 2,15 МВА | 2,15 МВА | 2,15 МВА | 2,15 МВА
37 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Вурманкассы" по пр-ту И.Яковлева, 22 и ПС"Светлая" по ул. Л.Комсомола, 43, г.Чебоксары | 5,2 км | 5,2 км | 5,2 км | 5,2 км
38 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Светлая" и БРП-10 кВ до ТП-А8, г.Чебоксары | 2,1 км | 2,1 км | 2,1 км | 2,1 км
39 | Строительство РП-10 кВ , КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ от ПС"Светлая" в НЮР 13 мкр. | 4,4км / 1,3МВА | 4,4км / 1,3МВА | 4,4км / 1,3МВА | 4,4км / 1,3МВА
40 | Установка КТПН в п.Гремячево г.Чебоксары. | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" за 12 месяцев 2014 года, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштен
«___»________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2014 г. | [13 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт 2014 года*** | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года*** | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года*** | факт по объектам 2013 года | план | факт | всего | за отчетный период | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" |  | 119.6213 | 124.2968 | 0 | 0.234 | 13.1103 | 0 | 46.6165 | 5.3742 | 0 | 51.8169 | 27.015 | 0 | 20.9535 | 78.7972 | 124.2968 | 78.7972 | 18.3142 | 10.891 | -4.6765 | -4.6578 |  | 0 | -4.6578
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 43.0621 | 59.9576 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 18.4302 | 5.3531 | 0 | 23.8969 | 17.1727 | 0 | 0.7345 | 34.2795 | 59.9576 | 34.2795 | 18.2699 | 10.8467 | -16.8955 | -16.8778 |  | 0 | -16.8778
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 15.1177 | 12.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7177 | 0 | 0 | 6.3994 | 5.3844 | 0 | 0 | 7.0157 | 12.4001 | 7.0157 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 |  | 0 | 2.7176
1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ |  | 4.2897 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 3.003 | 2.754 | 0 | 0 | 1.3747 | 4.1288 | 1.3747 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.1609 |  | 0 | 0.1609
1.1.1.1. | г.Чебоксары |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.2. | г.Мариинский Посад |  | 4.2897 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 3.003 | 2.754 | 0 | 0 | 1.3747 | 4.1288 | 1.3747 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.1609 |  | 0 | 0.1609
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 |  | 4.2897 | 4.1288 | 0 | 0 |  |  | 1.286 |  |  | 3.003 | 2.754 |  | 0 | 1.3747 | 4.1288 | 1.3747 |  |  | 0.1609 | 0.1609 | 3.751% |  | 0.1609 | Не выполнен демонтаж опор
1.1.2. | КЛ-0,4 кВ |  | 10.8281 | 8.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4317 | 0 | 0 | 3.3964 | 2.6304 | 0 | 0 | 5.6409 | 8.2713 | 5.6409 | 0 | 0 | 2.5567 | 2.5567 |  | 0 | 2.5567
1.1.2.1. | г.Чебоксары |  | 10.8281 | 8.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4317 | 0 | 0 | 3.3964 | 2.6304 | 0 | 0 | 5.6409 | 8.2713 | 5.6409 | 0 | 0 | 2.5567 | 2.5567 |  | 0 | 2.5567
1 | ТП-310 ул.Шумилова,13Б |  | 2.8463 | 2.1758 | 0 | 0 |  |  | 2.8463 |  |  | 0 | 0.64218 |  | 0 | 1.5336 | 2.1758 | 1.5336 |  |  | 0.67052 | 0.67052 | 23.56% |  | 0.67052 | Не выполнено благоустройство
2 | ТП-341 б-р Эгерский,18А |  | 4.0131 | 2.9555 | 0 | 0 |  |  | 4.0131 |  |  | 0 | 0.47673 |  | 0 | 2.4788 | 2.9555 | 2.4788 |  |  | 1.0576 | 1.0576 | 26.35% |  | 1.0576 | Не выполнено благоустройство
3 | ТП-342 ул.Л.Комсомола,36А |  | 3.3964 | 2.9198 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3964 | 1.5115 |  | 0 | 1.4083 | 2.9198 | 1.4083 |  |  | 0.47658 | 0.47658 | 14.03% |  | 0.47658 | Не выполнено благоустройство
4 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) |  | 0.34692 | 0.13276 | 0 | 0 |  |  | 0.34692 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13276 | 0.13276 | 0.13276 |  |  | 0.21416 | 0.21416 | 61.73% |  | 0.21416
5 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) |  | 0.22538 | 0.08745 | 0 | 0 |  |  | 0.22538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.08745 | 0.08745 | 0.08745 |  |  | 0.13793 | 0.13793 | 61.2% |  | 0.13793
1.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Создание систем телеуправления и сигнализации |  | 3.0092 | 3.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0029 | 0 | 3.0092 | 0.015635 | 0 | 0 | 0 | 3.0185 | 0 | 2.9971 | 0 | -0.0093574 | -0.0093574 |  | 0 | -0.0093574
1.2.1. | г.Чебоксары |  | 3.0092 | 3.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0029 | 0 | 3.0092 | 0.015635 | 0 | 0 | 0 | 3.0185 | 0 | 2.9971 | 0 | -0.0093574 | -0.0093574 |  | 0 | -0.0093574
1 | РП-7 ул.П.Лумумба, 17 |  | 1.5046 | 1.492 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.492 |  | 1.5046 |  |  | 0 |  | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | 0.012626 | 0.012626 | 0% |  | 0.012626
2 | РП-31, ул.Гладкова, 29 |  | 1.5046 | 1.5051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5051 |  | 1.5046 |  |  | 0 |  | 1.5051 | 0 | 1.5051 | 0 | -0.0005192 | -0.0005192 | 0% |  | -0.0005192
3 | РП-20, ул.Р.Зорге, 6 |  | 0 | 0.021464 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0058292 |  | 0 | 0.015635 |  | 0 |  | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | -0.021464 | -0.021464 |  |  | -0.021464 | объект 2013 года
1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | 24.9351 | 44.5389 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 9.7125 | 2.3502 | 0 | 14.4883 | 11.7726 | 0 | 0.7345 | 27.2638 | 44.5389 | 27.2638 | 15.2728 | 10.8467 | -19.6038 | -19.5861 |  | 0 | -19.5861
1.3.1. | ПС 110/6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2. | ВЛ-6-10 кВ |  | 0 | 11.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 11.4431 | 11.4431 | 0 | 0 | -11.4431 | -11.4431 | 0 | 0 | -11.4431
1.3.2.1. | г.Чебоксары |  | 0 | 11.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 11.4431 | 11.4431 | 0 | 0 | -11.4431 | -11.4431 | 0 | 0 | -11.4431
1 | Реконструкция ВЛ-6/10 кВ с установкой реклузеров в Заволжье, г.Чебоксары |  | 0 | 11.4431 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.4431 | 11.4431 | 11.4431 |  |  | -11.4431 | -11.4431 |  |  | -11.4431 | 2 часть работ заплвнирована на 2015 год
1.3.3. | ВЛ-0,4 кВ |  | 9.763 | 9.113 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 7.4432 | 3.0881 | 0 | 0 | 2.8725 | 9.113 | 2.8725 | 3.17 | 3.17 | 0.65004 | 0.66774 |  | 0 | 0.66774
1.3.3.1. | г.Чебоксары |  | 0.236 | 3.3341 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.16411 | 0 | 0 | 0.0177 | 3.3341 | 0.0177 | 3.17 | 3.17 | -3.0981 | -3.0804 |  | 0 | -3.0804
1 | от ТП-117, ул.Энергетиков, 32А (разработка рабочей документации) |  | 0.236 | 0.16411 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.236 | 0.16411 |  | 0 |  | 0.16411 | 0 |  |  | 0.071886 | 0.071886 | 30.46% |  | 0.071886
2 | от ТП-450 по ул.Болгарстроя, 1В с установкой КТПН |  | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 3.1523 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.1523 | 0 | 3.1523 | 3.1523 | -3.1523 | -3.1523 |  |  | -3.1523 | объект 2013 года
3 | Разработка проекта освоения лесов по объекту "ВЛ-0,4 кВ от ТП-616 пос.Первомайский" |  | 0 | 0.0177 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | -0.0177 | -0.0177 |  |  | -0.0177 | объект 2013 года
1.3.3.2. | г.Мариинский Посад |  | 9.527 | 5.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 7.2072 | 2.924 | 0 | 0 | 2.8548 | 5.7789 | 2.8548 | 0 | 0 | 3.7482 | 3.7482 |  | 0 | 3.7482
1 | от КТПК №4 (с установкой КТПН), г. Мариинский Посад |  | 4.6398 | 4.0343 | 0 | 0 |  |  | 2.32 |  |  | 2.32 | 2.924 |  | 0 | 1.1103 | 4.0343 | 1.1103 |  |  | 0.60543 | 0.60543 | 13.05% |  | 0.60543 | Не выполнен демонтаж опор
2 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 1 часть, г. Мариинский Посад |  | 4.8872 | 1.7445 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.8872 |  |  | 0 | 1.7445 | 1.7445 | 1.7445 |  |  | 3.1427 | 3.1427 | 64.3% |  | 3.1427 | 2 часть работ заплвнирована на 2015 год
1.3.4. | КЛ-6-10 кВ |  | 2.221 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 1.1984 | 0 | 0.71154 | 0.37705 | 0 | 0 | 0 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0.64552 | 0.64552 |  | 0 | 0.64552
1.3.4.1. | г.Чебоксары |  | 0.41654 | 0.29013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41654 | 0.29013 | 0 | 0 | 0 | 0.29013 | 0 | 0 | 0 | 0.12641 | 0.12641 |  | 0 | 0.12641
1 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 (разработка рабочей документации) |  | 0.177 | 0.098164 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.177 | 0.098164 |  | 0 |  | 0.098164 | 0 |  |  | 0.078836 | 0.078836 | 44.54% |  | 0.078836
2 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР"), разработка рабочей документации |  | 0.12154 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.12154 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.12154 | 0.12154 | 100% |  | 0.12154
3 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения), разработка рабочей документации |  | 0.118 | 0.19196 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.118 | 0.19196 |  | 0 |  | 0.19196 | 0 |  |  | -0.073962 | -0.073962 | -62.68% |  | -0.073962
1.3.4.2. | г.Цивильск |  | 1.8044 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 1.1984 | 0 | 0.295 | 0.086919 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0.51911 | 0.51911 |  | 0 | 0.51911
1 | Замена ВЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" на КЛ-10 кВ линия №38 и резервирование РП-1 по ул.Никитина, 6В |  | 1.5094 | 1.1984 | 0 | 0 |  |  | 1.5094 | 1.1984 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1984 | 0 |  |  | 0.31102 | 0.31102 | 20.61% |  | 0.31102 | Остались работы по подключению КЛ в ПС "Цивильск"
2 | КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-11 водозабор (Л-36,25), разработка рабочей документации |  | 0.295 | 0.086919 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.295 | 0.086919 |  | 0 |  | 0.086919 | 0 |  |  | 0.20808 | 0.20808 | 70.54% |  | 0.20808
1.3.5. | КЛ-0,4 кВ |  | 5.8076 | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8004 | 0.94026 | 0 | 3.0072 | 5.2465 | 0 | 0 | 2.9074 | 9.0941 | 2.9074 | 4.0893 | 0 | -3.2865 | -3.2865 |  | 0 | -3.2865
1.3.5.1. | г.Чебоксары |  | 4.2115 | 7.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 0.94026 | 0 | 3.0072 | 3.9642 | 0 | 0 | 2.9074 | 7.8119 | 2.9074 | 4.0893 | 0 | -3.6004 | -3.6004 | -5.7724 | 0 | -3.6004
1 | ТП-300 ул.Хузангая,4А |  | 3.0072 | 1.2889 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.0072 | 0.81519 |  | 0 | 0.47366 | 1.2889 | 0.47366 |  |  | 1.7183 | 1.7183 |  |  | 1.7183 | 2 часть работ заплвнирована на 2015 год
2 | ТП-222 (2 этап) пр. Московский, 42 А |  | 0.42872 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | 0.42872 |  |  | 0 | 1.41 |  | 0 |  | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | -0.98132 | -0.98132 | -228.9% |  | -0.98132 | объект 2013 года
3 | ТП-303 (2 этап) пр. 9ой Пятилетки, 3 Б |  | 0.6163 | 2.3563 | 0 | 0 |  |  | 0.6163 | 0.61729 |  | 0 | 1.739 |  | 0 |  | 2.3563 | 0 | 2.3563 | 0 | -1.74 | -1.74 | -282.3% |  | -1.74 | объект 2013 года
4 | ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) |  | 0.0354 | 0.060534 | 0 | 0 |  |  | 0.0354 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.060534 | 0.060534 | 0.060534 |  |  | -0.025134 | -0.025134 | -71% |  | -0.025134
5 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) |  | 0.06608 | 0.075072 | 0 | 0 |  |  | 0.06608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.075072 | 0.075072 | 0.075072 |  |  | -0.0089916 | -0.0089916 | -13.61% |  | -0.0089916
6 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) |  | 0.05782 | 0.04707 | 0 | 0 |  |  | 0.05782 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04707 | 0.04707 | 0.04707 |  |  | 0.01075 | 0.01075 | 18.59% |  | 0.01075
7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Чебоксары (2013г.) |  | 0 | 0.088819 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.088819 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.088819 | 0 | 0.088819 | 0 | -0.088819 | -0.088819 |  |  | -0.088819 | объект 2013 года
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-302, г.Чебоксары (2013г.) |  | 0 | 0.23415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.23415 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.23415 | 0 | 0.23415 | 0 | -0.23415 | -0.23415 |  |  | -0.23415 | объект 2013 года
9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от под №2 и под №6 ж/д №16 по ул.Лен. Комсомола до нежилогопомещения №1 ж/д №16 по ул.Лен.Комсомола (ТП-308) |  | 0 | 0.072086 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.072086 | 0.072086 | 0.072086 |  |  | -0.072086 | -0.072086 |  |  | -0.072086 | объект 2013 года
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-292 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса №57 по Базовому пр. д.6 |  | 0 | 1.109 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |  |  | -1.109 | -1.109 |  |  | -1.109 | включено по техническим причинам
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса по ул.Декабристов, д.8 "Б" |  | 0 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  | -1.07 | -1.07 |  |  | -1.07 | включено по техническим причинам
1.3.5.2. | г.Цивильск |  | 1.5961 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0.31383 | 0.31383 |  | 0 | 0.31383
1 | ТП-27 (перезаводка КЛ), г.Цивильск |  | 1.5961 | 1.2823 | 0 | 0 |  |  | 1.5961 |  |  | 0 | 1.2823 |  | 0 |  | 1.2823 | 0 |  |  | 0.31383 | 0.31383 | 19.66% |  | 0.31383 | 2 часть работ заплвнирована на 2015 год
1.3.6. | РП-6-10 кВ |  | 0.7345 | 0.82077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086612 | 0 | 0.7345 | 0.73416 | 0.82077 | 0.73416 | 0.7345 | 0.73416 | -0.08627 | -0.08627 |  | 0 | -0.08627
1.3.6.1. | г.Чебоксары |  | 0.7345 | 0.82077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086612 | 0 | 0.7345 | 0.73416 | 0.82077 | 0.73416 | 0.7345 | 0.73416 | -0.08627 | -0.08627 |  | 0 | -0.08627
1 | РП-29 Марпосадское шоссе, 9В, г.Чебоксары |  | 0.7345 | 0.73416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.7345 | 0.73416 | 0.73416 | 0.73416 | 0.7345 | 0.73416 | 0.0003422 | 0.0003422 | 0.04659% |  | 0.0003422
2 | РП-17 (для новой КТПН по ул.Пристанционная) г.Чебоксары |  | 0 | 0.086612 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.086612 |  | 0 |  | 0.086612 | 0 |  |  | -0.086612 | -0.086612 |  |  | -0.086612 | объект 2013 года
1.3.7. | ТП-6-10/0.4 кВ |  | 6.409 | 12.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0827 | 0.21148 | 0 | 3.3263 | 2.9744 | 0 | 0 | 9.3066 | 12.4924 | 9.3066 | 7.279 | 6.9426 | -6.0834 | -6.0834 |  | 0 | -6.0834
1.3.7.1. | г.Чебоксары |  | 3.6626 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3363 | 0.21148 | 0 | 3.3263 | 0.0041536 | 0 | 0 | 9.0544 | 9.27 | 9.0544 | 6.9467 | 6.9426 | -5.6074 | -5.6074 | 0.32747 | 0 | -5.6074
1 | ТП-216, ул.К.Маркса, 36А, г.Чебоксары |  | 3.3263 | 3.2337 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3263 |  |  | 0 | 3.2337 | 3.2337 | 3.2337 | 3.2337 | 3.2337 | 0.092618 | 0.092618 |  |  | 0.092618
2 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А (разработка рабочей документации) |  | 0.1121 | 0.088111 | 0 | 0 |  |  | 0.1121 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.088111 | 0.088111 | 0.088111 |  |  | 0.023989 | 0.023989 | 21.4% |  | 0.023989
3 | ТП-153, ул.Обиковская,567А, (разработка рабочей документации) |  | 0.1121 | 0.10574 | 0 | 0 |  |  | 0.1121 | 0.10574 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.10574 | 0 |  |  | 0.0063602 | 0.0063602 | 5.674% |  | 0.0063602
4 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО), разработка рабочей документации |  | 0.1121 | 0.10574 | 0 | 0 |  |  | 0.1121 | 0.10574 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.10574 | 0 |  |  | 0.0063602 | 0.0063602 | 5.674% |  | 0.0063602
5 | ТП-527, ул.Кирова |  | 0 | 0.0041536 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0041536 |  | 0 |  | 0.0041536 | 0 | 0.0041536 | 0 | -0.0041536 | -0.0041536 |  |  | -0.0041536 | объект 2013 года
6 | Реконструкция ТП-424 |  | 0 | 2.0237 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.0237 | 2.0237 | 2.0237 | 0 | 0 | -2.0237 | -2.0237 |  |  | -2.0237 | включено по техническим причинам
7 | Реконструкция ТП-196 (тр-р ТМГ-400/10) |  | 0 | 0.28414 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.28414 | 0.28414 | 0.28414 | 0.28414 | 0.28414 | -0.28414 | -0.28414 |  |  | -0.28414 | включено по техническим причинам
8 | Реконструкция ТП-477 (тр-р ТМГ-630/10-2 шт) |  | 0 | 0.78877 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.78877 | 0.78877 | 0.78877 | 0.78877 | 0.78877 | -0.78877 | -0.78877 |  |  | -0.78877 | включено по техническим причинам
9 | Реконструкция ТП-480 (тр-р ТМГ-630/10-1 шт) |  | 0 | 0.41341 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | -0.41341 | -0.41341 |  |  | -0.41341 | включено по техническим причинам
10 | Реконструкция ТП-450 |  | 0 | 2.2225 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2225 | 2.2225 | 2.2225 | 2.2225 | 2.2225 | -2.2225 | -2.2225 |  |  | -2.2225 | включено по техническим причинам
1.3.7.2. | г.Цивильск |  | 2.5234 | 2.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 0 | 2.6379 | 0 | 0 | 0 | 2.6379 | 0 | 0 | 0 | -0.11452 | -0.11452 |  | 0 | -0.11452
1 | ТП-27 (установка нового ТП) |  | 2.5234 | 2.6379 | 0 | 0 |  |  | 2.5234 |  |  | 0 | 2.6379 |  | 0 |  | 2.6379 | 0 |  |  | -0.11452 | -0.11452 | -4.538% |  | -0.11452 | 2 часть работ заплвнирована на 2015 год
1.3.7.3. | г.Мариинский Посад |  | 0.22302 | 0.58455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302 | 0 | 0 | 0 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.25222 | 0.58455 | 0.25222 | 0.33232 | 0 | -0.36153 | -0.36153 |  | 0 | -0.36153
1 | Реконструкция силового оборудования ТП-15 (замена ТМ-560 кВА на ТМГ-400) |  | 0.22302 | 0.25222 | 0 | 0 |  |  | 0.22302 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 |  |  | -0.029205 | -0.029205 | -13.1% |  | -0.029205
2 | Реконструкция ТП-23, ул.Курчатова, 12а |  | 0 | 0.33232 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.33232 |  | 0 |  | 0.33232 | 0 | 0.33232 | 0 | -0.33232 | -0.33232 |  |  | -0.33232
1.4. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 63.0593 | 50.619 | 0 | 0 | 9.7242 | 0 | 28.1852 | 0.021146 | 0 | 27.457 | 9.8423 | 0 | 7.417 | 31.0313 | 50.619 | 31.0313 | 0.044304 | 0.044304 | 12.4403 | 12.4403 |  | 0 | 12.4403
2.1. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | КЛ-6-10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2. | РП-6-10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) |  | 63.0593 | 50.619 | 0 | 0 | 9.7242 | 0 | 28.1852 | 0.021146 | 0 | 27.457 | 9.8423 | 0 | 7.417 | 31.0313 | 50.619 | 31.0313 | 0.044304 | 0.044304 | 12.4403 | 12.4403 |  | 0 | 12.4403
2.2.1. | КЛ-6-10 кВ |  | 27.8991 | 20.841 | 0 | 0 | 9.4399 | 0 | 22.608 | 0.0018644 | 0 | 5.2911 | 4.0635 | 0 | 0 | 7.3358 | 20.841 | 7.3358 | 0.029743 | 0.029743 | 7.0581 | 7.0581 |  | 0 | 7.0581
2.2.1.1. | г.Чебоксары |  | 27.8991 | 20.841 | 0 | 0 | 9.4399 | 0 | 22.608 | 0.0018644 | 0 | 5.2911 | 4.0635 | 0 | 0 | 7.3358 | 20.841 | 7.3358 | 0.029743 | 0.029743 | 7.0581 | 7.0581 |  | 0 | 7.0581
1 | КЛ-6 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика |  | 3.4266 | 3.8261 | 0 | 0 |  |  | 1.7133 |  |  | 1.7133 |  |  | 0 | 3.8261 | 3.8261 | 3.8261 |  |  | -0.39956 | -0.39956 | -11.66% |  | -0.39956
2 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ТП-516 по ул. Гагарина,45а и от РП до ТП-111, г.Чебоксары (2 очередь) |  | 4.989 | 2.0747 | 0 | 0 | 2.0747 |  | 4.989 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0747 | 0 |  |  | 2.9143 | 2.9143 | 58.42% |  | 2.9143 | в связи с техническими проблемами при прокладе кабельной линии (стесненные условия)
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (1 очередь) |  | 2.2844 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2844 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.2844 | 2.2844 | 100% |  | 2.2844 | в связи с техническими проблемами при прокладе кабельной линии (стесненные условия)
4 | КЛ-6 кВ от РП-29 до ТП №697 (ТП-1) Гремяческий проезд, г.Чебоксары |  | 3.5779 | 0.57716 | 0 | 0 | 0.5753 |  | 0 | 0.0018644 |  | 3.5779 |  |  | 0 |  | 0.57716 | 0 |  |  | 3.0007 | 3.0007 | 83.87% |  | 3.0007 | перенесено на 2015 год
5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-3 в жилом районе "Новый город", г.Чебоксары |  | 4.4914 | 4.9502 | 0 | 0 | 0.90355 |  | 4.4914 |  |  | 0 | 4.0466 |  | 0 | 0 | 4.9502 | 0 |  |  | -0.45878 | -0.45878 | -10.21% |  | -0.45878 | объект 2013 года
6 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 совместно с РП-3 (1 очередь) |  | 9.1299 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.1299 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.1299 | 9.1299 |  |  | 9.1299 | перенесено на 2015 год
7 | Участок КЛ-6 кВ от ПС 110/6кВ ТЭЦ-1 до новой РП-6 кВ по ул.Николаева |  | 0 | 5.9169 | 0 | 0 | 5.8677 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0058646 |  | 0 | 0.0434 | 5.9169 | 0.0434 |  |  | -5.9169 | -5.9169 |  |  | -5.9169 | объект 2013 года
8 | Участок кабельной линии от ул.Кузнечная до проектируемой РП-6 кВ по ул.Энгельса (строящаяся КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "ТЭЦ-1" до РП-6 кВ по ул.Энгельса, г.Чебоксары) |  | 0 | 0.029743 | 0 | 0 | 0.018745 |  | 0 |  |  | 0 | 0.010998 |  | 0 |  | 0.029743 | 0 | 0.029743 | 0.029743 | -0.029743 | -0.029743 |  |  | -0.029743 | объект 2013 года
9 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТП-10кВ, КЛ-10кВи ВЛИ-0,4 кВот ТП-523 до садовых домиков в р-не НСТ Чапаевец", г.Чебоксары |  | 0 | 2.5599 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.5599 | 2.5599 | 2.5599 |  |  | -2.5599 | -2.5599 |  |  | -2.5599 | включено по техническим причинам
10 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ КЛ-6 кВ от опоры №12 ВЛ-6 кВ (ТП-149 - ТП-128) до ТП-6/0,4кВ, расположенной по ул.Нефтебазовая, г.Чебоксары |  | 0 | 0.90631 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 |  |  | -0.90631 | -0.90631 |  |  | -0.90631 | включено по техническим причинам
2.2.2. | ТП, РП-6-10 кВ |  | 29.7667 | 20.1278 | 0 | 0 | 0.28431 | 0 | 3.54 | 0.019281 | 0 | 18.8096 | 5.4644 | 0 | 7.417 | 14.3598 | 20.1278 | 14.3598 | 0.014561 | 0.014561 | 9.6389 | 9.6389 |  | 0 | 9.6389
2.2.2.1. | г.Чебоксары |  | 29.5071 | 20.1278 | 0 | 0 | 0.28431 | 0 | 3.54 | 0.019281 | 0 | 18.55 | 5.4644 | 0 | 7.417 | 14.3598 | 20.1278 | 14.3598 | 0.014561 | 0.014561 | 9.3793 | 9.3793 | 0.61152 | 0 | 9.3793
1 | ТП-10 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика |  | 7.2569 | 5.4692 | 0 | 0 |  |  | 3.54 | 0.00472 |  | 3.717 | 5.4644 |  |  |  | 5.4692 | 0 |  |  | 1.7877 | 1.7877 | 24.63% |  | 1.7877
2 | Строительство РП-№3в мкр. "Новый город" |  | 22.2502 | 14.125 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.833 |  |  | 7.417 | 14.125 | 14.125 | 14.125 |  |  | 8.1252 | 8.1252 | 36.52% |  | 8.1252 | Выполнение АСОДУ запланировано в 2015 году
3 | РП-6 кВ по ул.Николаева |  | 0 | 0.18945 | 0 | 0 | 0.18945 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.18945 | 0 |  |  | -0.18945 | -0.18945 |  |  | -0.18945 | объект 2013 года
4 | РП-6 кВ по ул.Гагарина |  | 0 | 0.09486 | 0 | 0 | 0.09486 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09486 | 0 |  |  | -0.09486 | -0.09486 |  |  | -0.09486 | объект 2013 года
5 | Строительство КТПНБ-630/ 6/0,4 кВ по ул.Эльгера,г. Чебоксары |  | 0 | 0.014561 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.014561 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.014561 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | -0.014561 | -0.014561 |  |  | -0.014561 | объект 2013 года
6 | Разработка рабочей документации "Строительство КЛ-6 и ТП взамен существующей ТП-244, для электроснабжения школы интерната для одаренных детей им.Г.С.Лебедева" |  | 0 | 0.11739 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 |  |  | -0.11739 | -0.11739 |  |  | -0.11739 | включено по техническим причинам
7 | Разработка рабочей документации "Строительство новой КТПН взамен существующей ТП-481 в здании котельной по ул.Тополиная, д.9 г.Чебоксары." |  | 0 | 0.11739 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 |  |  | -0.11739 | -0.11739 |  |  | -0.11739 | включено по техническим причинам
2.2.2.2. | г.Цивильск |  | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0.2596 |  | 0 | 0.2596
1 | ТП-10 кВ (для электроснабжения многодетных семей) |  | 0.2596 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2596 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.2596 | 0.2596 |  |  | 0.2596 | перенесено на 2015 год
2.2.3. | ВЛ-0,4 кВ |  | 2.8043 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 0 | 0 | 0.767 | 0.31442 | 0 | 0 | 7.7599 | 8.0744 | 7.7599 | 0 | 0 | -5.2701 | -5.2701 |  | 0 | -5.2701
2.2.3.1. | г.Чебоксары |  | 0.472 | 7.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.173 | 0 | 0 | 7.7599 | 7.9329 | 7.7599 | 0 | 0 | -7.4609 | -7.4609 | 1.2669 | 0 | -7.4609
1 | по ул.Тальниковая, Юности, Сплавная в п.Сосновка (земельные участки для многодетных семей), разработка рабочей документации |  | 0.236 | 0.10641 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.236 | 0.10641 |  | 0 |  | 0.10641 | 0 |  |  | 0.12959 | 0.12959 | 54.91% |  | 0.12959
2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ТП кВ по ул.Новая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации |  | 0.236 | 0.066587 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.236 | 0.066587 |  | 0 |  | 0.066587 | 0 |  |  | 0.16941 | 0.16941 | 71.78% |  | 0.16941
3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-661 до садовых домиков в р-не НСТ "Ивушка", г.Чебоксары |  | 0 | 6.5917 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.5917 | 6.5917 | 6.5917 |  |  | -6.5917 | -6.5917 |  |  | -6.5917 | включено по техническим причинам
4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-527 до садовых домиков в р-не НСТ "Лесное", г.Чебоксары |  | 0 | 1.1682 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 |  |  | -1.1682 | -1.1682 |  |  | -1.1682 | включено по техническим причинам
2.2.3.2. | г.Мариинский Посад |  | 0.295 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0.15358 | 0.15358 |  | 0 | 0.15358
1 | от ТП-5 (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации |  | 0.295 | 0.14142 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.295 | 0.14142 |  | 0 |  | 0.14142 | 0 |  |  | 0.15358 | 0.15358 | 52.06% |  | 0.15358
2.2.3.3. | г.Цивильск |  | 2.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 2.0373 |  | 0 | 2.0373
2 | ВЛИ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) |  | 2.0373 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0373 | 2.0373 |  |  | 2.0373
2.2.4. | ВЛ-6 кВ |  | 2.5893 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | 0 | 0 | 1.0135
2.2.4.1. | г.Чебоксары |  | 2.5893 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | 0 | 0 | 1.0135
1 | ВЛЗ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) |  | 2.5893 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5893 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.5893 | 2.5893 |  |  | 2.5893 | перенесено на 2015 год
2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ "ТП-324-ТП-187" до проектируемой ТП для электроснабжения садовых домиков ДНТ "Полет" и СНТ "Мичуринец" |  | 0 | 1.5758 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 |  |  | -1.5758 | -1.5758 |  |  | -1.5758 | включено по техническим причинам
2.2.5. | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства*** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.1. | г.Чебоксары |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства*** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек |  | 13.4999 | 13.7202 | 0 | 0.234 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 12.803 | 13.4864 | 13.7202 | 13.4864 | 0 | 0 | -0.22031 | -0.22031 |  | 0 | -0.22031
1 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  | 13.4999 | 13.7202 | 0 | 0.234 | 0.23377 |  | 0 |  |  | 0.463 |  |  | 12.803 | 13.4864 | 13.7202 | 13.4864 |  |  | -0.22031 | -0.22031 | -1.632% |  | -0.22031
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - финансирование на данное мероприятие складывается из образовавшиейся экономии при уточнении стоимости мероприятий по результатам закупочных процедур (не требуется корректировка инвестиционной программы)
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" за 12 месяцев 2014 года
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО по ООО "Коммунальные технологии" | 119.6213 | 2.4874 | 52.4188 | 59.5333 | 5.1817 | 124.2968 | 4.1096 | 35.8612 | 78.974 | 5.352 | 4.6755 | 1.6222 | -16.5577 | 19.4407 | 0.17026 | 124.2968 | 4.1096 | 35.8612 | 78.974 | 5.352
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 43.0621 | 1.7204 | 21.2726 | 18.0019 | 2.0671 | 59.9576 | 4.1096 | 18.8193 | 34.2077 | 2.821 | 16.8955 | 2.3892 | -2.4534 | 16.2058 | 0.75392 | 59.9576 | 4.1096 | 18.8193 | 34.2077 | 2.821
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 15.1177 | 0.5723 | 7.2727 | 6.5454 | 0.72727 | 12.4001 | 0 | 4.9593 | 6.8207 | 0.62 | -2.7176 | -0.5723 | -2.3134 | 0.27529 | -0.10727 | 12.4001 | 0 | 4.9593 | 6.8207 | 0.62
1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ | 4.2897 | 0 | 2.1448 | 1.9304 | 0.21448 | 4.1288 | 0 | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644 | -0.1609 | 0 | -0.080452 | -0.072407 | -0.0080452 | 4.1288 | 0 | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644
1.1.1.1 | г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | г.Мариинский Посад | 4.2897 | 0 | 2.1448 | 1.9304 | 0.21448 | 4.1288 | 0 | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644 | -0.1609 | 0 | -0.080452 | -0.072407 | -0.0080452 | 4.1288 | 0 | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 | 4.2897 |  | 2.1448 | 1.9304 | 0.21448 | 4.1288 |  | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644 | -0.1609 | 0 | -0.080452 | -0.072407 | -0.0080452 | 4.1288 | 0 | 2.0644 | 1.8579 | 0.20644 |  |  |  |  | 2014 | 10 | Ж/Б | СИП-2 | 3,5 км
1.1.2. | КЛ-0,4 кВ | 10.8281 | 0.5723 | 5.1279 | 4.6151 | 0.51279 | 8.2713 | 0 | 2.895 | 4.9628 | 0.41357 | -2.5567 | -0.5723 | -2.2329 | 0.3477 | -0.099222 | 8.2713 | 0 | 2.895 | 4.9628 | 0.41357
1.1.2.1 | г.Чебоксары | 10.8281 | 0.5723 | 1.4232 | 1.2809 | 0.14232 | 2.1758 | 0 | 0.76153 | 1.3055 | 0.10879 | -0.67052 | 0 | -0.66163 | 0.024637 | -0.033526 | 2.1758 | 0 | 0.76153 | 1.3055 | 0.10879
1 | ТП-310 ул.Шумилова,13Б | 2.8463 |  | 1.4232 | 1.2809 | 0.14232 | 2.1758 |  | 0.76153 | 1.3055 | 0.10879 | -0.67052 | 0 | -0.66163 | 0.024637 | -0.033526 | 2.1758 | 0 | 0.76153 | 1.3055 | 0.10879 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,33 км
2 | ТП-341 б-р Эгерский,18А | 4.0131 |  | 2.0065 | 1.8059 | 0.20065 | 2.9555 |  | 1.0344 | 1.7733 | 0.14778 | -1.0576 | 0 | -0.9721 | -0.032572 | -0.052878 | 2.9555 | 0 | 1.0344 | 1.7733 | 0.14778 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2,49 км
3 | ТП-342 ул.Л.Комсомола,36А | 3.3964 |  | 1.6982 | 1.5284 | 0.16982 | 2.9198 |  | 1.0219 | 1.7519 | 0.14599 | -0.47658 | 0 | -0.67626 | 0.22351 | -0.023829 | 2.9198 | 0 | 1.0219 | 1.7519 | 0.14599 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,9 км
4 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | 0.34692 | 0.34692 | 0 | 0 | 0 | 0.13276 |  | 0.046467 | 0.079657 | 0.0066381 | -0.21416 | -0.34692 | 0.046467 | 0.079657 | 0.0066381 | 0.13276 | 0 | 0.046467 | 0.079657 | 0.0066381 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2,897 км
5 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | 0.22538 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0.08745 |  | 0.030607 | 0.05247 | 0.0043725 | -0.13793 | -0.22538 | 0.030607 | 0.05247 | 0.0043725 | 0.08745 | 0 | 0.030607 | 0.05247 | 0.0043725 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,886 км
1.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем телеуправления и сигнализации | 3.0092 | 0 | 2.1064 | 0.7523 | 0.15046 | 3.0185 | 0 | 1.0565 | 1.8111 | 0.15093 | 0.0093574 | 0 | -1.0499 | 1.0588 | 0.00046787 | 3.0185 | 0 | 1.0565 | 1.8111 | 0.15093
1.2.1.1 | г.Чебоксары | 3.0092 | 0 | 2.1064 | 0.7523 | 0.15046 | 3.0185 | 0 | 1.0565 | 1.8111 | 0.15093 | 0.0093574 | 0 | -1.0499 | 1.0588 | 0.00046787 | 3.0185 | 0 | 1.0565 | 1.8111 | 0.15093
1 | РП-7 ул.П.Лумумба, 17 | 1.5046 |  | 1.0532 | 0.37615 | 0.07523 | 1.492 |  | 0.52219 | 0.89518 | 0.074598 | -0.012626 | 0 | -0.53103 | 0.51903 | -0.0006313 | 1.492 | 0 | 0.52219 | 0.89518 | 0.074598 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1 комплект
2 | РП-31, ул.Гладкова, 29 | 1.5046 |  | 1.0532 | 0.37615 | 0.07523 | 1.5051 |  | 0.52679 | 0.90307 | 0.075256 | 0.0005192 | 0 | -0.52643 | 0.52692 | 2.596e-05 | 1.5051 | 0 | 0.52679 | 0.90307 | 0.075256 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1 комплект
3 | РП-20, ул.Р.Зорге, 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021464 |  | 0.0075125 | 0.012879 | 0.0010732 | 0.021464 | 0 | 0.0075125 | 0.012879 | 0.0010732 | 0.021464 | 0 | 0.0075125 | 0.012879 | 0.0010732 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1 комплект
1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 24.9351 | 1.1481 | 11.8935 | 10.7041 | 1.1893 | 44.5389 | 4.1096 | 12.8034 | 25.5758 | 2.0501 | 19.6038 | 2.9615 | 0.90993 | 14.8716 | 0.86072 | 44.5389 | 4.1096 | 12.8034 | 25.5758 | 2.0501
1.3.1. | ПС 110/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | ВЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216
1.3.2.1 | г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216
1 | Реконструкция ВЛ-6/10 кВ с установкой реклузеров в Заволжье, г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | 11.4431 | 0.57216 | 3.4329 | 6.8659 | 0.57216 | [8 empty] | 9 компл
1.3.3. | ВЛ-0,4 кВ | 9.763 | 0.236 | 4.7635 | 4.2872 | 0.47635 | 9.113 | 0 | 3.1922 | 5.4651 | 0.45565 | -0.65004 | -0.236 | -1.5713 | 1.178 | -0.020702 | 9.113 | 0 | 3.1922 | 5.4651 | 0.45565
1.3.3.1 | г.Чебоксары | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 3.3341 | 0 | 1.1696 | 1.9978 | 0.16671 | 3.0981 | -0.236 | 1.1696 | 1.9978 | 0.16671 | 3.3341 | 0 | 1.1696 | 1.9978 | 0.16671
1 | от ТП-117, ул.Энергетиков, 32А (разработка рабочей документации) | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 |  | 0.05744 | 0.098469 | 0.0082057 | -0.071886 | -0.236 | 0.05744 | 0.098469 | 0.0082057 | 0.16411 | 0 | 0.05744 | 0.098469 | 0.0082057 | [5 empty] | 10 | ж/б | СИП-2 | 3,0 км
2 | от ТП-450 по ул.Болгарстроя, 1В с установкой КТПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1523 |  | 1.1033 | 1.8914 | 0.15761 | 3.1523 | 0 | 1.1033 | 1.8914 | 0.15761 | 3.1523 | 0 | 1.1033 | 1.8914 | 0.15761 | [5 empty] | 10 | ж/б | СИП-2 | 0,72км
2 | Разработка проекта освоения лесов по объекту "ВЛ-0,4 кВ от ТП-616 пос.Первомайский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 |  | 0.00885 | 0.007965 | 0.000885 | 0.0177 | 0 | 0.00885 | 0.007965 | 0.000885 | 0.0177 | 0 | 0.00885 | 0.007965 | 0.000885
1.3.3.2 | г.Мариинский Посад | 9.527 | 0 | 4.7635 | 4.2872 | 0.47635 | 5.7789 | 0 | 2.0226 | 3.4673 | 0.28894 | -3.7482 | 0 | -2.7409 | -0.81984 | -0.18741 | 5.7789 | 0 | 2.0226 | 3.4673 | 0.28894
1 | от КТПК №4 (с установкой КТПН), г. Мариинский Посад | 4.6398 |  | 2.3199 | 2.0879 | 0.23199 | 4.0343 |  | 1.412 | 2.4206 | 0.20172 | -0.60543 | 0 | -0.90787 | 0.33271 | -0.030272 | 4.0343 | 0 | 1.412 | 2.4206 | 0.20172 |  |  |  |  | 2014 | 10 | ж/б | СИП-2 | 3,6 км
2 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 1 часть, г. Мариинский Посад | 4.8872 |  | 2.4436 | 2.1993 | 0.24436 | 1.7445 |  | 0.61058 | 1.0467 | 0.087226 | -3.1427 | 0 | -1.833 | -1.1525 | -0.15714 | 1.7445 | 0 | 0.61058 | 1.0467 | 0.087226 |  |  |  |  | 2014 | 10 | ж/б | СИП-2 | 2,2 км
1.3.4. | КЛ-6-10 кВ | 2.221 | 0.41654 | 0.90222 | 0.812 | 0.090222 | 1.5755 | 0 | 0.55141 | 0.94528 | 0.078773 | -0.64552 | -0.41654 | -0.35081 | 0.13328 | -0.011449 | 1.5755 | 0 | 0.55141 | 0.94528 | 0.078773
1.3.4.1 | г.Чебоксары | 0.41654 | 0.41654 | 0 | 0 | 0 | 0.29013 | 0 | 0.10154 | 0.17408 | 0.014506 | -0.12641 | -0.41654 | 0.10154 | 0.17408 | 0.014506 | 0.29013 | 0 | 0.10154 | 0.17408 | 0.014506
1 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 (разработка рабочей документации) | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.098164 |  | 0.034357 | 0.058899 | 0.0049082 | -0.078836 | -0.177 | 0.034357 | 0.058899 | 0.0049082 | 0.098164 | 0 | 0.034357 | 0.058899 | 0.0049082 | [5 empty] | 30 | - | ААБл-10 | 0,54 км
2 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР"), разработка рабочей документации | 0.12154 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.12154 | -0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | - | ААБл-10 | 2х0,3 км
3 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения), разработка рабочей документации | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.19196 |  | 0.067187 | 0.11518 | 0.0095981 | 0.073962 | -0.118 | 0.067187 | 0.11518 | 0.0095981 | 0.19196 | 0 | 0.067187 | 0.11518 | 0.0095981 | [5 empty] | 30 | - | ААБл-10 | 1,0 км
1.3.4.2 | г.Цивильск | 1.8044 | 0 | 0.90222 | 0.812 | 0.090222 | 1.2853 | 0 | 0.44987 | 0.7712 | 0.064267 | -0.51911 | 0 | -0.45235 | -0.040797 | -0.025955 | 1.2853 | 0 | 0.44987 | 0.7712 | 0.064267
1 | Замена ВЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" на КЛ-10 кВ линия №38 и резервирование РП-1 по ул.Никитина, 6В | 1.5094 |  | 0.75472 | 0.67925 | 0.075472 | 1.1984 |  | 0.41945 | 0.71905 | 0.059921 | -0.31102 | 0 | -0.33528 | 0.039802 | -0.015551 | 1.1984 | 0 | 0.41945 | 0.71905 | 0.059921 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААБЛ-10 3х150 | 2х0,25 км
2 | КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-11 водозабор (Л-36,25), разработка рабочей документации | 0.295 |  | 0.1475 | 0.13275 | 0.01475 | 0.086919 |  | 0.030422 | 0.052151 | 0.0043459 | -0.20808 | 0 | -0.11708 | -0.080599 | -0.010404 | 0.086919 | 0 | 0.030422 | 0.052151 | 0.0043459 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААБЛ-10 3х150 | 2х2,4 км
1.3.5. | КЛ-0,4 кВ | 5.8076 | 0.1593 | 2.8242 | 2.5417 | 0.28242 | 9.0941 | 0 | 3.1829 | 5.4565 | 0.45471 | 3.2865 | -0.1593 | 0.35879 | 2.9147 | 0.17229 | 9.0941 | 0 | 3.1829 | 5.4565 | 0.45471
1.3.5.1 | г.Чебоксары | 4.2115 | 0.1593 | 2.0261 | 1.8235 | 0.20261 | 7.8119 | 0 | 2.7342 | 4.6871 | 0.39059 | 3.6004 | -0.1593 | 0.70805 | 2.8636 | 0.18798 | 7.8119 | 0 | 2.7342 | 4.6871 | 0.39059
1 | ТП-300 ул.Хузангая,4А | 3.0072 |  | 1.5036 | 1.3532 | 0.15036 | 1.2889 |  | 0.4511 | 0.77331 | 0.064443 | -1.7183 | 0 | -1.0525 | -0.57992 | -0.085916 | 1.2889 | 0 | 0.4511 | 0.77331 | 0.064443 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,53 км
2 | ТП-222 (2 этап) пр. Московский, 42 А | 0.42872 |  | 0.21436 | 0.19292 | 0.021436 | 1.41 |  | 0.49351 | 0.84602 | 0.070502 | 0.98132 | 0 | 0.27916 | 0.6531 | 0.049066 | 1.41 | 0 | 0.49351 | 0.84602 | 0.070502 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,208 км
3 | ТП-303 (2 этап) пр. 9ой Пятилетки, 3 Б | 0.6163 |  | 0.30815 | 0.27734 | 0.030815 | 2.3563 |  | 0.8247 | 1.4138 | 0.11781 | 1.74 | 0 | 0.51655 | 1.1364 | 0.087 | 2.3563 | 0 | 0.8247 | 1.4138 | 0.11781 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2,18 км
4 | ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | 0.0354 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.060534 |  | 0.021187 | 0.03632 | 0.0030267 | 0.025134 | -0.0354 | 0.021187 | 0.03632 | 0.0030267 | 0.060534 | 0 | 0.021187 | 0.03632 | 0.0030267 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 0,19 км
5 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | 0.06608 | 0.06608 | 0 | 0 | 0 | 0.075072 |  | 0.026275 | 0.045043 | 0.0037536 | 0.0089916 | -0.06608 | 0.026275 | 0.045043 | 0.0037536 | 0.075072 | 0 | 0.026275 | 0.045043 | 0.0037536 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 0,55 км
6 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | 0.05782 | 0.05782 | 0 | 0 | 0 | 0.04707 |  | 0.016475 | 0.028242 | 0.0023535 | -0.01075 | -0.05782 | 0.016475 | 0.028242 | 0.0023535 | 0.04707 | 0 | 0.016475 | 0.028242 | 0.0023535 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2х0,24 км
7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Чебоксары (2013г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088819 |  | 0.031087 | 0.053291 | 0.0044409 | 0.088819 | 0 | 0.031087 | 0.053291 | 0.0044409 | 0.088819 | 0 | 0.031087 | 0.053291 | 0.0044409 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2х0,24 км
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-302, г.Чебоксары (2013г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23415 |  | 0.081952 | 0.14049 | 0.011707 | 0.23415 | 0 | 0.081952 | 0.14049 | 0.011707 | 0.23415 | 0 | 0.081952 | 0.14049 | 0.011707 | [5 empty] | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 2х0,24 км
9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от под №2 и под №6 ж/д №16 по ул.Лен. Комсомола до нежилогопомещения №1 ж/д №16 по ул.Лен.Комсомола (ТП-308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072086 |  | 0.02523 | 0.043252 | 0.0036043 | 0.072086 | 0 | 0.02523 | 0.043252 | 0.0036043 | 0.072086 | 0 | 0.02523 | 0.043252 | 0.0036043
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-292 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса №57 по Базовому пр. д.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 |  | 0.38814 | 0.66539 | 0.055449 | 1.109 | 0 | 0.38814 | 0.66539 | 0.055449 | 1.109 | 0 | 0.38814 | 0.66539 | 0.055449
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса по ул.Декабристов, д.8 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  | 0.37449 | 0.64198 | 0.053498 | 1.07 | 0 | 0.37449 | 0.64198 | 0.053498 | 1.07 | 0 | 0.37449 | 0.64198 | 0.053498
1.3.5.2 | г.Цивильск | 1.5961 |  | 0.79805 | 0.71825 | 0.079805 | 1.2823 |  | 0.44879 | 0.76936 | 0.064114 | -0.31383 | 0 | -0.34926 | 0.051116 | -0.015692 | 1.2823 | 0 | 0.44879 | 0.76936 | 0.064114
6 | ТП-27 (перезаводка КЛ), г.Цивильск | 1.5961 |  | 0.79805 | 0.71825 | 0.079805 | 1.2823 |  | 0.44879 | 0.76936 | 0.064114 | -0.31383 | 0 | -0.34926 | 0.051116 | -0.015692 | 1.2823 | 0 | 0.44879 | 0.76936 | 0.064114 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | АПвБбШВ-1 | 1,37 км
1.3.6. | РП-6-10 кВ | 0.7345 | 0 | 0.36725 | 0.33053 | 0.036725 | 0.82077 | 0 | 0.20519 | 0.57454 | 0.041039 | 0.08627 | 0 | -0.16206 | 0.24401 | 0.0043135 | 0.82077 | 0 | 0.20519 | 0.57454 | 0.041039
1.3.6.1 | г.Чебоксары | 0.7345 |  | 0.36725 | 0.33053 | 0.036725 | 0.82077 |  | 0.20519 | 0.57454 | 0.041039 | 0.08627 | 0 | -0.16206 | 0.24401 | 0.0043135 | 0.82077 | 0 | 0.20519 | 0.57454 | 0.041039
1 | РП-29 Марпосадское шоссе, 9В, г.Чебоксары | 0.7345 |  | 0.36725 | 0.33053 | 0.036725 | 0.73416 |  | 0.18354 | 0.51391 | 0.036708 | -0.0003422 | 0 | -0.18371 | 0.18339 | -1.711e-05 | 0.73416 | 0 | 0.18354 | 0.51391 | 0.036708 |  |  |  | КСО 2 шт. | 2014
2 | РП-17 (для новой КТПН по ул.Пристанционная) г.Чебоксары | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.086612 |  | 0.021653 | 0.060628 | 0.0043306 | 0.086612 | 0 | 0.021653 | 0.060628 | 0.0043306 | 0.086612 | 0 | 0.021653 | 0.060628 | 0.0043306
1.3.7. | ТП-6-10/0.4 кВ | 6.409 | 0.3363 | 3.0364 | 2.7327 | 0.30364 | 12.4924 | 3.5375 | 2.2387 | 6.2685 | 0.44775 | 6.0834 | 3.2012 | -0.79762 | 3.5357 | 0.14411 | 12.4924 | 3.5375 | 2.2387 | 6.2685 | 0.44775
1.3.7.1 | г.Чебоксары | 3.6626 | 0.3363 | 1.6632 | 1.4969 | 0.16632 | 9.27 | 3.5375 | 1.4331 | 4.0128 | 0.28663 | 5.6074 | 3.2012 | -0.23004 | 2.5159 | 0.12031 | 9.27 | 3.5375 | 1.4331 | 4.0128 | 0.28663
1 | ТП-216, ул.К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | 3.3263 |  | 1.6632 | 1.4969 | 0.16632 | 3.2337 | 3.2337 | 0 | 0 | 0 | -0.092618 | 3.2337 | -1.6632 | -1.4969 | -0.16632 | 3.2337 | 3.2337 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | 2014
2 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А (разработка рабочей документации) | 0.1121 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.088111 | 0.088111 | 0 | 0 | 0 | -0.023989 | -0.023989 | 0 | 0 | 0 | 0.088111 | 0.088111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КСО 4шт.; ЩО70 8шт. | 2014
3 | ТП-153, ул.Обиковская,567А, (разработка рабочей документации) | 0.1121 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.10574 | 0.10574 | 0 | 0 | 0 | -0.0063602 | -0.0063602 | 0 | 0 | 0 | 0.10574 | 0.10574 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КСО 6шт. | 2014
4 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО), разработка рабочей документации | 0.1121 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.10574 | 0.10574 | 0 | 0 | 0 | -0.0063602 | -0.0063602 | 0 | 0 | 0 | 0.10574 | 0.10574 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КСО 5шт.; ЩО70 3шт. | 2014
5 | ТП-527, ул.Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041536 | 0.0041536 | 0 | 0 | 0 | 0.0041536 | 0.0041536 | 0 | 0 | 0 | 0.0041536 | 0.0041536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КСО 5шт.; ЩО70 3шт. | 2014
6 | Реконструкция ТП-424 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0237 |  | 0.50592 | 1.4166 | 0.10118 | 2.0237 | 0 | 0.50592 | 1.4166 | 0.10118 | 2.0237 | 0 | 0.50592 | 1.4166 | 0.10118 |  |  |  | 0,63 мВА | 2014
7 | Реконструкция ТП-196 (тр-р ТМГ-400/10) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28414 |  | 0.071036 | 0.1989 | 0.014207 | 0.28414 | 0 | 0.071036 | 0.1989 | 0.014207 | 0.28414 | 0 | 0.071036 | 0.1989 | 0.014207 |  |  |  | 0,4мВА | 2014
8 | Реконструкция ТП-477 (тр-р ТМГ-630/10-2 шт) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.78877 |  | 0.19719 | 0.55214 | 0.039439 | 0.78877 | 0 | 0.19719 | 0.55214 | 0.039439 | 0.78877 | 0 | 0.19719 | 0.55214 | 0.039439 |  |  |  | 2х0,63мВА | 2014
9 | Реконструкция ТП-480 (тр-р ТМГ-630/10-1 шт) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41341 |  | 0.10335 | 0.28939 | 0.020671 | 0.41341 | 0 | 0.10335 | 0.28939 | 0.020671 | 0.41341 | 0 | 0.10335 | 0.28939 | 0.020671 |  |  |  | 0,63мВА | 2014
10 | Реконструкция ТП-450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2225 |  | 0.55563 | 1.5558 | 0.11113 | 2.2225 | 0 | 0.55563 | 1.5558 | 0.11113 | 2.2225 | 0 | 0.55563 | 1.5558 | 0.11113 |  |  |  | 0,63мВА | 2014
1.3.7.2 | г.Цивильск | 2.5234 |  | 1.2617 | 1.1355 | 0.12617 | 2.6379 |  | 0.65947 | 1.8465 | 0.13189 | 0.11452 | 0 | -0.60221 | 0.711 | 0.005726 | 2.6379 | 0 | 0.65947 | 1.8465 | 0.13189
1 | ТП-27 (установка нового ТП) | 2.5234 |  | 1.2617 | 1.1355 | 0.12617 | 2.6379 |  | 0.65947 | 1.8465 | 0.13189 | 0.11452 | 0 | -0.60221 | 0.711 | 0.005726 | 2.6379 | 0 | 0.65947 | 1.8465 | 0.13189 |  |  |  | 0,8мВА | 2014
1.3.7.3 | г.Мариинский Посад | 0.22302 |  | 0.11151 | 0.10036 | 0.011151 | 0.58455 |  | 0.14614 | 0.40918 | 0.029227 | 0.36153 | 0 | 0.034627 | 0.30882 | 0.018076 | 0.58455 | 0 | 0.14614 | 0.40918 | 0.029227
1 | Реконструкция силового оборудования ТП-15 (замена ТМ-560 кВА на ТМГ-400) | 0.22302 |  | 0.11151 | 0.10036 | 0.011151 | 0.25222 |  | 0.063056 | 0.17656 | 0.012611 | 0.029205 | 0 | -0.048454 | 0.076198 | 0.0014602 | 0.25222 | 0 | 0.063056 | 0.17656 | 0.012611 |  |  |  | 0,4мВА | 2014
2 | Реконструкция ТП-23, ул.Курчатова, 12а | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33232 |  | 0.083081 | 0.23263 | 0.016616 | 0.33232 | 0 | 0.083081 | 0.23263 | 0.016616 | 0.33232 | 0 | 0.083081 | 0.23263 | 0.016616 |  |  |  | 0,4мВА | 2014
1.4. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 63.0593 | 0.767 | 31.1462 | 28.0316 | 3.1146 | 50.619 | 0 | 17.0419 | 31.0462 | 2.531 | -12.4403 | -0.767 | -14.1043 | 3.0146 | -0.58367 | 50.619 | 0 | 17.0419 | 31.0462 | 2.531
2.1. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | РП-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей) | 63.0593 | 0.767 | 31.1462 | 28.0316 | 3.1146 | 50.619 | 0 | 17.0419 | 31.0462 | 2.531 | -12.4403 | -0.767 | -14.1043 | 3.0146 | -0.58367 | 50.619 | 0 | 17.0419 | 31.0462 | 2.531
2.2.1. | КЛ-6-10 кВ | 27.8991 | 0 | 13.9495 | 12.5546 | 1.395 | 20.841 | 0 | 9.464 | 10.335 | 1.0421 | -7.0581 | 0 | -4.4856 | -2.2196 | -0.3529 | 20.841 | 0 | 9.464 | 10.335 | 1.0421
2.2.1.1 | г.Чебоксары | 27.8991 | 0 | 13.9495 | 12.5546 | 1.395 | 20.841 | 0 | 9.464 | 10.335 | 1.0421 | -7.0581 | 0 | -4.4856 | -2.2196 | -0.3529 | 20.841 | 0 | 9.464 | 10.335 | 1.0421
1 | КЛ-6 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | 3.4266 |  | 1.7133 | 1.5419 | 0.17133 | 3.8261 |  | 0.95653 | 2.6783 | 0.19131 | 0.39956 | 0 | -0.75675 | 1.1363 | 0.019978 | 3.8261 | 0 | 0.95653 | 2.6783 | 0.19131 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2х0,88км
2 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ТП-516 по ул. Гагарина,45а и от РП до ТП-111, г.Чебоксары (2 очередь) | 4.989 |  | 2.4945 | 2.245 | 0.24945 | 2.0747 |  | 1.0373 | 0.93359 | 0.10373 | -2.9143 | 0 | -1.4572 | -1.3114 | -0.14572 | 2.0747 | 0 | 1.0373 | 0.93359 | 0.10373 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х0,967км
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (1 очередь) | 2.2844 |  | 1.1422 | 1.028 | 0.11422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2844 | 0 | -1.1422 | -1.028 | -0.11422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х0,433км
4 | КЛ-6 кВ от РП-29 до ТП №697 (ТП-1) Гремяческий проезд, г.Чебоксары | 3.5779 |  | 1.7889 | 1.61 | 0.17889 | 0.57716 |  | 0.28858 | 0.25972 | 0.028858 | -3.0007 | 0 | -1.5003 | -1.3503 | -0.15003 | 0.57716 | 0 | 0.28858 | 0.25972 | 0.028858 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2х0,87км
5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-3 в жилом районе "Новый город", г.Чебоксары | 4.4914 |  | 2.2457 | 2.0211 | 0.22457 | 4.9502 |  | 2.4751 | 2.2276 | 0.24751 | 0.45878 | 0 | 0.22939 | 0.20645 | 0.022939 | 4.9502 | 0 | 2.4751 | 2.2276 | 0.24751 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2х1,52 км
6 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 совместно с РП-3 (1 очередь) | 9.1299 |  | 4.565 | 4.1085 | 0.4565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9.1299 | 0 | -4.565 | -4.1085 | -0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х1,3 км
7 | Участок КЛ-6 кВ от ПС 110/6кВ ТЭЦ-1 до новой РП-6 кВ по ул.Николаева | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9169 |  | 2.9585 | 2.6626 | 0.29585 | 5.9169 | 0 | 2.9585 | 2.6626 | 0.29585 | 5.9169 | 0 | 2.9585 | 2.6626 | 0.29585 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х1,3 км
8 | Участок кабельной линии от ул.Кузнечная до проектируемой РП-6 кВ по ул.Энгельса (строящаяся КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "ТЭЦ-1" до РП-6 кВ по ул.Энгельса, г.Чебоксары) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029743 |  | 0.014871 | 0.013384 | 0.0014871 | 0.029743 | 0 | 0.014871 | 0.013384 | 0.0014871 | 0.029743 | 0 | 0.014871 | 0.013384 | 0.0014871 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х1,3 км
9 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТП-10кВ, КЛ-10кВи ВЛИ-0,4 кВот ТП-523 до садовых домиков в р-не НСТ Чапаевец", г.Чебоксары | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5599 |  | 1.28 | 1.152 | 0.128 | 2.5599 | 0 | 1.28 | 1.152 | 0.128 | 2.5599 | 0 | 1.28 | 1.152 | 0.128 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х1,3 км
10 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ КЛ-6 кВ от опоры №12 ВЛ-6 кВ (ТП-149 - ТП-128) до ТП-6/0,4кВ, расположенной по ул.Нефтебазовая, г.Чебоксары | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.90631 |  | 0.45316 | 0.40784 | 0.045316 | 0.90631 | 0 | 0.45316 | 0.40784 | 0.045316 | 0.90631 | 0 | 0.45316 | 0.40784 | 0.045316 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 4х1,3 км
2.2.2. | ТП, РП-6-10 кВ | 29.7667 | 0 | 14.8834 | 13.395 | 1.4883 | 20.1278 | 0 | 5.1654 | 13.9561 | 1.0064 | -9.6389 | 0 | -9.718 | 0.56104 | -0.48195 | 20.1278 | 0 | 5.1654 | 13.9561 | 1.0064
2.2.2.1 | г.Чебоксары | 29.5071 | 0 | 14.7536 | 13.2782 | 1.4754 | 20.1278 | 0 | 5.1654 | 13.9561 | 1.0064 | -9.3793 | 0 | -9.5882 | 0.67786 | -0.46897 | 20.1278 | 0 | 5.1654 | 13.9561 | 1.0064
1 | ТП-10 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | 7.2569 |  | 3.6284 | 3.2656 | 0.36284 | 5.4692 |  | 1.3673 | 3.8284 | 0.27346 | -1.7877 | 0 | -2.2611 | 0.56282 | -0.089386 | 5.4692 | 0 | 1.3673 | 3.8284 | 0.27346 |  |  |  | 0,8мВА | 2014
2 | Строительство РП-№3в мкр. "Новый город" | 22.2502 |  | 11.1251 | 10.0126 | 1.1125 | 14.125 |  | 3.5313 | 9.8875 | 0.70625 | -8.1252 | 0 | -7.5939 | -0.1251 | -0.40626 | 14.125 | 0 | 3.5313 | 9.8875 | 0.70625 |  |  |  | 1 шт. | 2014
3 | РП-6 кВ по ул.Николаева | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18945 |  | 0.094724 | 0.085252 | 0.0094725 | 0.18945 | 0 | 0.094724 | 0.085252 | 0.0094725 | 0.18945 | 0 | 0.094724 | 0.085252 | 0.0094725 |  |  |  | 1 шт. | 2014
4 | РП-6 кВ по ул.Гагарина | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09486 |  | 0.04743 | 0.042687 | 0.004743 | 0.09486 | 0 | 0.04743 | 0.042687 | 0.004743 | 0.09486 | 0 | 0.04743 | 0.042687 | 0.004743 |  |  |  | 1 шт. | 2014
5 | Строительство КТПНБ-630/ 6/0,4 кВ по ул.Эльгера,г. Чебоксары | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014561 |  | 0.0072806 | 0.0065525 | 0.00072806 | 0.014561 | 0 | 0.0072806 | 0.0065525 | 0.00072806 | 0.014561 | 0 | 0.0072806 | 0.0065525 | 0.00072806
6 | Разработка рабочей документации "Строительство КЛ-6 и ТП взамен существующей ТП-244, для электроснабжения школы интерната для одаренных детей им.Г.С.Лебедева" | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11739 |  | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693 | 0.11739 | 0 | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693 | 0.11739 | 0 | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693
7 | Разработка рабочей документации "Строительство новой КТПН взамен существующей ТП-481 в здании котельной по ул.Тополиная, д.9 г.Чебоксары." | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11739 |  | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693 | 0.11739 | 0 | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693 | 0.11739 | 0 | 0.058693 | 0.052824 | 0.0058693
2.2.2.2 | г.Цивильск | 0.2596 | 0 | 0.1298 | 0.11682 | 0.01298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2596 | 0 | -0.1298 | -0.11682 | -0.01298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП-10 кВ (для электроснабжения многодетных семей) | 0.2596 |  | 0.1298 | 0.11682 | 0.01298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2596 | 0 | -0.1298 | -0.11682 | -0.01298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0,25 мВА | 2014
2.2.3. | ВЛ-0,4 кВ | 2.8043 | 0.767 | 1.0186 | 0.91677 | 0.10186 | 8.0744 | 0 | 2.0186 | 5.6521 | 0.40372 | 5.2701 | -0.767 | 0.99996 | 4.7353 | 0.30185 | 8.0744 | 0 | 2.0186 | 5.6521 | 0.40372
2.2.3.1 | г.Чебоксары | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 7.9329 | 0 | 1.9832 | 5.5531 | 0.39665 | 7.4609 | -0.472 | 1.9832 | 5.5531 | 0.39665 | 7.9329 | 0 | 1.9832 | 5.5531 | 0.39665
1 | по ул.Тальниковая, Юности, Сплавная в п.Сосновка (земельные участки для многодетных семей), разработка рабочей документации | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.10641 |  | 0.026603 | 0.074489 | 0.0053206 | -0.12959 | -0.236 | 0.026603 | 0.074489 | 0.0053206 | 0.10641 | 0 | 0.026603 | 0.074489 | 0.0053206 | [8 empty] | 0,8 км
2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ТП кВ по ул.Новая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.066587 |  | 0.016647 | 0.046611 | 0.0033294 | -0.16941 | -0.236 | 0.016647 | 0.046611 | 0.0033294 | 0.066587 | 0 | 0.016647 | 0.046611 | 0.0033294 | [8 empty] | 0,4 км
3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-661 до садовых домиков в р-не НСТ "Ивушка", г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5917 |  | 1.6479 | 4.6142 | 0.32959 | 6.5917 | 0 | 1.6479 | 4.6142 | 0.32959 | 6.5917 | 0 | 1.6479 | 4.6142 | 0.32959 | [8 empty] | 0,4 км
4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-527 до садовых домиков в р-не НСТ "Лесное", г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 |  | 0.29205 | 0.81774 | 0.05841 | 1.1682 | 0 | 0.29205 | 0.81774 | 0.05841 | 1.1682 | 0 | 0.29205 | 0.81774 | 0.05841 | [8 empty] | 0,4 км
2.2.3.2 | г.Мариинский Посад | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711 | -0.15358 | -0.295 | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711 | 0.14142 | 0 | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711
1 | от ТП-5 (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 |  | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711 | -0.15358 | -0.295 | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711 | 0.14142 | 0 | 0.035356 | 0.098996 | 0.0070711 | [8 empty] | 1,4 км
2.2.3.3 | г.Цивильск | 2.0373 | 0 | 1.0186 | 0.91677 | 0.10186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0373 | 0 | -1.0186 | -0.91677 | -0.10186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВЛИ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | 2.0373 |  | 1.0186 | 0.91677 | 0.10186 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0373 | 0 | -1.0186 | -0.91677 | -0.10186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2,302 км
2.2.4. | ВЛ-6 кВ | 2.5893 | 0 | 1.2946 | 1.1652 | 0.12946 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879 | -1.0135 | 0 | -0.90068 | -0.062103 | -0.050673 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879
2.2.4.1 | г.Чебоксары | 2.5893 | 0 | 1.2946 | 1.1652 | 0.12946 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879 | -1.0135 | 0 | -0.90068 | -0.062103 | -0.050673 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879
1 | ВЛЗ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | 2.5893 |  | 1.2946 | 1.1652 | 0.12946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.5893 | 0 | -1.2946 | -1.1652 | -0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0,81 км
2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ "ТП-324-ТП-187" до проектируемой ТП для электроснабжения садовых домиков ДНТ "Полет" и СНТ "Мичуринец" | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5758 |  | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879 | 1.5758 | 0 | 0.39395 | 1.1031 | 0.07879 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0,81 км
2.2.5. | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | г.Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства*** | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек | 13.4999 | 0 | 0 | 13.4999 | 0 | 13.7202 | 0 | 0 | 13.7202 | 0 | 0.22031 | 0 | 0 | 0.22031 | 0 | 13.7202 | 0 | 0 | 13.7202 | 0
1 | Приобретение оборудования не входящих в сметы строек г..Чебоксары | 13.4999 |  |  | 13.4999 |  | 13.7202 |  |  | 13.7202 |  | 0.22031 | 0 | 0 | 0.22031 | 0 | 13.7202 | 0 | 0 | 13.7202 | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
*** - финансирование на данное мероприятие складывается из образовавшиейся экономии при уточнении стоимости мероприятий по результатам закупочных процедур (не требуется корректировка инвестиционной программы)

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" за 12 месяцев 2014 года, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] - 2014 г. | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв
|  | план* | факт 2014 года** | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года | факт по объектам 2013 года | план | факт 2014 года | факт по объектам 2013 года | план | факт
1 | Собственные средства | 119.6213 | 124.2968 | 0 | 0.234 | 13.1103 | 0 | 46.616 | 5.3742 | 0 | 51.817 | 27.015 | 0 | 20.954 | 78.7972
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 119.6213 | 124.2968 | 0 | 0.234 | 13.1103 | 0 | 46.616 | 5.3742 | 0 | 51.817 | 27.015 | 0 | 20.954 | 78.7972
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 119.6213 | 124.2968 | 0 | 0.234 | 13.1103 | 0 | 46.616 | 5.3742 | 0 | 51.817 | 27.015 | 0 | 20.954 | 78.7972
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 18.2473 | 18.9605 | 0 | 0.035695 | 1.9999 | 0 | 7.1109 | 0.8198 | 0 | 7.9043 | 4.1209 | 0 | 3.1964 | 12.0199
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 101.374 | 105.3362 | 0 | 0.19831 | 11.1104 | 0 | 39.5051 | 4.5544 | 0 | 43.9127 | 22.8941 | 0 | 17.7576 | 66.7773
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов реконструкции и капитального строительства по инвестиционной программе в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" за 12 месяцев 2014 года (представляется ежегодно)
Утверждаю
И.о. генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2014 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2014 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2014 г. | 2014 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ
1.1.1.1 | г.Чебоксары
1.1.1.2 | г.Мариинский Посад
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 | - | - | - | 3,5 км | 3,5 км | - | - | - | 3,5 км | 3,5 км | - | - | - | 3,5 км | 3,5 км |  |  |  | 3,5 км | 3,5 км
1.1.2. | КЛ-0,4 кВ
1.1.2.1 | г.Чебоксары
1 | ТП-310 ул.Шумилова,13Б | - | - | - | 1,33 км | 1,33 км | - | - | - | 1,33 км | 1,33 км | - | - | - | 1,33 км | 1,33 км |  |  |  | 1,33 км | 1,33 км
2 | ТП-341 б-р Эгерский,18А | - | - | - | 2,49 км | 2,49 км | - | - | - | 2,49 км | 2,49 км | - | - | - | 2,49 км | 2,49 км |  |  |  | 2,49 км | 2,49 км
3 | ТП-342 ул.Л.Комсомола,36А | - | - | - | 1,9 км | 1,9 км | - | - | 1,9 км | - | 1,9 км | - | - | - | 1,9 км | 1,9 км | - | - | 1,9 км | - | 1,9 км
4 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ
1.2. | Создание систем телеуправления и сигнализации
1.1.2.1 | г.Чебоксары
1 | РП-7 ул.П.Лумумба, 17 | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект
2 | РП-31, ул.Гладкова, 29 | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект
3 | РП-20, ул.Р.Зорге, 6 | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 комплект | 1 комплект
1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция
1.3.1. | ПС 110/6 кВ
1.3.2. | ВЛ-6-10 кВ
1.1.2.1 | г.Чебоксары
1 | Реконструкция ВЛ-6/10 кВ с установкой реклузеров в Заволжье, г.Чебоксары | - | - | - | 9 компл | 9 компл | - | - | - | 3 компл | 3 компл | - | - | - | 9 компл | 9 компл
1.3.3. | ВЛ-0,4 кВ
1.3.3.1 | г.Чебоксары
1 | от ТП-117, ул.Энергетиков, 32А (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | от ТП-450 по ул.Болгарстроя, 1В с установкой КТПН | - | - | - | 0,72км | 0,72км | - | - | - | 0,72км | 0,72км | - | - | - | 0,72км | 0,72км
3 | Разработка проекта освоения лесов по объекту "ВЛ-0,4 кВ от ТП-616 пос.Первомайский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3.2. | г.Мариинский Посад
1 | от КТПК №4 (с установкой КТПН), г. Мариинский Посад | - | - | - | 3,6 км | 3,6 км | - | - | - | 3,6 км | 3,6 км | - | - | - | 3,6 км | 3,6 км |  |  |  | 3,6 км | 3,6 км
2 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 1 часть, г. Мариинский Посад | - | - | - | 2,2 км | 2,2 км | - | - | - | 2,2 км | 2,2 км | - | - | - | 2,2 км | 2,2 км |  |  |  | 2,2 км | 2,2 км
1.3.4. | КЛ-6-10 кВ
1.3.4.1 | г.Чебоксары
1 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР"), разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения), разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4.2 | г.Цивильск
1 | Замена ВЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" на КЛ-10 кВ линия №38 и резервирование РП-1 по ул.Никитина, 6В | - | - | - | 2х0,25 км | 2х0,25 км | - | - | - | 2х0,25 км | 2х0,25 км | - | - | - | 2х0,25 км | 2х0,25 км |  |  |  | 2х0,25 км | 2х0,25 км
2 | КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-11 водозабор (Л-36,25), разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5. | КЛ-0,4 кВ
1.3.5.1 | г.Чебоксары
1 | ТП-300 ул.Хузангая,4А | - | - | - | 1,53 км | 1,53 км | - | - | - | 1,53 км | 1,53 км | - | - | - | 1,53 км | 1,53 км |  |  |  | 1,53 км | 1,53 км
2 | ТП-222 (2 этап) пр. Московский, 42 А | - | - | - | 1,208 км | 1,208 км | - | - | - | 1,208 км | 1,208 км | - | - | - | 1,208 км | 1,208 км |  |  |  | 1,208 км | 1,208 км
3 | ТП-303 (2 этап) пр. 9ой Пятилетки, 3 Б | - | - | - | 2,18 км | 2,18 км | - | - | 2,18 км | - | 2,18 км | - | - | - | 2,18 км | 2,18 км | - | - | 2,18 км | - | 2,18 км
4 | ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Чебоксары (2013г.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-302, г.Чебоксары (2013г.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от под №2 и под №6 ж/д №16 по ул.Лен. Комсомола до нежилогопомещения №1 ж/д №16 по ул.Лен.Комсомола (ТП-308) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-292 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса №57 по Базовому пр. д.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до шкафа, проектирумого с наружней стороны гаражного бокса по ул.Декабристов, д.8 "Б" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5.2 | г.Цивильск
1 | ТП-27 (перезаводка КЛ), г.Цивильск | - | - | - | 1,37 км | 1,37 км | - | - | - | 1,37 км | 1,37 км | - | - | - | 1,37 км | 1,37 км |  |  |  | 1,37 км | 1,37 км
1.3.6. | РП-6-10 кВ
1.3.6.1 | г.Чебоксары
1 | РП-29 Марпосадское шоссе, 9В, г.Чебоксары | - | - | - | КСО 2 шт. | КСО 2 шт. | - | - | - | КСО 2 шт. | КСО 2 шт. | - | - | - | КСО 2 шт. | КСО 2 шт. |  |  |  | КСО 2 шт. | КСО 2 шт.
2 | РП-17 (для новой КТПН по ул.Пристанционная) г.Чебоксары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.7. | ТП-6-10/0.4 кВ
1.3.7.1 | г.Чебоксары
1 | ТП-216, ул.К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | - | - | - | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | - | - | - | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | - | - | - | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. |  |  |  | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт. | тр-р 630кВА-2шт.; КСО 6шт.; ЩО70 12шт.
2 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ТП-153, ул.Обиковская,567А, (разработка рабочей документации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО), разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ТП-527, ул.Кирова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Реконструкция ТП-424 | - | - | - | 0,63 мВА | 0,63 мВА | - | - | - | 0,63 мВА | 0,63 мВА | - | - | - | 0,63 мВА | 0,63 мВА |  |  |  | 0,63 мВА | 0,63 мВА
7 | Реконструкция ТП-196 (тр-р ТМГ-400/10) | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА |  |  |  | 0,4мВА | 0,4мВА
8 | Реконструкция ТП-477 (тр-р ТМГ-630/10-2 шт) | - | - | - | 2х0,63мВА | 2х0,63мВА | - | - | - | 2х0,63мВА | 2х0,63мВА | - | - | - | 2х0,63мВА | 2х0,63мВА |  |  |  | 2х0,63мВА | 2х0,63мВА
9 | Реконструкция ТП-480 (тр-р ТМГ-630/10-1 шт) | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА |  |  |  | 0,63мВА | 0,63мВА
10 | Реконструкция ТП-450 | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА | - | - | - | 0,63мВА | 0,63мВА |  |  |  | 0,63мВА | 0,63мВА
1.3.7.2 | г.Цивильск
1 | ТП-27 (установка нового ТП) | - | - | - | 0,8мВА | 0,8мВА | - | - | - | 0,8мВА | 0,8мВА | - | - | - | 0,8мВА | 0,8мВА |  |  |  | 0,8мВА | 0,8мВА
1.3.7.3 | г.Мариинский Посад
1 | Реконструкция силового оборудования ТП-15 (замена ТМ-560 кВА на ТМГ-400) | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА |  |  |  | 0,4мВА | 0,4мВА
2 | Реконструкция ТП-23, ул.Курчатова, 12а | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА | - | - | - | 0,4мВА | 0,4мВА |  |  |  | 0,4мВА | 0,4мВА
1.4. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей)
2. | Новое строительство
2.1. | Прочее новое строительство
2.1.1. | КЛ-6-10 кВ
2.1.2. | РП-6-10 кВ
2.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ | [10 empty] | - | - | - | - | -
2.2. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей)
2.2.1. | КЛ-6-10 кВ
2.2.1.1 | г.Чебоксары
1 | КЛ-6 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | - | - | - | 2х0,88км | 2х0,88км | - | - | - | 2х0,88км | 2х0,88км | - | - | - | - | -
2 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ТП-516 по ул. Гагарина,45а и от РП до ТП-111, г.Чебоксары (2 очередь) | - | - | - | 4х0,967км | 4х0,967км | - | - | - | 4х0,967км | 4х0,967км | - | - | - | - | -
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (1 очередь) | - | - | - | 4х0,433км | 4х0,433км | - | - | - | 4х0,433км | 4х0,433км | - | - | - | - | -
4 | КЛ-6 кВ от РП-29 до ТП №697 (ТП-1) Гремяческий проезд, г.Чебоксары |  |  |  | 2х0,87км | 2х1,516 км | - | - | - | 2х0,87км | 2х1,516 км | - | - | - | - | -
5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-3 в жилом районе "Новый город", г.Чебоксары | - | - | - | 2х1,52 км | 2х1,52 км | - | - | - | 2х1,52 км | 2х1,52 км | - | - | - | - | -
6 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 совместно с РП-3 (1 очередь) | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | - | -
7 | Участок КЛ-6 кВ от ПС 110/6кВ ТЭЦ-1 до новой РП-6 кВ по ул.Николаева | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | - | -
7 | Участок кабельной линии от ул.Кузнечная до проектируемой РП-6 кВ по ул.Энгельса (строящаяся КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "ТЭЦ-1" до РП-6 кВ по ул.Энгельса, г.Чебоксары) | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | - | -
7 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТП-10кВ, КЛ-10кВи ВЛИ-0,4 кВот ТП-523 до садовых домиков в р-не НСТ Чапаевец", г.Чебоксары | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | - | -
7 | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ КЛ-6 кВ от опоры №12 ВЛ-6 кВ (ТП-149 - ТП-128) до ТП-6/0,4кВ, расположенной по ул.Нефтебазовая, г.Чебоксары | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | 4х1,3 км | 4х1,3 км | - | - | - | - | -
2.2.2. | ТП, РП-6-10 кВ
2.2.2.1 | г.Чебоксары
1 | ТП-10 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | - | - | - | 0,8мВА | 0,8мВА | - | - | - | 0,8мВА | 0,8мВА | - | - | - | - | -
2 | Строительство РП-№3в мкр. "Новый город" | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | -
3 | РП-6 кВ по ул.Николаева | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | -
4 | РП-6 кВ по ул.Гагарина | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | -
5 | Строительство КТПНБ-630/ 6/0,4 кВ по ул.Эльгера,г. Чебоксары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Разработка рабочей документации "Строительство КЛ-6 и ТП взамен существующей ТП-244, для электроснабжения школы интерната для одаренных детей им.Г.С.Лебедева" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Разработка рабочей документации "Строительство новой КТПН взамен существующей ТП-481 в здании котельной по ул.Тополиная, д.9 г.Чебоксары." | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2.2 | г.Цивильск
1 | ТП-10 кВ (для электроснабжения многодетных семей) | - | - | - | 0,25 мВА | 0,25 мВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3. | ВЛ-0,4 кВ
2.2.3.1 | г.Чебоксары
1 | по ул.Тальниковая, Юности, Сплавная в п.Сосновка (земельные участки для многодетных семей), разработка рабочей документации | - | - | - | 0,8 км | 0,8 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ТП кВ по ул.Новая в п.Сосновка (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-661 до садовых домиков в р-не НСТ "Ивушка", г.Чебоксары | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | -
4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВот ТП-527 до садовых домиков в р-не НСТ "Лесное", г.Чебоксары | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | -
2.2.3.2 | г.Мариинский Посад
1 | от ТП-5 (для электроснабжения многодетных семей), разработка рабочей документации | - | - | - | 1,4 км | 1,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3.3 | г.Цивильск
1 | ВЛИ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | - | - | - | 2,302 км | 2,302 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4. | ВЛ-6 кВ
2.2.4.1 | г.Чебоксары
1 | ВЛЗ в микрорайоне "Южный" (для электроснабжения многодетных семей) | - | - | - | 0,81 км | 0,81 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ "ТП-324-ТП-187" до проектируемой ТП для электроснабжения садовых домиков ДНТ "Полет" и СНТ "Мичуринец" | - | - | - | 0,81 км | 0,81 км | - | - | - | 0,81 км | 0,81 км | - | - | - | - | -
2.2.5. | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства***
2.2.5.1 | г.Чебоксары
1 | Плата за технологическое присоединение вышестоящим смежным сетевым организациям для подключения новых объектов строительства*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Оборудование, не входящие в сметы строек | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
*** - финансирование на данное мероприятие складывается из образовавшиейся экономии при уточнении стоимости мероприятий по результатам закупочных процедур (не требуется корректировка инвестиционной программы)

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
______________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ
1.1. | Оформление, получение разрешительной документации на производство работ | февраль, 2014 | апрель, 2014 | февраль, 2014 | апрель, 2014 | 100% | 100%
1.2. | Поставка оборудования, материалов. | март, 2014 | май, 2014 | март, 2014 | май, 2014 | 100% | 100%
1.3. | Производство строительно-монтажных работ | апрель, 2014 | сентябрь, 2014 | апрель, 2014 | сентябрь, 2014 | 100% | 100%
1.4. | Оформление исполнительной документации | по мере выполнения СМР | по мере выполнения СМР | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 50% | 50%
1.5. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2014 | ноябрь, 2014 | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 20% | 20%
2 | Реконструкция существующих ТП и РП
2.1. | Поставка оборудования, материалов. | февраль, 2014 | май, 2014 | февраль, 2014 | май, 2014 | 100% | 100%
2.2. | Заключение договоров подряда | февраль, 2014 | май, 2014 | февраль, 2014 | май, 2014 | 100% | 100%
2.3. | Монтаж основного оборудования | март, 2014 | октябрь, 2014 | март, 2014 | октябрь, 2014 | 100% | 100%
2.4. | Пусконаладочные работы | по мере окончания монтажа оборудования | по мере окончания монтажа оборудования | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 100% | 100%
2.5. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2014 | ноябрь, 2014 | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 20% | 20%
3 | Реконструкция физически изношенных воздушных ЛЭП-0,4 кВ
3.1. | Оформление, получение разрешительной документации на производство работ | февраль, 2014 | апрель, 2014 | февраль, 2014 | апрель, 2014 | 100% | 100%
3.2. | Поставка оборудования, материалов. | март, 2014 | май, 2014 | март, 2014 | май, 2014 | 100% | 100%
3.3. | Производство строительно-монтажных работ | апрель, 2014 | сентябрь, 2014 | апрель, 2014 | сентябрь, 2014 | 100% | 100%
3.4. | Оформление исполнительной документации | по мере выполнения СМР | по мере выполнения СМР | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 50% | 50%
3.5. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь, 2014 | ноябрь, 2014 | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 20% | 20%
4 | Новое строительство
4.1. | Предпроектный и проектный этап | февраль, 2013 | апрель, 2013 | февраль, 2014 | апрель, 2013 | 100% | 100%
4.2. | Организационный этап | март, 2013 | май, 2013 | март, 2014 | май, 2013 | 100% | 100%
4.3. | Строительство и пусконаладочные работы | июнь, 2013 | октябрь, 2013 | июнь, 2013 | октябрь, 2013 | 100% | 100%
4.4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | сентябрь, 2013 | декабрь, 2013 | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 50% | 50%
5 | Приобретение оборудования, не входящие в сметы строек | июнь, 2013 | декабрь, 2013
6 | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч.
6.1. | Разработка и выдача ТЗ | февраль, 2013 | апрель, 2013 | февраль, 2014 | апрель, 2013 | 100% | 100%
6.2. | Разработка рабочей документации | март, 2013 | сентябрь, 2013 | март, 2014 | сентябрь, 2013 | 100% | 100%
6.3. | Согласование рабочей документации | сентябрь, 2013 | декабрь, 2013 | сентябрь, 2014 | декабрь, 2014 | 100% | 100%
* Заполняется согласно приложению 7

## прил.11.2 Приобр.
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Приобретение оборудования не входящие в сметы строек
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на приобретение | I-II квартал
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора поставки оборудования | II-III квартал

## прил.11.2 ПИР
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта ПИР для строительства будущих периодов
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка и выдача ТЗ | I-II квартал
1.2. | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации | I-II квартал
1.3. | Разработка проектно-сметной документации | II квартал
1.4. | Выдача ПСД | III квартал
2 | Организационный этап
2.1. | Согласование рабочей документации | III-IV квартал

## прил.11.2. Строит
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Новое строительство
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | I-II квартал
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | I-II квартал
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | II-III квартал
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | II-III квартал
1.5. | Утверждение проектной документации | IV квартал
1.6. | Разработка рабочей документации | IV квартал
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | I квартал
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | I квартал
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | I-II квартал
3 | Сетевое строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | II-III квартал
3.2. | Поставка основного оборудования | II-III квартал
3.3. | Монтаж основного оборудования | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | III-IV квартал
3.5. | Завершение строительства | III-IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | IV квартал

## прил.11.2. АИИСКУЭ
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по электросетевому хозяйству 1 квартал 2012 года для сетевой компании ООО "Коммунальные технологии"
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
А.Н.Собгайда
«___»________ 2011 года
Наименование инвестиционного проекта АИИСКУЭ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | событие
2.2. | Получение допуска к выполнению работ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение реконструкции | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил.11.2. КЛ-10 кВ
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция кабельных линий 10 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | I-II квартал
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | I-II квартал
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | I-II квартал
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | II-III квартал
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | II квартал
3.3. | Строительно-монтажные работы | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | IV квартал
3.5. | Завершение реконструкции | IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | IV квартал

## прил.11.2 ВЛ-6 на КЛ-6
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________ И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ВЛ-6 кВ с заменой на КЛ-6 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | I-II квартал
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | I-II квартал
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | I-II квартал
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | II-III квартал
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | II квартал
3.3. | Строительно-монтажные работы | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | IV квартал
3.5. | Завершение реконструкции | IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | IV квартал

## прил.11.2 ВЛ-0,4 на ВЛИ
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция изношенных воздушных ЛЭП-0,4 кВ с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | I-II квартал
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | I-II квартал
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | I-II квартал
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | II-III квартал
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | II квартал
3.3. | Строительно-монтажные работы | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | IV квартал
3.5. | Завершение реконструкции | IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | IV квартал

## прил.11.2 ТПиРП
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция существующих ТП и РП
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | I-II квартал
2.2. | Получение допуска к выполнению работ | I-II квартал
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.2. | Поставка основного оборудования | II квартал
3.3. | Монтаж основного оборудования | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | IV квартал
3.5. | Завершение реконструкции | IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | IV квартал

## приложение 11.2 КЛ-0,4
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 12 месяцев 2014 года
Утверждаю
И.о. генерального директора
ООО "Коммунальные технологии"
_________________И.С. Бренштейн
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (если работы выполняются подрядным способом) | I-II квартал
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выполнения земельных работ | I-II квартал
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | I-II квартал
3 | Реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | II-III квартал
3.2. | Поставка основного оборудования, материалов | II квартал
3.3. | Строительно-монтажные работы | II-III квартал
3.4. | Пусконаладочные работы | IV квартал
3.5. | Завершение реконструкции | IV квартал
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | IV квартал
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | IV квартал
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | IV квартал
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта реконструкции | IV квартал

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за 12 месяцев 2014 года
| Утверждаю | Утверждаю
| Первый заместитель генерального директора | И.о. генерального директора
| ООО "Коммунальные технологии" | ООО "Коммунальные технологии"
________________И.С. Бренштейн
| «___»________ 2013 года | «___»________ 2015 года
| М.П. | М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | За 12 месяцев 2014 года
Выручка |  | 2055071
Чистая прибыль |  | 26984
Направления распределения чистой прибыли: |  | 0
дивиденды |  | 0
другое (фонда накопления на инвестиции в ОС) |  | 0
EBITDA |  | 169678
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  | 1205052
покупатели и заказчики |  | 1069560
авансы выданные |  | 165611
Собственный капитал |  | 79876
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  | 5361
кредиты |  | 0
облигационные займы |  | 0
займы организаций |  | 0
прочее |  | 5361
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  | 2356935
кредиты и займы* |  | 1073851
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  | 1283084
по строительству,реконстуркции |  | 23120
по ремонтам |  | 31763
по поставкам топлива |  | 117068
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам |  | 58760
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2012 г.
на период 2012-2014 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные техологии" за 2 квартрал 2013 года
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
_________________А.В. Мартьянов
«___»________ 2013 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.2. | ВЛ-0,4 кВ
1 | 0 | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | - | -
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК №5 | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | - | -
3 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
1.1.2. | КЛ-0,4 кВ
1 | ТП-310 ул.Шумилова,13Б | - | - | 1,33 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
2 | ТП-341 б-р Эгерский,18А | - | - | 2,49 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
3 | ТП-342 ул.Л.Комсомола,36А | - | - | 1,9 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
4 | ТП-66 ул. Ленина, 16б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | 2,897 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
5 | ТП-260 ул. Гагарина, 15б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | 1,886 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
6 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
7 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
8 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
1.1.3. | ТП-6-10/0.4 кВ
1 | 0 | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | - | -
1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция
1.3.1. | ПС 110/6 кВ
1 | #REF! | - | - | - | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.3.2. | ВЛ-6-10 кВ
1 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
3 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
1.3.3. | ВЛ-0,4 кВ
1 | от КТПК №4 (с установкой КТПН), г. Мариинский Посад | - | - | 3,6 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
3 | от ТП-14 (с установкой КТПН) - 1 часть, г. Мариинский Посад | - | - | 2,2 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.3.4. | КЛ-6-10 кВ
1 | КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-123 (разработка рабочей документации) | - | - | 0,54 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2 | КЛ-6 кВ от ПС "Парковая" до РП-17 (перезаводка КЛ от ПС "ВНИИР"), разработка рабочей документации | - | - | 2х0,3 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
3 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
4 | КЛ-6 кВ от КТПН по ул.Пристанционная до опоры ВЛ от РП-17 (изменение точки присоединения), разработка рабочей документации | - | - | 1,0 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.3.5. | КЛ-0,4 кВ
1 | ТП-300 ул.Хузангая,4А | - | - | 1,53 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2 | ТП-222 (2 этап) пр. Московский, 42 А | - | - | 1,208 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
3 | ТП-303 (2 этап) пр. 9ой Пятилетки, 3 Б | - | - | 2,18 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
4 | ТП-357 ул. Эгерский б-р, 28а, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | - | - | 0,19 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
5 | РП-18 ул. Шумилова, 18Б, г.Чебоксары (разработка рабочей документации) | - | - | 0,55 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
6 | РП-10 до ж/д 12,14,16 по ул. Николаева, г.Чебоксары, (разработка рабочей документации) | - | - | 2х0,24 км | 2013 | 2013 | + | - | - | -
7 | #REF! | - | - | 1,37 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.3.6. | РП-6-10 кВ
1 | г.Чебоксары | - | - | 0 | 2013 | 2013 | - | - | + | +
1.3.7. | ТП-6-10/0.4 кВ
1 | ТП-216, ул.К.Маркса, 36А, г.Чебоксары | - | - | 0 | 2013 | 2013 | - | - | + | +
2 | ТП-277, ул.Хевешская, 27А (разработка рабочей документации) | - | - | 0 | 2013 | 2013 | - | - | + | +
3 | ТП-153, ул.Обиковская,567А, (разработка рабочей документации) | - | - | 0 | 2013 | 2013 | - | - | + | +
4 | ТП-232 пр.Мира, 22А (замена КСО и ЩО), разработка рабочей документации | - | - | 0 | 2013 | 2013 | - | - | + | +
5 | #REF! | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | + | +
6 | #REF! | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | + | +
7 | #REF! | - | - | 0 | 2013 | 2013 | + | - | + | +
1.4. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей)
1.3.1. | #REF!
1 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
2. | Новое строительство
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.2. | КЛ-6-10 кВ
1 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | - | -
2.2.3. | РП-6-10 кВ
1 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | + | +
2 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | + | +
3 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | + | +
4 | #REF! | - | - |  | 2013 | 2013 | + | - | + | +
2.2.4. | ТП-6-10/0.4 кВ
1 | #REF! | - | - |  | 2013 | 2013 | + | - | + | +
2 | #REF! | - | - | #REF! | 2013 | 2013 | + | - | + | +
2.3. | Создание технической возможности технологического присоединения (усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей)
2.3.3. | КЛ-6-10 кВ
1 | КЛ-6 кВ для электроснабжения 7-8 этажного ж/д по ул.Фучика | - | - | 2х0,88км | 2013 | 2013 | + | - | + | +
2 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ТП-516 по ул. Гагарина,45а и от РП до ТП-111, г.Чебоксары (2 очередь) | - | - | 4х0,967км | 2013 | 2013 | + | - | + | +
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107, г.Чебоксары (1 очередь) | - | - | 4х0,433км | 2013 | 2013 | + | - | + | +
4 | #REF! | - | - | 2х0,87км | 2013 | 2013 | + | - | + | +
5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-3 в жилом районе "Новый город", г.Чебоксары | - | - | 2х1,52 км | 2013 | 2013 | + | - | + | +
3. | Оборудование, не входящие в сметы строек
1 | Приобретение оборудования не входящих в сметы строек г..Чебоксары | - | - | - | 2013 | 2013 | - | - | - | -

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные техологии" в 2010 году, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
__________А.С.Вашурин
«___»________ 2012 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы по электросетевому хозяйству ООО "Коммунальные технологии" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] - 2010 г. |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, |  | 165.8796 | 39.842 | 39.842 | 39.842 | 39.842
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 113.3008 | 26.7291 | 26.7291 | 26.7291 | 26.7291
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 53.5515 | 13.7792 | 13.7792 | 13.7792 | 13.7792
1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-293 ул.М Павлова, 10В, г.Чебоксары |  | 0.98648 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2465
2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-295 ул.М Павлова, 20А, г.Чебоксары |  | 2.0577 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5145
3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-296 ул.М Павлова, 24А, г.Чебоксары |  | 2.2936 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5735 | 0.5735
4 | КЛ-0,4 кВ от ТП-524 ул.Крупской 21 Б, г.Чебоксары |  | 2.0684 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517
5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-526 ул.Промышленная, 8в, г.Чебоксары |  | 2.2145 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5535
6 | КЛ-0,4 кВ отТП-527 ул.Кирова, 11 а, г.Чебоксары |  | 0.76766 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192
7 | КЛ-0,4 кВ отТП-219, ул.Кривова, 13, г.Чебоксары |  | 0.71752 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795
8 | КЛ-0,4 кВ отТП-221, ул.М.Павлова, 9, г.Чебоксары |  | 1.6137 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035
9 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-142, 148,ул. Крупской, 28/36 А г.Чебоксары |  | 12.2023 | 3.0505 | 3.0505 | 3.0505 | 3.0505
10 | ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ отТП-45, пр. М. Горького, 24 А г.Чебоксары |  | 5.1794 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, ул.Денисово, 2А, г.Мариинский Посад |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ отТП-89-297-298-393, г.Чебоксары |  | 6.1235 | 1.5308 | 1.5308 | 1.5308 | 1.5308
13 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д №№ 42В и 42Г по б-ру Миттова, г.Чебоксары |  | 0.09112 | 0.02275 | 0.02275 | 0.02275 | 0.02275
14 | КЛ-10 кВ Л-38 (участок №1-2х1 км), г.Цивильск |  | 9.245 | 2.3112 | 2.3112 | 2.3112 | 2.3112
15 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Привосточная, г.Чебоксары |  | 0.6365 | 0.15925 | 0.15925 | 0.15925 | 0.15925
16 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-225, ул.Гузовского, 6, г.Чебоксары |  | 0.015198 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375
17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-208, ул.Чапаева, 10, г.Чебоксары |  | 0.059401 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475
18 | Реконструкция ВЛ 10-0,4кВ, строительство КТПК-№1,№2 по ул.Кирова, Фурманова, Сеспеля, Седова в г.Мариинский Посад |  | 4.1866 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468
19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-99, ул.И.Франко, 20 |  | 0.24898 | 0.06225 | 0.06225 | 0.06225 | 0.06225
20 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с установкой КТПН по ул.Пристанционная, г.Чебоксары |  | 0.096205 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
21 | РП-7, (частично, РУ-0,4 кВ) ул.П.Лумумбы 17, г.Чебоксары |  | 0.1745 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435
22 | ТП-462,ул Университетская, 4Б, г.Чебоксары |  | 0.49691 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425
23 | ТП-525, ул.Крупской, 24А, г.Чебоксары |  | 0.40164 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005
24 | ТП-526, ул.Промышленная, 8в,г.Чебоксары |  | 0.29033 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725
25 | ТП-170, пр.Московский, 29 А, г.Чебоксары |  | 0.93662 | 0.23425 | 0.23425 | 0.23425 | 0.23425
26 | ТП-2, ул.Казанская, 26 г.Мариинский Посад |  | 0.44782 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 59.7493 | 14.9372 | 14.9372 | 14.9372 | 14.9372
1 | АСУЭ в ТП, г.Чебоксары |  | 29.3383 | 7.3345 | 7.3345 | 7.3345 | 7.3345
2 | АСКУЭ жилых домов, г.Чебоксары |  | 11.3037 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259
3 | АСКУЭ жилых домов, г.Новочебоксарск |  | 1.0789 | 0.26975 | 0.26975 | 0.26975 | 0.26975
4 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Цивильск |  | 4.2942 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735
5 | АСУЭ в ТП, г.Новочебоксарск |  | 4.4038 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
6 | АСКУЭ жилых домов и ТП, г.Мариинский Посад |  | 5.2634 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3157
7 | АИИСКУЭ розничный рынок, г.Чебоксары |  | 4.067 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168
2. | Новое строительство |  | 37.9569 | 9.4895 | 9.4895 | 9.4895 | 9.4895
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 37.9569 | 9.4895 | 9.4895 | 9.4895 | 9.4895
1 | Установка КТПН 1*250кВА в районе ул.Первое и Второе Денисово для разгрузки ТП-2, г.Мариинский Посад |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН-БМ-400-10/0,4 кВ по ул.Фрунзе г.Мариинский Посад. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство РП-10 кВ , пл. Скворцова, на территории ОАО "Авиалинии Чувашии" |  | 0.26576 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665
4 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Вурманкассы" по пр-ту И.Яковлева, 22 и ПС"Светлая" по ул. Л.Комсомола, 43, г.Чебоксары |  | 11.1309 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828
5 | Строительство КЛ-10кВ от ПС"Светлая" и БРП-10 кВ до ТП-А8, г.Чебоксары |  | 4.1142 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285
6 | Строительство РП-10 кВ , КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ от ПС"Светлая" в НЮР 13 мкр. |  | 15.4635 | 3.866 | 3.866 | 3.866 | 3.866
7 | Установка КТПН в п.Гремячево г.Чебоксары. |  | 6.9826 | 1.7457 | 1.7457 | 1.7457 | 1.7457
3 | Приобретение оборудованиия, не входящие в сметы строек г.Чебоксары |  | 1.2093 | 0.30225 | 0.30225 | 0.30225 | 0.30225
4 | Приобретение оборудованиия, не входящие в сметы строек г.Новочебоксарск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение оргтехники |  | 0.23686 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
6 | Приобретение производственной базы в г.Цивильск |  | 2.3954 | 0.59875 | 0.59875 | 0.59875 | 0.59875
7 | Приобретение производственной базы в г.Мариинский Посад |  | 4.2577 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645
8 | Реконструкция производственной базы г.Мариинский Посад |  | 1.5271 | 0.38175 | 0.38175 | 0.38175 | 0.38175
9 | ПИР по реконструкции ГПП-110/6 кВ ХБК-1, г.Чебоксары |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПИР для строительства будущих периодов, в т.ч. |  | 4.9955 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2839
| г.Марпосад |  | 1.8795 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| г. Чебоксары |  | 2.3415 | 0.58525 | 0.58525 | 0.58525 | 0.58525
| г. Цивильск |  | 0.77453 | 0.22862 | 0.22862 | 0.22862 | 0.22862
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии" на 2011 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 108.0717 | 27.0179 | 27.0179 | 27.0179 | 27.0179
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.8 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 11.8 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | -
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | -
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | -
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | -
1.2. | Амортизация | 96.2717 | 24.0679 | 24.0679 | 24.0679 | 24.0679
1.3. | Возврат НДС | 16.4855 | 4.1214 | 4.1214 | 4.1214 | 4.1214
1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | -
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | - | - | - | - | -
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | -
2.1. | Кредиты | - | - | - | - | -
2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | -
2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | -
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | -
2.6. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | -
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектовреконструкции и капитального строительства по инвестиционной программе ООО "Коммунальные технологии" в 2011 году
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ
1 | ТП-280 ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары | - | - | - | 2,072 км | 2,072 км |  |  |  | 2,072 км | 2,072 км
2 | РП-33 ул. Социалистическая, 5Б г.Чебоксары | - | - | - | 5,57 км | 5,57 км |  |  |  | 5,57 км | 5,57 км
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН по ул. Пристанционая г.Чебоксары | - | - | - | 0,4МВА/ 2,283 км | 0,4МВА/ 2,283 км |  |  |  | 0,4МВА/ 2,283 км | 0,4МВА/ 2,283 км
Реконструкция существующих ТП и РП
4 | РП-7 ул. П. Лумумбы, 17 (на территории школы № 23) г.Чебоксары | - | - | - | 3,9 МВА | 3,9 МВА |  |  |  | 3,9 МВА | 3,9 МВА
5 | ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА
6 | ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА
7 | ТП-280, ул. Хевешская, 7 В г.Чебоксары |  |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА
8 | ТП-304, пр. И. Яковлева, 8 Г г.Чебоксары | - | - | - | 0,8 МВА | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | 0,8 МВА
9 | Реконструкция производственной базы г.Цивильск | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
10 | Модернизация ТП-31, г.Марпосад | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
11 | Модернизация ТП-34, г.Марпосад | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
12 | Реконструкция изношенных КЛ-0,4 кВ
| ТП-226 ул. Гузовского, 10 А г.Чебоксары | - | - | - | 0,89 км | 0,89 км |  |  |  | 0,89 км | 0,89 км
13 | ТП-266 ул. Гузовского, 40 А г.Чебоксары | - | - | - | 1,288 км | 1,288 км |  |  |  | 1,288 км | 1,288 км
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
14 | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПН в п. Альгешево (ТП-270) г.Чебоксары |  |  |  | 0,4МВА/ 4,6км | 0,4МВА/ 4,6км |  |  |  | 0,4МВА/ 4,6км | 0,4МВА/ 4,6км
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г. Цивильск |  |  |  | 0,78 км | 0,78 км |  |  |  | 0,78 км | 0,78 км
16 | ВЛ-0,4 кВ с установкой КТПК-№3 по ул.Моложедная, Фрунзе, Фурманова, г.Марпосад |  |  |  | 0,16МВА/ 2,95км | 0,16МВА/ 2,95км |  |  |  | 0,16МВА/ 2,95км | 0,16МВА/ 2,95км
17 | Реконструкция существующих ТП и РП
18 | Расширение строительной части РП-33 ул.Социалистическая, 5Б г.Чебоксары |  |  |  | 3,0 МВА | 3,0 МВА |  |  |  | 3,0 МВА | 3,0 МВА
Новое строительство
19 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Вурманкасинская" до нового РП в мкр.Альгешево | - | - | - | 2,33 МВА/ 4,44 км | 2,33 МВА/ 4,44 км |  |  |  | 2,33 МВА/ 4,44 км | 2,33 МВА/ 4,44 км
20 | Электроснабжение семейных домов отдыха в пос.Октяборьский (мкр."Рублевка"-Заволжье) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
21 | Строительство ТП-199 (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
22 | Строительство КЛ-6кВ от РП-9 до ТП-17 и проектируемой ТП-199, КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-199 до ж/д (10-и этажный жилой дом по ул.Пирогова) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
23 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Чебоксары | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
24 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-154, г.Чебоксары | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
25 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул.Королева, д.8, кв.1,кв.2, г.Чебоксары | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
26 | Строительство КЛ-6 кВ до ФОК, г.Чебоксары | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
27 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-30А, г.Чебоксары | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
28 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-57 до Мусульманского Прихода №37, г.Новочебоксарск | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
29 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №8 КТПН-54 до ж/д ул.Садовая, 68мкр.липовский, г.Новочебоксарск | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
30 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-30 до мастерской по ремонту кузовов легковых автомобилей по ул.Промышленная г.Новочебоксарск | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
31 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10 "ТЭЦ-1"до ул.Кузнечная г.Чебоксары | - | - | - | 5,3 км | - |  |  |  | 5,3 км | -
32 | Строительство РП-6кВ, КЛ-6кВ от ПС"Чапаевская" до нового РП по ул. Энтузиастов, г.Чебоксары |  |  |  | 2,15МВА /12,93км | 2,15МВА /12,93км |  |  |  | 2,15МВА /12,93км | 2,15МВА /12,93км
33 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Светлая" до нового РП в 13 мкр. НЮР г.Чебоксары |  |  |  | 1,3МВА/ 27,18км | 1,3МВА/ 27,18км |  |  |  | 1,3МВА/ 27,18км | 1,3МВА/ 27,18км
34 | Строительство РП-10 кВ, пл.Скворцова, на иерритории ОАО "Авиалинии Чувашии" |  |  |  | 2,15МВА | 2,15МВА |  |  |  | 2,15МВА | 2,15МВА
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой