## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии»
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Д.Г. Крюков
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[10 empty] | Отчет | ООО "Коммунальные технологии"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за 1 квартал 2017 года
на |  |  | 2017 |  |  |  | год
" |  | 24 |  | " | апрель |  |  | 2017 | г. |  |  |  | в | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
[5 empty] | (дата составления) | [8 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24.12.2014г. №60-22/Э
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу | [5 empty] | Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от "30"сентября 2015г. №03/1-03/520

## стр.2_3
Утверждаю: Генеральный директор ООО "Коммунальные технологии" _____________ /Д.Г. Крюков/
Генеральный директор
ООО "Коммунальные технологии"
_________________Д. Г. Крюков
Отчет ООО "Коммунальные технологии" об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения за 1 квартал 2017 года
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [6 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации |  | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[10 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [6 empty] | 92.9156 | 0 | 92.9156 | 5.6201 | 87.2955 | 5.6201 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6201
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация* | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.2. | Реконструкция** | [6 empty] | 5.3124 | 0 | 5.3124 | 4.0854 | 1.227 | 4.0854 | [5 empty] | 4.0854
1.3. | Техническое перевооружение*** | [6 empty] | 14.8214 | 0 | 14.8214 | 0 | 14.8214 | 0 | [5 empty] | 0
1.4. | Новое строительство**** | [6 empty] | 72.7817 | 0 | 72.7817 | 1.5347 | 71.247 | 1.5347 | [5 empty] | 1.5347
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация* | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция** | [6 empty] | 5.3124 | 0 | 5.3124 | 4.0854 | 1.227 | 4.0854 | [5 empty] | 4.0854
1.2.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-271 ул. 9ая Южная, 66/ 26 А (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | 0.05951 |  | 0.05951 | [5 empty] | 0.05951 | Объект из ИП 2016 г.
1.2.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 ул. Абашевская, 28 а (разработка рабочей документации) |  |  | 2016 | 2017 | [5 empty] | 0.03855 |  | 0.03855 | [5 empty] | 0.03855
1.2.3 | ВЛЗ-10 кВ от РП-1до ТП-14 (реконструкция Л-26) |  |  | 2016 | 2017 | [5 empty] | 3.9873 |  | 3.9873 | [5 empty] | 3.9873 | Объекты из ИП 2016 г.
1.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К. Маркса, 36Б г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 1.2654 |  | 1.2654 |  | 1.2654
1.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а, г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 1.1994 |  | 1.1994 |  | 1.1994
1.2.6 | Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул. Ашмарина, 7Б, г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.16122 |  | 0.16122 |  | 0.16122
1.2.7 | Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-13 ул. К.Иванова,96а, г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.082203 |  | 0.082203 |  | 0.082203
1.2.8 | Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-127 ул. Декабристов, 17Б, г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.066041 |  | 0.066041 |  | 0.066041
1.2.9 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-144, ул.Ашмарина, 33А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.26271 |  | 0.26271 |  | 0.26271
1.2.10 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ул.Ушинского, 6А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.26271 |  | 0.26271 |  | 0.26271
1.2.11 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-37, ул.Репина, 22А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.26441 |  | 0.26441 |  | 0.26441
1.2.12 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-395 пос.Восточный, ул.2ая Путепроводная, 61А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.21186 |  | 0.21186 |  | 0.21186
1.2.13 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ул.О.Кошевого, 20А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.2428 |  | 0.2428 |  | 0.2428
1.2.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288, ул. Абашевская, 28А г.Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 1.0644 |  | 1.0644 |  | 1.0644
1.2.15 | Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛЗ-10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37-№40 и №46-№56 (реконструкция Л-25), г. Мариинский Посад |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.2292 |  | 0.2292 |  | 0.2292
1.3. | Техническое перевооружение*** | [6 empty] | 14.8214 | 0 | 14.8214 | 0 | 1.5347
1.3.1 | Разработка рабочей документации ТП-200 ул.Гагарина,13 А, г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.21366 |  | 0.21366 |  | 0.21366
1.3.2 | Разработка рабочей документации ТП-255 ул.Николаева,31 А, г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.21366 |  | 0.21366 |  | 0.21366
1.3.3 | Разработка рабочей документации ТП-42 г. Мариинский Посад |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.29136 |  | 0.29136 |  | 0.29136
1.3.4 | Реконструкция ТП-219 ул. Т.Кривова, 13В, г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 1.8967 |  | 1.8967 |  | 1.8967
1.3.5 | Разработка рабочей документации РП-11 ул.Эгерский б-р,6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.2865 |  | 0.2865 |  | 0.2865
1.3.6 | Реконструкция РП-5 ул. Энтузиастов, 3Б, г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 11.4669 |  | 11.4669 |  | 11.4669
1.3.7 | Оснащение ТП-666, ТП-800, ТП-647, ТП-683, ТП-694, ТП-723, ТП-661 системой АСКУУЭ |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 0.37973 |  | 0.37973 |  | 0.37973
1.3.8 | Разработка рабочей документации на установку устройств АЧР на ПС ГПП-ХБК |  |  | 2017 | 2019 |  |  | 0.072839 |  | 0.072839 |  | 0.072839
1.4. | Новое строительство***** | [6 empty] | 72.7817 | 0 | 72.7817 | 1.5347 | 72.7817 | 1.5347 | [5 empty] | 1.5347
1.4.1 | КЛ-6 кВ от ПС "Новый Город" до нового РП-6 кВ (Восточный поселок) |  |  | 2016 | 2017 | [5 empty] | 1.521 |  | 1.521 | [5 empty] | 1.521 | Объект из ИП 2016 г.
1.4.2 | Разработка рабочей документации на строительство РП-№5 в мкр."Новый город", г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 0.56695 |  | 0.56695 |  | 0.56695
1.4.3 | РП-№5 в мкр."Новый город", г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 17.2737 |  | 17.2737 |  | 17.2737
1.4.4 | КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-№5 в мкр. "Новый город" |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 25.1602 |  | 25.1602 |  | 25.1602
1.4.5 | РП-6 кВ в районе ж/д по ул.Гайдара, г.Чебоксары в мкр."Новый город", г. Чебоксары |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 14.9106 |  | 14.9106 |  | 14.9106
1.4.6 | КЛ-10кВ от ПС "Новый город" до РП-40 (2 очередь) |  |  | 2017 | 2017 |  |  | 14.4623 |  | 14.4623 |  | 14.4623
1.4.7 | Разработка рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 г.Мариинский Посад |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 0.4079 |  | 0.4079 |  | 0.4079
1.4.8 | РП-6 кВ, Восточный поселок |  |  | 2016 | 2017 | [5 empty] | 0.013697 |  | 0.013697 | [5 empty] | 0.013697 | Объект из ИП 2016 г.
Таблица 2
№ № |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[8 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 92.9158 |  | 5.6201
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 36.702
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 36.702 |  | 4.001
А.3 |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства (амортизация по Инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии и другие) |  |  |  |  | 56.2139 |  | 1.6191
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.