## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальные технологии" в сфере электроэнергетики на 2020-2024 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | км КЛ |  | комплект оборудования |  | км ВЛ |  | МВ×А
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2 | 16.4.1 | 16.4.2
1 | Чувашская Республика - Чувашия | Г | 112.3998 | 0 | 112.3998 | 0 | 0 | 112.3998 | 0 | 93.6665 | нд | 93.6665 | нд | нд | 0 | 8.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего в том числе: | Г | 112.3998 | 0 | 112.3998 | 0 | 0 | 112.3998 | 0 | 93.6665 | нд | 93.6665 | нд | нд | 0 | 8.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1.4 | Строительство распределительного пункта № 2 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары. Мощностью 1,26 МВА | J_Ч.ВКЛ.РПЩорса_08-03 | 25.7639 | ПСД | 25.7639 | нд | нд | 25.7639 | нд | 21.4699 | 2021 | 21.4699 | - Строительство нового РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26
1.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от нового распределительного пункта 10 кВ, расположенного в районе пересечения улиц Попова и Щорса г.Чебоксары до трансформатоной подстанции №752 (изменение схемы подключения). Протяженностью по трассе 0,3 км | J_Ч.ВКЛ.ТП752_08-03 | 2.5764 | ПСД | 2.5764 | нд | нд | 2.5764 | нд | 2.147 | 2021 | 2.147 | - Строительство новой КЛ 10 кВ, для переподключения существующей ТП-752 на новое РП | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" по пр.Тракторостроителей, 118 до распределительного пункта №2 в мкр. Новый город г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,000 км | J_Ч.ВКЛ.РПСолнечный-2_08-03 | 0.8184 | ПСД | 0.8184 | нд | нд | 0.8184 | нд | 0.682 | 2020 | 0.682 | - Строительство новой КЛ 10 кВ, для подключения нового РП | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | H_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03 | 49.9149 | ПСД | 49.9149 | нд | нд | 49.9149 | нд | 41.5958 | 2024 | 41.5958 | - Строительство новой КЛ 10 кВ, для подключения нового РП | нд | нд | 7.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность по трассе 0,4 км | H_Ц.НКЛ.ТП10_08-03 | 0.79676 | ПСД | 0.79676 | нд | нд | 0.79676 | нд | 0.66396 | 2024 | 0.66396 | - Строительство новой КЛ 0,4 кВ, для переподключения существующей ТП-10Ц | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | H_Ч.РПГайдара_08-03 | 32.5295 |  | 32.5295 | нд | нд | 32.5295 | нд | 27.1079 | 2020 | 27.1079 | - Строительство нового РП | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд