## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроэнергетики на 2015-2019 годы (квартальный)
за 3 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.08.2018 №175
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 11.39 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1607 | 6.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0841 | 0.003102 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности на 0,13 МВА до 1,36 МВА. (1 этап) | G_Ч.ТП24_08-03 | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0841 | 0.003102 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9267 | 0.19408 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция трансформаторной подстанции №5, ул. Куйбышева, 1В, г. Цивильск. Мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | I_Ц.ТП5_08-03 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9267 | 0.19408 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1498 | 6.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 6 кВ трансформаторных подстанции №-149-128-129, по пр. Складской, в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 1,275 км | G_Ч.ВВЛ.ТП149.128.129_08-03 | нд | нд | нд | нд | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3371 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция участка кабельной линии 0,4 кВ от жилого дома №56 до жилого дома №58/14 по пр. Ленина в г. Чебоксары. Протяженность по трассе 0,1 км | I_Ч.НКЛ.ЖД56-ЖД58/14_08-03 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35186 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанци №150 ул. Ш. Руставели, 29 А в г. Чебоксары, Протяженность по трассе 4,8 км | G_Ч.НВЛ.ТП150_08-03 | нд | нд | нд | нд | 4.303 | 4.303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0802 | 4.7896 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №144 ул. Ашмарина, 33Ав г. Чебоксары, протяженность по трассе 5,73 км | G_Ч.НВЛ.ТП144_08-03 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6947 | 1.3879 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от подстанции "Кабельная" по ул. Николаева, 97 пролеты между опорами №37-№40 и №46-№56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25).Протяженность по трассе 0,8 км. | G_М.ВВЛ.ПСКабельная_08-03 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3933 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 10 кВ от подстанции "Цивильская" по ул. Николаева, 12А до трансформаторной подстанции №11 по в г. Цивильск. Протяженность по трассе 4,912 км | I_Ц.ВКЛ.ТП11_08-03 | нд | нд | нд | нд | 4.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2926 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 216 ул. К.Маркса, 36А, г. Чебоксары, протяженность по трассе 1,421 км | G_Ч.НКЛ.ТП216_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 356 пр. Эгерский бульвар 20а, г. Чебоксары, протяженность по трассе 1,114 км | G_Ч.НКЛ.ТП356_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.13 | 0.8 | 11.402 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5737 | 6.4558 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | H_Ч.РПГайдара_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.186 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Вурманкассинская" по пр-т. И. Яковлева, д. 22 до РП-41 по ул. Скворцова в г. Чебоксары. Протяженность по трассе 3,5 км (1 этап) | I_Ч.ВКЛ.РП41_08-03 | нд | нд | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1777 | 0.37944 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции блочно-модульного исполнения на пересечении улиц Дунаевского и 2-ая Ермака в г. Чебоксары, мощностью 0,630 МВА | G_Ч.КТПДунаевского_08-03 | нд | нд | 0.63 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2061 | 1.3468 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство кабельной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции №419 ул. Гастелло, 4а до комплектной трансформаторной подстанци в районе ж/д №1А по ул.К. Цеткин по ул. Ленинского комсомола г. Чебоксары протяженность по трассе 0,518 км с утановкой КТПН мощность 0,25 МВА | G_Ч_ВКЛ.КТПН_ЛенКома_08-03 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3648 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №268 ул.Ленинградкая, 1А до шкафа ШРЭ-1 и от шкафа ШРЭ-1 до ШРЭ-2 (для нужд администрации) в г. Чебоксары, Протяженность по трассе 0,371км | G_Ч.НКЛ.ТП268_08-03 | нд | нд | нд | нд | 0.371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2782 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | H_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03 | нд | нд | нд | нд | 7.013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5175 | 3.7754 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по ул. Ашмарина (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144), мощностью 0,25 МВА без увеличения мощности. | H_Ч.КТПАшмарина_08-03 | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84329 | 0.9542 | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 3.29 | 0.8 | 22.792 | 4.303 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7344 | 12.8305 | 0 | 0 | 0 | 0