## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроснабжения на 2020-2024 годы (квартальный)
за 3 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 08.10.2019 №206
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 89.804 | 1.3963 | 80.754 | 80.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.754 | 0 | 80.754 | -80.754 | 100 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.798 | 0.003108 | 60.798 | 60.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.798 | 0 | 60.798 | -60.798 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 54.579 | 0.003108 | 54.579 | 54.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.579 | 0 | 54.579 | -54.579 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности на 0,13 МВА до 1,36 МВА. (1 этап) | G_Ч.ТП24_08-03 | 17.146 | 0.003108 | 17.146 | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.146 | 0 | 17.146 | -17.146 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 5 ул. Энтузиастов во дворе дома №3, г. Чебоксары, замена ячеек КСО-15 шт. | G_Ч.РП5_08-03 | 17.642 | 0 | 17.642 | 17.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.642 | 0 | 17.642 | -17.642 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары, замена ячеек КСО-16 шт | G_РП11_08-03 | 19.791 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 0 | 19.791 | -19.791 | 100 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.219 | 0 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 6.219 | -6.219 | 100 | нд
1.2.1.2. | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции №16, расположенной по ул.М.Горького, 1А в г.Цивильск, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 0,800 МВА. | F_Ц.КТПН16_08-03 | 6.219 | 0 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 6.219 | -6.219 | 100 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.006 | 1.3932 | 19.956 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 19.956 | -19.956 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.006 | 1.3932 | 19.956 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 19.956 | -19.956 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 29 по ул.Советская д.25А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | J_М.НВЛ.ТП29_08-03 | 1.146 | 0 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 1.146 | -1.146 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 по ул.Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженностью по трассе 5,935 км | J_Ц.НВЛ.ТП10_08-03 | 11.005 | 0 | 11.005 | 11.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 11.005 | -11.005 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ "Оптима" на трансформаторную подстанцию № 558 по Базовому проезду д.33 г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,15 км | J_Ч.НКЛ.ТП558_08-03 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | -0.67 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 82 ул. Школьный проезд, 6Б, г. Чебоксары, протяженностью по трассе 2,240 км | G_КЛТП82_08-03 | 7.047 | 0 | 7.047 | 7.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 7.047 | -7.047 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 144 ул.Ашмарина, 33А г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 5,73 км | G_Ч.НВЛ.ТП144_08-04 | 9.138 | 1.3932 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | -0.088 | 100 | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 88.807 | 12.2616 | 49.934 | 22.537 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 22.537 | 0 | 22.3895 | -22.3895 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | H_Ч.РПГайдара_08-03 | 32.53 | 0 | 3.695 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 3.695 | -3.695 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | H_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03 | 49.915 | 12.2616 | 39.878 | 12.48 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 12.3325 | -12.3325 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" по пр.Тракторостроителей, 118 до распределительного пункта №2 в мкр. Новый город г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,000 км | J_Ч.ВКЛ.РП2_08-03 | 6.362 | 0 | 6.362 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.362 | 0 | 6.362 | -6.362 | 100 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 178.611 | 13.6579 | 130.688 | 103.291 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 103.291 | 0 | 103.1435 | -103.1435 | 100 | нд