## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроснабжения на 2020-2024
за 3 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 08.10.2019 №206
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
1.1 | Технологическое присоединение | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 2.16 | нд | 14.355 | нд | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2.16 | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 1.36 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности на 0,13 МВА до 1,36 МВА. (1 этап) | G_Ч.ТП24_08-03 | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 5 ул. Энтузиастов во дворе дома №3, г. Чебоксары, замена ячеек КСО-15 шт. | G_Ч.РП5_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары, замена ячеек КСО-16 шт | G_РП11_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции №16, расположенной по ул.М.Горького, 1А в г.Цивильск, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 0,800 МВА. | F_Ц.КТПН16_08-03 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.355 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.355 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 29 по ул.Советская д.25А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | J_М.НВЛ.ТП29_08-03 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 по ул.Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженностью по трассе 5,935 км | J_Ц.НВЛ.ТП10_08-03 | нд | нд | нд | 5.935 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ "Оптима" на трансформаторную подстанцию № 558 по Базовому проезду д.33 г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,15 км | J_Ч.НКЛ.ТП558_08-03 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 82 ул. Школьный проезд, 6Б, г. Чебоксары, протяженностью по трассе 2,240 км | G_КЛТП82_08-03 | нд | нд | нд | 2.24 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 144 ул.Ашмарина, 33А г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 5,73 км | G_Ч.НВЛ.ТП144_08-04 | нд | нд | нд | 5.73 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | H_Ч.РПГайдара_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | H_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" по пр.Тракторостроителей, 118 до распределительного пункта №2 в мкр. Новый город г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,000 км | J_Ч.ВКЛ.РП2_08-03 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 2.16 | нд | 15.355 | нд | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности