## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроснабжения на 2020-2024 годы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Коммунальные технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 08.10.2019 №206
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 г.в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Технологическое присоединение | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.358 | 2.153 | нд | 80.754 | 67.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.295 | 0 | нд | 80.754 | -67.295 | 100 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.282 | 0.583 | нд | 60.798 | 50.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.665 | 0 | нд | 59.7615 | -50.665 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.213 | 0.583 | 0 | 54.579 | 45.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4825 | 0 | нд | 54.579 | -45.4825 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности на 0,13 МВА до 1,36 МВА. (1 этап) | G_Ч.ТП24_08-03 | нд | 0.195 | нд | 14.2883 | 14.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2883 | 0 | нд | 14.2883 | -14.2883 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 5 ул. Энтузиастов во дворе дома №3, г. Чебоксары, замена ячеек КСО-15 шт. | G_Ч.РП5_08-03 | 0.213 | 0.303 | нд | 14.7017 | 14.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7017 | 0 | нд | 14.7017 | -14.7017 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары, замена ячеек КСО-16 шт | G_РП11_08-03 | нд | 0.085 | нд | 16.4925 | 16.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4925 | 0 | нд | 16.4925 | -16.4925 | 100 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.069 | 0 | нд | 5.1825 | 5.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1825 | 0 | нд | 5.1825 | -5.1825 | 100 | нд
1.2.1.2. | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции №16, расположенной по ул.М.Горького, 1А в г.Цивильск, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 0,800 МВА. | F_Ц.КТПН16_08-03 | 4.069 | нд | нд | 5.1825 | 5.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1825 | 0 | нд | 5.1825 | -5.1825 | 100 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.076 | 1.57 | нд | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | нд | 16.63 | -16.63 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.076 | 1.57 | нд | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | нд | 16.63 | -16.63 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 29 по ул.Советская д.25А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | J_М.НВЛ.ТП29_08-03 | 0.217 | 0.059 | нд | 0.955 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | нд | 0.955 | -0.955 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 по ул.Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженностью по трассе 5,935 км | J_Ц.НВЛ.ТП10_08-03 | 1.859 | нд | нд | 9.1708 | 9.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1708 | 0 | нд | 9.1708 | -9.1708 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ "Оптима" на трансформаторную подстанцию № 558 по Базовому проезду д.33 г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,15 км | J_Ч.НКЛ.ТП558_08-03 | нд | нд | нд | 0.55833 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | нд | 0.55833 | -0.55833 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 82 ул. Школьный проезд, 6Б, г. Чебоксары, протяженностью по трассе 2,240 км | G_КЛТП82_08-03 | нд | 0.118 | нд | 5.8725 | 5.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8725 | 0 | нд | 5.8725 | -5.8725 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 144 ул.Ашмарина, 33А г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 5,73 км | G_Ч.НВЛ.ТП144_08-04 | 7.739 | 1.393 | нд | 0.073333 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | нд | 0.073333 | -0.073333 | 100 | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.673 | нд | 41.6117 | 18.7808 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 18.7808 | 0 | нд | 41.4896 | -18.658 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | H_Ч.РПГайдара_08-03 | нд | нд | нд | 3.0792 | 3.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0792 | 0 | нд | 3.0792 | -3.0792 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | H_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03 | нд | 10.673 | нд | 33.2317 | 10.4 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | нд | 33.1088 | -10.2771 | 100 | нд
1.4.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" по пр.Тракторостроителей, 118 до распределительного пункта №2 в мкр. Новый город г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,000 км | J_Ч.ВКЛ.РП2_08-03 | нд | нд | нд | 5.3017 | 5.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | нд | 5.3017 | -5.3017 | 100 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 108.9067 | 86.0768 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 86.0768 | 0 | нд | 122.2436 | -85.953 | 100 | нд