## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам | [36 empty] | Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" (в части корректировки 2018 года) | [36 empty] | от «5» мая 2016 г. №380
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 31.10.2016г. № 03/1-03/922
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [28 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2016 года1) |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2014 года | План на 01.01.2017 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2278 | 24.0117 | нд | 2.3228 | 139.9472 | нд | 0 | 0.36908 | 134.5649 | 146.525 | 139.9472 | 146.5247 | 146.8941 | 146.8938 | 0 | 146.525 | 146.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.525 | 0 | 0 | 146.525 | 0 | 146.5247 | 0 | 0 | 146.5247 | 146.525 | 0 | 0 | 146.525 | 0 | 146.5247 | 0 | 0 | 146.5247 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0076 | 15.0539 | нд | 2.0076 | 137.8517 | нд | 0 | 0.36908 | 77.4539 | 84.338 | 137.8517 | 144.3307 | 84.7071 | 144.6998 | 0 | 84.338 | 144.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.338 | 0 | 0 | 84.338 | 0 | 144.3307 | 0 | 0 | 144.3307 | 84.338 | 0 | 0 | 84.338 | 0 | 144.3307 | 0 | 0 | 144.3307 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2202 | 8.9578 | #VALUE! | 0.3152 | 2.0955 | #VALUE! | 0 | 0 | 57.111 | 62.187 | 2.0955 | 2.194 | 62.187 | 2.194 | 0 | 62.187 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.187 | 0 | 0 | 62.187 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 62.187 | 0 | 0 | 62.187 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Чувашия, город Чебоксары | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0474 | 8.3426 | нд | 1.9224 | 94.2385 | нд | 0 | 0.18911 | 106.2844 | 115.731 | 94.2385 | 98.6677 | 115.9201 | 98.8568 | 0 | 115.731 | 98.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.731 | 0 | 0 | 115.731 | 0 | 98.6677 | 0 | 0 | 98.6677 | 115.731 | 0 | 0 | 115.731 | 0 | 98.6677 | 0 | 0 | 98.6677 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9224 | 7.0186 | нд | 1.9224 | 94.1583 | нд | 0 | 0.18911 | 55.8923 | 60.86 | 94.1583 | 98.5837 | 61.0491 | 98.7728 | 0 | 60.86 | 98.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 98.5837 | 0 | 0 | 98.5837 | 60.86 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 98.5837 | 0 | 0 | 98.5837 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9224 | 7.0186 | нд | 1.9224 | 45.633 | нд | 0 | 0.18911 | 12.0583 | 13.13 | 45.633 | 47.7777 | 13.3191 | 47.9668 | 0 | 13.13 | 47.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 47.7777 | 0 | 0 | 47.7777 | 13.13 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 47.7777 | 0 | 0 | 47.7777 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9224 | 7.0186 | нд | 1.9224 | 40.3674 | нд | 0 | 0.18911 | 12.0583 | 13.13 | 40.3674 | 42.2647 | 13.3191 | 42.4538 | 0 | 13.13 | 42.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 42.2647 | 0 | 0 | 42.2647 | 13.13 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 42.2647 | 0 | 0 | 42.2647 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 95 ул.И. Яковлева, 25 г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-01 | С | 2013 | нд | 2018 | 0.19891 | 0.69526 | 06.2013 | 0.19891 | 0.90278 | 12.2016 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.90278 | 0.94521 | 0.101 | 1.0462 | 0 | 0 | 0.94521 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94521 | 0 | 0 | 0.94521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94521 | 0 | 0 | 0.94521 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА | Н_ТП-02 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8152 | 12.2016 | 0 | 0 | 1.8487 | 2.013 | 1.8152 | 1.9005 | 2.013 | 1.9005 | 0 | 2.013 | 1.9005 | [10 empty] | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 1.9005 | 0 | 0 | 1.9005 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 1.9005 | 0 | 0 | 1.9005 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-03 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1829 | 12.2016 | 0 | 0 | 1.3877 | 1.511 | 1.1829 | 1.2385 | 1.511 | 1.2385 | 0 | 1.511 | 1.2385 | [10 empty] | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 213 ул. Чапаева, 15 А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-04 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7464 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 1.8285 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 1.8285 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 237 ул. 50 лет Октября, 23 А г. Чебоксары, мощностью 0,72 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-05 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8075 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 238 пр. Мира, 28 А г. Чебоксары,мощностью 0,63 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-06 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7469 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 1.829 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 1.829 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 239 пр. Мира, 36Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-07 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2951 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 1.356 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 240 ул. Николаева, 28Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-08 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5334 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5334 | 1.6055 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 1.6055 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 260 ул. Гагарина, 15Б г. Чебоксары, мощностью 0,36 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-09 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1987 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 2.302 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 277 ул. Хевешская, 27А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-10 | С | 2014 | нд | 2018 | 0.59345 | 2.3383 | 09.2014 | 0.59345 | 2.5979 | 12.2016 | 0 | 0.088111 | 0 | 0 | 2.5979 | 2.72 | 0.088111 | 2.8081 | 0 | 0 | 2.72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 252 ул. Гагарина, 30Б г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-11 | П | 2017 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.086915 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086915 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №125 ул. Николаева, 57А г. Чебоксары, мощностью 0,5 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_КТП-12 | С | 2013 | нд | 2020 | 1.13 | 3.985 | 06.2013 | 1.13 | 4.7755 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7755 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт | Н_РП-13 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.3572 | 12.2016 | 0 | 0 | 7.3837 | 8.04 | 18.3572 | 19.22 | 8.04 | 19.22 | 0 | 8.04 | 19.22 | [10 empty] | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 19.22 | 0 | 0 | 19.22 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 19.22 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 22 по пр. Мира, 90 корп. 2 (во дворе дома) в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 8 шт. | Н_РП-14 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.080229 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.43531 | 0.474 | 0.080229 | 0.084 | 0.474 | 0.084 | 0 | 0.474 | 0.084 | [10 empty] | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 3 по ул. Воробьевых, 16Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-14 шт, ЩО-70 6 шт. | Н_РП-15 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.080229 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.39857 | 0.434 | 0.080229 | 0.084 | 0.434 | 0.084 | 0 | 0.434 | 0.084 | [10 empty] | 0.434 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0.434 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 2 по ул. Гагарина, 15А в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | Н_РП-16 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.080229 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.30215 | 0.329 | 0.080229 | 0.084 | 0.329 | 0.084 | 0 | 0.329 | 0.084 | [10 empty] | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 24 по ул. Кукшумская, 3Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 10 шт. | Н_РП-18 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.080229 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.30215 | 0.329 | 0.080229 | 0.084 | 0.329 | 0.084 | 0 | 0.329 | 0.084 | [10 empty] | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.2655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2655 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | нд
1.2.1.2. | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией | Н_ТП-18 | С | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.2655 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2655 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 48.1519 | нд | 0 | 0 | 43.396 | 47.253 | 48.1519 | 50.415 | 47.253 | 50.415 | 0 | 47.253 | 50.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 50.415 | 0 | 0 | 50.415 | 47.253 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 50.415 | 0 | 0 | 50.415 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 48.1519 | нд | 0 | 0 | 43.396 | 47.253 | 48.1519 | 50.415 | 47.253 | 50.415 | 0 | 47.253 | 50.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 50.415 | 0 | 0 | 50.415 | 47.253 | 0 | 0 | 47.253 | 0 | 50.415 | 0 | 0 | 50.415 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная в г. Чебоксары. | Н_ВЛ-19 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.049666 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049666 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН г.Чебоксары, протяженность 5,73 км | Н_ВЛ-20 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9838 | 12.2016 | 0 | 0 | 12.1235 | 13.201 | 10.9838 | 11.5 | 13.201 | 11.5 | 0 | 13.201 | 11.5 | [10 empty] | 13.201 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 13.201 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км. | Н_ВЛ-21 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.4222 | 12.2016 | 0 | 0 | 9.8744 | 10.752 | 8.4222 | 8.818 | 10.752 | 8.818 | 0 | 10.752 | 8.818 | [10 empty] | 10.752 | 0 | 0 | 10.752 | 0 | 8.818 | 0 | 0 | 8.818 | 10.752 | 0 | 0 | 10.752 | 0 | 8.818 | 0 | 0 | 8.818 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А, Протяженность 1,4 км. | Н_ВЛ-22 | С | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9102 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ отТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61 "а" Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-01 | П | 2018 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.5254 | 10.372 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | [10 empty] | 10.372 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-141, ул.Ушинского, 6А, г.Чебоксары. Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-02 | П | 2018 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.815 | 5.243 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | [10 empty] | 5.243 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А г.Чебоксары. Протяженность 0,69 км | Н_КЛ-23 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4986 | 12.2016 | 0 | 0 | 1.7569 | 1.913 | 1.4986 | 1.569 | 1.913 | 1.569 | 0 | 1.913 | 1.569 | [10 empty] | 1.913 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 1.569 | 1.913 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б г.Чебоксары. Протяженность 0,55 км | Н_КЛ-24 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1948 | 12.2016 | 0 | 0 | 1.4005 | 1.525 | 1.1948 | 1.251 | 1.525 | 1.251 | 0 | 1.525 | 1.251 | [10 empty] | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б г.Чебоксары. Протяженность 1,35 км | Н_КЛ-25 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9322 | 12.2016 | 0 | 0 | 3.4375 | 3.743 | 2.9322 | 3.07 | 3.743 | 3.07 | 0 | 3.743 | 3.07 | [10 empty] | 3.743 | 0 | 0 | 3.743 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 3.743 | 0 | 0 | 3.743 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б г.Чебоксары. Протяженность 2,726 км | Н_КЛ-26 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.5033 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5033 | 7.856 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б г.Чебоксары. Протяженность 1,36 км | Н_КЛ-27 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0516 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0516 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 3.195 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А г.Чебоксары. Протяженность 1,16 км | Н_КЛ-28 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.94556 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А г.Чебоксары. Протяженность 2,306 км | Н_КЛ-29 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6543 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 2.779 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 г.Чебоксары. Протяженность 1,73 км | Н_КЛ-30 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4317 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 3.593 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 3.593 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А г.Чебоксары. Протяженность 3,935 км | Н_КЛ-31 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2025 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2025 | 2.306 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А | Н_КЛ-32 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17287 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17287 | 0.181 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А | Н_КЛ-33 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.34097 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34097 | 0.357 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б | Н_КЛ-34 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16046 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В | Н_КЛ-35 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12034 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12034 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А | Н_КЛ-36 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17383 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17383 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели. | Н_КЛ-37 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19866 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19866 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Замена воздушных линий 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на кабельную линию 10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153. | Н_КЛ-38 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20439 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20439 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-ГМЗ до нового РП. Разработка рабочей документации. | G_КЛ-03 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.46286 | 0.504 |  | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | [10 empty] | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.37345 | нд | 0 | 0 | 0.43806 | 0.477 | 0.37345 | 0.391 | 0.477 | 0.391 | 0 | 0.477 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.37345 | нд | 0 | 0 | 0.43806 | 0.477 | 0.37345 | 0.391 | 0.477 | 0.391 | 0 | 0.477 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | Изменение стоимости работ
1.2.3.5 | Оснащение трансформаторных подстанций №684, 663, 850, 851, 563, 632, 637, 631, 634 автоматизированной системой контроля учета энергии | Н_АСКУЭ-39 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.37345 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.43806 | 0.477 | 0.37345 | 0.391 | 0.477 | 0.391 | 0 | 0.477 | 0.391 | [10 empty] | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | Изменение стоимости работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 1.324 | нд | 0 | 0.080229 | нд | 0 | 0 | 50.3921 | 54.871 | 0.080229 | 0.084 | 54.871 | 0.084 | 0 | 54.871 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.871 | 0 | 0 | 54.871 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 54.871 | 0 | 0 | 54.871 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" до распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары, протяженностью 4,92 км. | G_КЛ-04 | С | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 22.0263 | 23.984 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | [10 empty] | 23.984 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г. Чебоксары. | G_РП-05 | С | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 26.5741 | 28.936 | 0 | 0 | 28.936 | 0 | 0 | 28.936 | 0 | [10 empty] | 28.936 | 0 | 0 | 28.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.936 | 0 | 0 | 28.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6кВ по Мясокомбинатскому пр. (взамен РП-ГМЗ). Разработка рабочей документации. | G_РП-06 | П | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33613 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | [10 empty] | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по ул. Ашмарина (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144) | G_РП-07 | С | 2011 | 2018 | нд | 0.125 | 1.324 | 09.2011 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4556 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | [10 empty] | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6 кВ по ул. Короленко. | Н_РП-40 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.080229 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080229 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2 | Республика Чувашия, город Мариинский Посад | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | 1.277 | нд | 0.037 | 27.1528 | нд | 0 | 0.08496 | 13.7701 | 14.994 | 27.1528 | 28.429 | 15.079 | 28.514 | 0 | 14.994 | 28.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 28.429 | 0 | 0 | 28.429 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 28.429 | 0 | 0 | 28.429 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | 1.277 | нд | 0.037 | 27.1528 | нд | 0 | 0.08496 | 13.7701 | 14.994 | 27.1528 | 28.429 | 15.079 | 28.514 | 0 | 14.994 | 28.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 28.429 | 0 | 0 | 28.429 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 28.429 | 0 | 0 | 28.429 | 0 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | 1.277 | нд | 0.037 | 1.979 | нд | 0 | 0.08496 | 0.52898 | 0.576 | 1.979 | 2.072 | 0.66096 | 2.157 | 0 | 0.576 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037 | 1.277 | нд | 0.037 | 1.979 | нд | 0 | 0.08496 | 0.52898 | 0.576 | 1.979 | 2.072 | 0.66096 | 2.157 | 0 | 0.576 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 42, г. Мариинский Посад, мощностью 0,16 МВА с увеличением до 0,25 МВА | Н_ТП-41 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.45081 | 12.2016 | 0 | 0 | 0.52898 | 0.576 | 0.45081 | 0.472 | 0.576 | 0.472 | 0 | 0.576 | 0.472 | [10 empty] | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | Изменение стоимости работ
2.2.1.1 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад. Мощность 1,19 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-42 | С | 2011 | нд | 2018 | 0.037 | 1.277 | 03.2011 | 0.037 | 1.5282 | 12.2016 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 1.5282 | 1.6 | 0.08496 | 1.685 | 0 | 0 | 1.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 25.1738 | нд | 0 | 0 | 13.2411 | 14.418 | 25.1738 | 26.357 | 14.418 | 26.357 | 0 | 14.418 | 26.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 26.357 | 0 | 0 | 26.357 | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 26.357 | 0 | 0 | 26.357 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1738 | 0 | 0 | 0 | 13.2411 | 14.418 | 25.1738 | 26.357 | 14.418 | 26.357 | 0 | 14.418 | 26.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 26.357 | 0 | 0 | 26.357 | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 26.357 | 0 | 0 | 26.357 | 0 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 12,7 км. | Н_ВЛ-43 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.8491 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8491 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) | Н_ВЛ-44 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.030564 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030564 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25). | Н_ВЛ-45 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9303 | 12.2016 | 0 | 0 | 3.4356 | 3.741 | 2.9303 | 3.068 | 3.741 | 3.068 | 0 | 3.741 | 3.068 | [10 empty] | 3.741 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 3.741 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | Изменение стоимости работ
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км | Н_ВЛ-46 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.3639 | 12.2016 | 0 | 0 | 9.8055 | 10.677 | 8.3639 | 8.757 | 10.677 | 8.757 | 0 | 10.677 | 8.757 | [10 empty] | 10.677 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 8.757 | 10.677 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 8.757 | 0 | Изменение стоимости работ
3 | Республика Чувашия, город Цивильск | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1435 | 14.3922 | нд | 0.36349 | 18.5559 | нд | 0 | 0.095014 | 14.5103 | 15.8 | 18.5559 | 19.428 | 15.895 | 19.523 | 0 | 15.8 | 19.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 19.428 | 0 | 0 | 19.428 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 19.428 | 0 | 0 | 19.428 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048286 | 6.7583 | нд | 0.048286 | 16.5406 | нд | 0 | 0.095014 | 7.7915 | 8.484 | 16.5406 | 17.318 | 8.579 | 17.413 | 0 | 8.484 | 17.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 0 | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048286 | 6.7583 | нд | 0.048286 | 16.5406 | нд | 0 | 0.095014 | 7.7915 | 8.484 | 16.5406 | 17.318 | 8.579 | 17.413 | 0 | 8.484 | 17.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 0 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048286 | 6.7583 | нд | 0.048286 | 16.5406 | нд | 0 | 0.095014 | 7.7915 | 8.484 | 16.5406 | 17.318 | 8.579 | 17.413 | 0 | 8.484 | 17.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 17.318 | 0 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск. Протяженность 3,575 км | Н_ВЛ-47 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 0.048286 | 6.7583 | 12.2011 | 0.048286 | 7.2588 | 12.2016 | 0 | 0.095014 | 7.7915 | 8.484 | 7.2588 | 7.6 | 8.579 | 7.695 | 0 | 8.484 | 7.6 | [10 empty] | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 8.484 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | Изменение стоимости работ
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженность 5,935 км | Н_ВЛ-48 | С | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.2818 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2818 | 9.718 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 9.718 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0952 | 7.6338 | нд | 0.3152 | 2.0153 | нд | 0 | 0 | 6.7188 | 7.316 | 2.0153 | 2.11 | 7.316 | 2.11 | 0 | 7.316 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | нд
3.4.1. | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ взамен существующей ТП-22, г.Цивильск. Мощность 0,5 МВА | G_ВЛ-8 | С | 2011 | 2018 | 2020 | 1.78 | 6.123 | 12.2011 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6.7188 | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | [10 empty] | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
3.4.1. | Строительство кабельной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность 0,4 км | Н_ТП-49 | С | 2013 | нд | 2018 | 0.3152 | 1.5108 | 03.2013 | 0.3152 | 2.0153 | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).