## 3
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" на 2015-2019 годы (в части корректировки 2017 года)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 31.10.2016г. № 03/1-03/922
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | скрыть |  |  |  | скрыть | скрыть | скрыть | скрыть | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | СКРЫТЬ |  |  |  |  | план |  | корректир |  | план |  | корректир |  | Утвержденный План на 2018 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2018 год |  |  |  |  | Утвержденный План на 01.01.2015 года |  | Утвержденный План на 01.01.2016 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2016 года | [5 empty] | Утвержденный план 2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2018 год
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | 2016 год | план 2017 год | факт 2017 | 2018 год | 2019 год | ПИР млн.руб. с НДС | СМР млн.руб с НДС | ПИР млн.руб с НДС | СМР млн.руб с НДС | ПИР млн.руб без НДС | СМР млн.руб без НДС | ПИР млн.руб без НДС | СМР млн.руб без НДС | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [13 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5829 | 2.3228 | нд | [13 empty] | 124.1737 | 7.8453 | 52.3478 | 58.1642 | 5.8164 | 124.1743 | 7.8419 | 52.3496 | 58.1662 | 5.8166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 124.1737 | 124.1743 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7014 | 2.0076 | нд | [13 empty] | 71.4729 | 4.8062 | 30 | 33.3333 | 3.3333 | 122.3149 | 7.6437 | 51.6021 | 57.3356 | 5.7336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.4729 | 122.3149 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8815 | 0.3152 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7008 | 3.039 | 22.3478 | 24.8309 | 2.4831 | 1.8593 | 0.19819 | 0.74751 | 0.83057 | 0.083057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.7008 | 1.8593 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Чувашия, город Чебоксары | нд | нд | нд | нд | нд | 1.735 | 1.9224 | нд | [13 empty] | 98.0771 | 6.7463 | 41.0989 | 45.6654 | 4.5665 | 83.6175 | 6.0516 | 34.9046 | 38.7829 | 3.8783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 98.0771 | 83.6175 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6291 | 1.9224 | нд | [13 empty] | 51.5763 | 3.7792 | 21.5087 | 23.8985 | 2.3899 | 83.5463 | 5.9804 | 34.9046 | 38.7829 | 3.8783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.5763 | 83.5463 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6291 | 1.9224 | нд | [13 empty] | 11.1271 | 2.0411 | 4.0887 | 4.543 | 0.4543 | 40.4904 | 2.3783 | 17.1504 | 19.056 | 1.9056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.1271 | 40.4904 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6291 | 1.9224 | нд | [13 empty] | 11.1271 | 2.0411 | 4.0887 | 4.543 | 0.4543 | 35.8184 | 2.3783 | 15.048 | 16.72 | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.1271 | 35.8184 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 95 ул.И. Яковлева, 25 г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-01 | С | 2013 | нд | 2018 | 0.16857 | 0.16857 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80103 | 0.08568 | 0.32191 | 0.35767 | 0.035767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80103 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА | Н_ТП-02 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 1.7059 | 0.214 | 0.67137 | 0.74597 | 0.074597 | 1.611 | 0.214 | 0.62865 | 0.6985 | 0.06985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7059 | 1.611 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-03 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 1.2805 | 0.214 | 0.47993 | 0.53325 | 0.053325 | 1.0496 | 0.214 | 0.37601 | 0.41779 | 0.041779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2805 | 1.0496 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 213 ул. Чапаева, 15 А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-04 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0.16095 | 0.62488 | 0.69431 | 0.069431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 237 ул. 50 лет Октября, 23 А г. Чебоксары, мощностью 0,72 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-05 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | 0.16095 | 0.64929 | 0.72143 | 0.072143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 238 пр. Мира, 28 А г. Чебоксары,мощностью 0,63 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-06 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.16095 | 0.62507 | 0.69453 | 0.069453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.55 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 239 пр. Мира, 36Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-07 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0.16095 | 0.44469 | 0.4941 | 0.04941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 240 ул. Николаева, 28Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-08 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.20005 | 0.52243 | 0.58047 | 0.058047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.361 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 260 ул. Гагарина, 15Б г. Чебоксары, мощностью 0,36 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-09 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0.16095 | 0.80545 | 0.89495 | 0.089495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 277 ул. Хевешская, 27А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-10 | С | 2014 | нд | 2018 | 0.50292 | 0.50292 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0.11 | 0.98779 | 1.0975 | 0.10975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 252 ул. Гагарина, 30Б г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-11 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077119 | 0.077119 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.077119 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №125 ул. Николаева, 57А г. Чебоксары, мощностью 0,5 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_КТП-12 | С | 2013 | нд | 2020 | 0.95763 | 0.95763 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.10192 | 1.8609 | 2.0677 | 0.20677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт | Н_РП-13 | С | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 6.8136 | 0.286 | 2.9374 | 3.2638 | 0.32638 | 16.2881 | 0.286 | 7.201 | 8.0011 | 0.80011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8136 | 16.2881 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 22 по пр. Мира, 90 корп. 2 (во дворе дома) в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 8 шт. | Н_РП-14 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.40169 | 0.40169 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40169 | 0.071186 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 3 по ул. Воробьевых, 16Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-14 шт, ЩО-70 6 шт. | Н_РП-15 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.3678 | 0.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3678 | 0.071186 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 2 по ул. Гагарина, 15А в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | Н_РП-16 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.27881 | 0.27881 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27881 | 0.071186 | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 24 по ул. Кукшумская, 3Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 10 шт. | Н_РП-18 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.27881 | 0.27881 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27881 | 0.071186 | Изменение стоимости работ
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 2.1024 | 2.336 | 0.2336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.672 | нд
1.2.1.2. | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией | Н_ТП-18 | С | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 2.1024 | 2.336 | 0.2336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.672 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 40.0449 | 1.7381 | 17.2381 | 19.1534 | 1.9153 | 42.7246 | 3.6022 | 17.6051 | 19.5612 | 1.9561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0449 | 42.7246 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 40.0449 | 1.7381 | 17.2381 | 19.1534 | 1.9153 | 42.7246 | 3.6022 | 17.6051 | 19.5612 | 1.9561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0449 | 42.7246 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная в г. Чебоксары. | Н_ВЛ-19 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044068 | 0.044068 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044068 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ протяженность 5,73 км от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН г.Чебоксары, | Н_ВЛ-20 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 11.1873 | 0.263 | 4.9159 | 5.4621 | 0.54621 | 9.7458 | 0.263 | 4.2672 | 4.7414 | 0.47414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.1873 | 9.7458 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км. | Н_ВЛ-21 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 9.1119 | 0.264 | 3.9815 | 4.4239 | 0.44239 | 7.4729 | 0.264 | 3.244 | 3.6044 | 0.36044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.1119 | 7.4729 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А, Протяженность 1,4 км. | Н_ВЛ-22 | С | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.243 | 0.65336 | 0.72596 | 0.072596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ отТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61 "а" Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-01 | П | 2018 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 8.7898 | 0.212 | 3.86 | 4.2889 | 0.42889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7898 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-141, ул.Ушинского, 6А, г.Чебоксары. Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-02 | С | 2018 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 4.4432 | 0.263 | 1.8811 | 2.0901 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4432 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А г.Чебоксары. Протяженность 0,69 км | Н_КЛ-23 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 1.6212 | 0.082 | 0.69263 | 0.76959 | 0.076959 | 1.3297 | 0.082 | 0.56145 | 0.62383 | 0.062383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6212 | 1.3297 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б г.Чебоксары. Протяженность 0,55 км | Н_КЛ-24 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 1.2924 | 0.066 | 0.55187 | 0.61319 | 0.061319 | 1.0602 | 0.066 | 0.44738 | 0.49708 | 0.049708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2924 | 1.0602 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б г.Чебоксары. Протяженность 1,35 км | Н_КЛ-25 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 3.172 | 0.161 | 1.355 | 1.5055 | 0.15055 | 2.6017 | 0.161 | 1.0983 | 1.2203 | 0.12203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.172 | 2.6017 | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б г.Чебоксары. Протяженность 2,726 км | Н_КЛ-26 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0.67744 | 2.6911 | 2.9901 | 0.29901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б г.Чебоксары. Протяженность 1,36 км | Н_КЛ-27 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | 0.1364 | 1.1571 | 1.2856 | 0.12856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А г.Чебоксары. Протяженность 1,16 км | Н_КЛ-28 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | 0.054559 | 0.35299 | 0.39221 | 0.039221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А г.Чебоксары. Протяженность 2,306 км | Н_КЛ-29 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0.12912 | 1.0017 | 1.113 | 0.1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 г.Чебоксары. Протяженность 1,73 км | Н_КЛ-30 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0449 | 0.16641 | 1.2953 | 1.4393 | 0.14393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0449 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А г.Чебоксары. Протяженность 3,935 км | Н_КЛ-31 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0.098207 | 0.83521 | 0.92802 | 0.092802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А | Н_КЛ-32 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А | Н_КЛ-33 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30254 | 0.30254 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.30254 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б | Н_КЛ-34 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14237 | 0.14237 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14237 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В | Н_КЛ-35 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10678 | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10678 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А | Н_КЛ-36 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели. | Н_КЛ-37 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17627 | 0.17627 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.17627 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Замена воздушных линий 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на кабельную линию 10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153. | Н_КЛ-38 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18136 | 0.18136 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18136 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-ГМЗ до нового РП. Разработка рабочей документации. | G_КЛ-03 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.42712 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.40424 | 0 | 0.18191 | 0.20212 | 0.020212 | 0.33136 | 0 | 0.14911 | 0.16568 | 0.016568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40424 | 0.33136 | Изменение стоимости работ
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.40424 | 0 | 0.18191 | 0.20212 | 0.020212 | 0.33136 | 0 | 0.14911 | 0.16568 | 0.016568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40424 | 0.33136 | Изменение стоимости работ
1.2.3.5 | Оснащение трансформаторных подстанций №684, 663, 850, 851, 563, 632, 637, 631, 634 автоматизированной системой контроля учета энергии | Н_АСКУЭ-39 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.40424 | 0 | 0.18191 | 0.20212 | 0.020212 | 0.33136 | 0 | 0.14911 | 0.16568 | 0.016568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40424 | 0.33136 | Изменение стоимости работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10593 | 0 | нд | [13 empty] | 46.5008 | 2.967 | 19.5902 | 21.7669 | 2.1767 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.5008 | 0.071186 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" до распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары, протяженностью 4,92 км. | G_КЛ-04 | С | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 20.3254 | 0.329 | 8.9984 | 9.9982 | 0.99982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.3254 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г. Чебоксары. | G_РП-05 | С | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 24.522 | 2.207 | 10.0418 | 11.1575 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.522 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6кВ по Мясокомбинатскому пр. (взамен РП-ГМЗ). Разработка рабочей документации. | G_РП-06 | П | 2018 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.31017 | 0.31017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31017 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по ул. Ашмарина (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144) | G_РП-07 | С | 2011 | 2018 | нд | 0.10593 | 0 | нд | [13 empty] | 1.3432 | 0.12089 | 0.55005 | 0.61117 | 0.061117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6 кВ по ул. Короленко. | Н_РП-40 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.071186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2 | Республика Чувашия, город Мариинский Посад | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031356 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7068 | 0.929 | 5.3 | 5.8889 | 0.58889 | 24.0924 | 1.1572 | 10.3208 | 11.4676 | 1.1468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.7068 | 24.0924 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031356 | 0.037 | нд | [13 empty] | 12.7068 | 0.929 | 5.3 | 5.8889 | 0.58889 | 24.0924 | 1.1572 | 10.3208 | 11.4676 | 1.1468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.7068 | 24.0924 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031356 | 0.037 | нд | [13 empty] | 0.48814 | 0.292 | 0.088261 | 0.098068 | 0.0098068 | 1.7559 | 0.364 | 0.62637 | 0.69597 | 0.069597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48814 | 1.7559 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031356 | 0.037 | нд | [13 empty] | 0.48814 | 0.292 | 0.088261 | 0.098068 | 0.0098068 | 1.7559 | 0.364 | 0.62637 | 0.69597 | 0.069597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48814 | 1.7559 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 42, г. Мариинский Посад, мощностью 0,16 МВА с увеличением до 0,25 МВА | Н_ТП-41 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0.48814 | 0.292 | 0.088261 | 0.098068 | 0.0098068 | 0.4 | 0.292 | 0.0486 | 0.054 | 0.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48814 | 0.4 | Изменение стоимости работ
2.2.1.1 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад. Мощность 1,19 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-42 | С | 2011 | нд | 2018 | 0.031356 | 0.031356 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.072 | 0.57777 | 0.64197 | 0.064197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 12.2186 | 0.637 | 5.2117 | 5.7908 | 0.57908 | 22.3364 | 0.79324 | 9.6944 | 10.7716 | 1.0772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.2186 | 22.3364 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 0.637 | 5.2117 | 5.7908 | 0.57908 | 22.3364 | 0.79324 | 9.6944 | 10.7716 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 22.3364 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 12,7 км. | Н_ВЛ-43 | С | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2881 | 0.12912 | 5.4716 | 6.0795 | 0.60795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.2881 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) | Н_ВЛ-44 | П | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027119 | 0.027119 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.027119 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25). | Н_ВЛ-45 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 3.1703 | 0.229 | 1.3236 | 1.4707 | 0.14707 | 2.6 | 0.229 | 1.067 | 1.1855 | 0.11855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1703 | 2.6 | Изменение стоимости работ
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км | Н_ВЛ-46 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 9.0483 | 0.408 | 3.8881 | 4.3202 | 0.43202 | 7.4212 | 0.408 | 3.1559 | 3.5066 | 0.35066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0483 | 7.4212 | Изменение стоимости работ
3 | Республика Чувашия, город Цивильск | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8165 | 0.36349 | нд | [13 empty] | 13.3898 | 0.17 | 5.9489 | 6.6099 | 0.66099 | 16.4644 | 0.633 | 7.1241 | 7.9157 | 0.79157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.3898 | 16.4644 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04092 | 0.048286 | нд | [13 empty] | 7.1898 | 0.098 | 3.1913 | 3.5459 | 0.35459 | 14.6763 | 0.506 | 6.3766 | 7.0851 | 0.70851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1898 | 14.6763 | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04092 | 0.048286 | нд | [13 empty] | 7.1898 | 0.098 | 3.1913 | 3.5459 | 0.35459 | 14.6763 | 0.506 | 6.3766 | 7.0851 | 0.70851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1898 | 14.6763 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04092 | 0.048286 | нд | [13 empty] | 7.1898 | 0.098 | 3.1913 | 3.5459 | 0.35459 | 14.6763 | 0.506 | 6.3766 | 7.0851 | 0.70851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1898 | 14.6763 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск. Протяженность 3,575 км | Н_ВЛ-47 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 0.04092 | 0.04092 | нд | [13 empty] | 7.1898 | 0.098 | 3.1913 | 3.5459 | 0.35459 | 6.4407 | 0.098 | 2.8542 | 3.1713 | 0.31713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1898 | 6.4407 | Изменение стоимости работ
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженность 5,935 км | Н_ВЛ-48 | С | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2356 | 0.408 | 3.5224 | 3.9138 | 0.39138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.2356 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0.3152 | нд | [13 empty] | 6.2 | 0.072 | 2.7576 | 3.064 | 0.3064 | 1.7881 | 0.127 | 0.74751 | 0.83057 | 0.083057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.2 | 1.7881 | нд
3.4.1. | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ взамен существующей ТП-22, г.Цивильск. Мощность 0,5 МВА | G_ВЛ-8 | С | 2011 | 2018 | 2020 | 1.5085 | 0 | нд | [13 empty] | 6.2 | 0.072 | 2.7576 | 3.064 | 0.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.2 | 0 | Исключение мероприятия из Инвестрограммы
3.4.1. | Строительство кабельной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность 0,4 км | Н_ТП-49 | С | 2013 | нд | 2018 | 0.26712 | 0.26712 | нд | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0.127 | 0.74751 | 0.83057 | 0.083057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).