## 12
Приложение № 12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [14 empty] | к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380_
Инвестиционная программа ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроэнергетики на 2015-2019 годы (в части корректировки 2018 года)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, кВт | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Республика Чувашия, город Чебоксары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 95 ул.И. Яковлева, 25 г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-01 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-95 | 0.12159 | 2016-12-19 | 54 | 125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА | Н_ТП-02 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-255 | 0.22135 | 2016-12-20 | 78.1 | 652 | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-03 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-200 | 0.109 | 2016-12-20 | 52.7 | 348 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 213 ул. Чапаева, 15 А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-04 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-213 | 0.034299 | 2016-12-20 | 9.5 | 509 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 237 ул. 50 лет Октября, 23 А г. Чебоксары, мощностью 0,72 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-05 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-237 | 0.16212 | 2016-12-20 | 56.3 | 592 | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 238 пр. Мира, 28 А г. Чебоксары,мощностью 0,63 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-06 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-238 | 0.19642 | 2016-12-20 | 69.3 | 579 | 0.63 | 0.8 | 0.315 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 239 пр. Мира, 36Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-07 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-239 | 0.090414 | 2016-12-20 | 40.2 | 388 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 240 ул. Николаева, 28Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-08 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-240 | 0.13406 | 2016-12-20 | 59.6 | 384 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 260 ул. Гагарина, 15Б г. Чебоксары, мощностью 0,36 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-09 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-260 | 0.12465 | 2016-12-20 | 77 | 543 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 277 ул. Хевешская, 27А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-10 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-277 | 0.2961 | 2016-12-19 | 82.3 | 334.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 252 ул. Гагарина, 30Б г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-11 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-252 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №125 ул. Николаева, 57А г. Чебоксары, мощностью 0,5 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_КТП-12 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-125 | 0.17145 | 2016-12-20 | 76.2 | 210.34 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт | Н_РП-13 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-11 | нд | нд | нд | 8748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена устаревшего оборудования в РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 22 по пр. Мира, 90 корп. 2 (во дворе дома) в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 8 шт. | Н_РП-14 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-22 | нд | нд | нд | 12171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 3 по ул. Воробьевых, 16Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-14 шт, ЩО-70 6 шт. | Н_РП-15 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-3 | нд | нд | нд | 12764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 2 по ул. Гагарина, 15А в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | Н_РП-16 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-2 | нд | нд | нд | 5988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 24 по ул. Кукшумская, 3Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 10 шт. | Н_РП-18 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-24 | нд | нд | нд | 18560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией | Н_ТП-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях исключения краж оборудования из ТП установка охранной сигнализации в ТП и РП | - | -
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная в г. Чебоксары. | Н_ВЛ-19 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-271 | нд | нд | нд | 213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ протяженность 5,73 км от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН г.Чебоксары | Н_ВЛ-20 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | 0.19 | 2015-12-16 | 52.8 | 345 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км. | Н_ВЛ-21 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 | нд | нд | нд | 341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А, Протяженность 1,4 км. | Н_ВЛ-22 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 | нд | нд | нд | 297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А г.Чебоксары. Протяженность 0,69 км | Н_КЛ-23 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-13 | нд | нд | нд | 484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б г.Чебоксары. Протяженность 0,55 км | Н_КЛ-24 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-127 | нд | нд | нд | 1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Установка информационно-измерительных систем в ТП. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б г.Чебоксары. Протяженность 1,35 км | Н_КЛ-25 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-146 | нд | нд | нд | 440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б г.Чебоксары. Протяженность 2,726 км | Н_КЛ-26 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-500 | нд | нд | нд | 938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б г.Чебоксары. Протяженность 1,36 км | Н_КЛ-27 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-82 | нд | нд | нд | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А г.Чебоксары. Протяженность 1,16 км | Н_КЛ-28 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А г.Чебоксары. Протяженность 2,306 км | Н_КЛ-29 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-354 | нд | нд | нд | 714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 г.Чебоксары. Протяженность 1,73 км | Н_КЛ-30 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от РП-14 | нд | нд | нд | 10811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А г.Чебоксары. Протяженность 3,935 км | Н_КЛ-31 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-1416 | нд | нд | нд | 509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А | Н_КЛ-32 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-247 | нд | нд | нд | 830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А | Н_КЛ-33 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-277 | нд | нд | нд | 935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б | Н_КЛ-34 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-310 | нд | нд | нд | 480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В | Н_КЛ-35 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-293 | нд | нд | нд | 254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А | Н_КЛ-36 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-374 | нд | нд | нд | 1007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели. | Н_КЛ-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от РП по ул. Короленко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.2.1. | Замена воздушных линий 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на кабельную линию 10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153. | Н_КЛ-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ПС "Вурманкассинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Разработка рабочей документации | - | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Оснащение трансформаторных подстанций №684, 663, 850, 851, 563, 632, 637, 631, 634 автоматизированной системой контроля учета энергии | Н_АСКУЭ-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ТП-684, ТП-663, ТП-850, ТП-851, ТП-563, ТП-632, ТП-637, ТП-631, ТП-634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Установка информационно-измерительных систем в ТП | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство распределительного пункта 6 кВ по ул. Короленко. | Н_РП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | РП-6кВ по ул. Короленко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработка рабочей документации | - | -
2 | Республика Чувашия, город Мариинский Посад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 42, г. Мариинский Посад, мощностью 0,16 МВА с увеличением до 0,25 МВА | Н_ТП-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-42 | 0.0324 | 2015-12-16 | 22.1 | 345 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад. Мощность 1,19 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-23 | 0.1809 | 2016-08-19 | 36 | 185.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - Замена устаревшего оборудования в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 12,7 км. | Н_ВЛ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | нд | нд | нд | 150.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) | Н_ВЛ-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разработка рабочей документации | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25). | Н_ВЛ-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ фидер №25 к ТП-9, 17, 31, 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км | Н_ВЛ-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | нд | нд | нд | 172.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
3 | Республика Чувашия, город Цивильск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск. Протяженность 3,575 км | Н_ВЛ-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22Ц | нд | нд | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженность 5,935 км | Н_ВЛ-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10Ц | нд | нд | нд | 124.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1. | Строительство кабельной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность 0,4 км | Н_ТП-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-10ц | нд | нд | нд | 41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | - | -